## triang-PROJECT1
TASK | Immediate Ancestor | a | m | b | U(0,1) | Duration | Start Time | Finish Time | Trial | Finish Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0.85908 | 3.4691 | 0 | 3.4691 |  | 46.42 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 0.21421 | 5 | 3.4691 | 8.4691 | 1 | 45.4621 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 0.1285 | 4.7561 | 3.4691 | 8.2252 | 2 | 48.0107 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 0.19661 | 4.2884 | 3.4691 | 7.7575 | 3 | 43.2991 | 1
E | B | 6 | 7 | 8 | 0.65412 | 7.1683 | 8.4691 | 15.6374 | 4 | 44.6426 | 1
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 0.26718 | 5.462 | 8.2252 | 13.6872 | 5 | 47.8982 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 0.88547 | 11.9298 | 15.6374 | 27.5672 | 6 | 46.9543 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 0.3899 | 3 | 13.6872 | 16.6872 | 7 | 46.4089 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 0.51465 | 11.3018 | 13.6872 | 24.989 | 8 | 44.4363 | 1
J | G | 7 | 8 | 10 | 0.094327 | 7.532 | 27.5672 | 35.0992 | 9 | 47.4068 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 0.98803 | 4.621 | 24.989 | 29.61 | 10 | 50.802 | 0
L | H,J,K | 10 | 12 | 15 | 0.17445 | 11.3208 | 35.0992 | 46.42 | 11 | 47.6151 | 0
[9 empty] | 12 | 47.886 | 0
[9 empty] | 13 | 49.0203 | 0
[9 empty] | 14 | 48.0637 | 0
[9 empty] | 15 | 47.7568 | 0
Duration | Average Project Duration | Total Success | Success rate | [5 empty] | 16 | 44.7409 | 1
46 | 46.3785 | 418 | 0.418 | [5 empty] | 17 | 48.1606 | 0
[9 empty] | 18 | 45.5994 | 1
[9 empty] | 19 | 47.6884 | 0
[9 empty] | 20 | 48.0852 | 0
[9 empty] | 21 | 47.122 | 0
[9 empty] | 22 | 45.9557 | 1
[9 empty] | 23 | 45.3646 | 1
[9 empty] | 24 | 46.5656 | 0
[9 empty] | 25 | 44.1389 | 1
[9 empty] | 26 | 47.5635 | 0
[9 empty] | 27 | 47.3374 | 0
[9 empty] | 28 | 49.1626 | 0
[9 empty] | 29 | 47.1979 | 0
[9 empty] | 30 | 48.7839 | 0
[9 empty] | 31 | 47.4351 | 0
[9 empty] | 32 | 44.0983 | 1
[9 empty] | 33 | 47.5645 | 0
[9 empty] | 34 | 44.0404 | 1
[9 empty] | 35 | 47.2703 | 0
[9 empty] | 36 | 50.2692 | 0
[9 empty] | 37 | 46.4006 | 0
[9 empty] | 38 | 45.9238 | 1
[9 empty] | 39 | 45.7036 | 1
[9 empty] | 40 | 48.4338 | 0
[9 empty] | 41 | 44.9503 | 1
[9 empty] | 42 | 46.5207 | 0
[9 empty] | 43 | 50.3235 | 0
[9 empty] | 44 | 44.1532 | 1
[9 empty] | 45 | 47.6673 | 0
[9 empty] | 46 | 45.6565 | 1
[9 empty] | 47 | 46.6716 | 0
[9 empty] | 48 | 44.5402 | 1
[9 empty] | 49 | 49.2929 | 0
[9 empty] | 50 | 49.6467 | 0
[9 empty] | 51 | 45.0911 | 1
[9 empty] | 52 | 47.0089 | 0
[9 empty] | 53 | 48.8857 | 0
[9 empty] | 54 | 45.2768 | 1
[9 empty] | 55 | 44.1173 | 1
[9 empty] | 56 | 47.6856 | 0
[9 empty] | 57 | 44.9596 | 1
[9 empty] | 58 | 43.8687 | 1
[9 empty] | 59 | 48.7174 | 0
[9 empty] | 60 | 47.2509 | 0
[9 empty] | 61 | 45.0478 | 1
[9 empty] | 62 | 44.0822 | 1
[9 empty] | 63 | 47.3928 | 0
[9 empty] | 64 | 49.6569 | 0
[9 empty] | 65 | 45.2891 | 1
[9 empty] | 66 | 44.7807 | 1
[9 empty] | 67 | 49.3535 | 0
[9 empty] | 68 | 49.9258 | 0
[9 empty] | 69 | 47.7598 | 0
[9 empty] | 70 | 45.8324 | 1
[9 empty] | 71 | 44.645 | 1
[9 empty] | 72 | 47.659 | 0
[9 empty] | 73 | 48.5799 | 0
[9 empty] | 74 | 45.2876 | 1
[9 empty] | 75 | 46.36 | 0
[9 empty] | 76 | 45.8117 | 1
[9 empty] | 77 | 44.9252 | 1
[9 empty] | 78 | 47.4797 | 0
[9 empty] | 79 | 45.4507 | 1
[9 empty] | 80 | 42.957 | 1
[9 empty] | 81 | 46.6802 | 0
[9 empty] | 82 | 45.218 | 1
[9 empty] | 83 | 44.2904 | 1
[9 empty] | 84 | 47.8109 | 0
[9 empty] | 85 | 44.477 | 1
[9 empty] | 86 | 46.8612 | 0
[9 empty] | 87 | 43.5639 | 1
[9 empty] | 88 | 47.1494 | 0
[9 empty] | 89 | 47.9367 | 0
[9 empty] | 90 | 46.6247 | 0
[9 empty] | 91 | 46.7136 | 0
[9 empty] | 92 | 46.8804 | 0
[9 empty] | 93 | 46.5157 | 0
[9 empty] | 94 | 46.9773 | 0
[9 empty] | 95 | 45.3605 | 1
[9 empty] | 96 | 47.4277 | 0
[9 empty] | 97 | 46.8161 | 0
[9 empty] | 98 | 45.3869 | 1
[9 empty] | 99 | 46.0552 | 0
[9 empty] | 100 | 44.3371 | 1
[9 empty] | 101 | 46.5474 | 0
[9 empty] | 102 | 47.6969 | 0
[9 empty] | 103 | 45.5339 | 1
[9 empty] | 104 | 47.1178 | 0
[9 empty] | 105 | 45.6897 | 1
[9 empty] | 106 | 42.0715 | 1
[9 empty] | 107 | 45.9831 | 1
[9 empty] | 108 | 47.1095 | 0
[9 empty] | 109 | 46.7517 | 0
[9 empty] | 110 | 44.8962 | 1
[9 empty] | 111 | 46.7489 | 0
[9 empty] | 112 | 44.5009 | 1
[9 empty] | 113 | 47.7709 | 0
[9 empty] | 114 | 46.0671 | 0
[9 empty] | 115 | 47.2838 | 0
[9 empty] | 116 | 48.216 | 0
[9 empty] | 117 | 46.0906 | 0
[9 empty] | 118 | 48.3139 | 0
[9 empty] | 119 | 45.0089 | 1
[9 empty] | 120 | 45.8524 | 1
[9 empty] | 121 | 47.2047 | 0
[9 empty] | 122 | 49.4535 | 0
[9 empty] | 123 | 47.6225 | 0
[9 empty] | 124 | 47.2151 | 0
[9 empty] | 125 | 48.4383 | 0
[9 empty] | 126 | 45.3088 | 1
[9 empty] | 127 | 45.8548 | 1
[9 empty] | 128 | 44.57 | 1
[9 empty] | 129 | 45.322 | 1
[9 empty] | 130 | 43.5699 | 1
[9 empty] | 131 | 44.2212 | 1
[9 empty] | 132 | 44.7851 | 1
[9 empty] | 133 | 45.5842 | 1
[9 empty] | 134 | 47.9427 | 0
[9 empty] | 135 | 50.2207 | 0
[9 empty] | 136 | 46.2665 | 0
[9 empty] | 137 | 45.1687 | 1
[9 empty] | 138 | 44.4674 | 1
[9 empty] | 139 | 45.6668 | 1
[9 empty] | 140 | 47.3975 | 0
[9 empty] | 141 | 49.096 | 0
[9 empty] | 142 | 46.5316 | 0
[9 empty] | 143 | 43.657 | 1
[9 empty] | 144 | 47.4065 | 0
[9 empty] | 145 | 47.0352 | 0
[9 empty] | 146 | 43.3922 | 1
[9 empty] | 147 | 48.3343 | 0
[9 empty] | 148 | 44.1668 | 1
[9 empty] | 149 | 43.5421 | 1
[9 empty] | 150 | 44.3371 | 1
[9 empty] | 151 | 48.7912 | 0
[9 empty] | 152 | 43.5762 | 1
[9 empty] | 153 | 47.3866 | 0
[9 empty] | 154 | 48.2994 | 0
[9 empty] | 155 | 47.4427 | 0
[9 empty] | 156 | 42.6756 | 1
[9 empty] | 157 | 48.6266 | 0
[9 empty] | 158 | 45.5987 | 1
[9 empty] | 159 | 46.318 | 0
[9 empty] | 160 | 49.3996 | 0
[9 empty] | 161 | 44.2171 | 1
[9 empty] | 162 | 47.5513 | 0
[9 empty] | 163 | 47.5892 | 0
[9 empty] | 164 | 45.9923 | 1
[9 empty] | 165 | 48.0283 | 0
[9 empty] | 166 | 43.2576 | 1
[9 empty] | 167 | 44.7832 | 1
[9 empty] | 168 | 47.7192 | 0
[9 empty] | 169 | 45.3834 | 1
[9 empty] | 170 | 47.5253 | 0
[9 empty] | 171 | 47.1713 | 0
[9 empty] | 172 | 47.4782 | 0
[9 empty] | 173 | 46.0868 | 0
[9 empty] | 174 | 45.2548 | 1
[9 empty] | 175 | 45.7738 | 1
[9 empty] | 176 | 48.9306 | 0
[9 empty] | 177 | 48.2496 | 0
[9 empty] | 178 | 44.011 | 1
[9 empty] | 179 | 45.1272 | 1
[9 empty] | 180 | 45.3719 | 1
[9 empty] | 181 | 47.899 | 0
[9 empty] | 182 | 46.3476 | 0
[9 empty] | 183 | 46.9672 | 0
[9 empty] | 184 | 46.1759 | 0
[9 empty] | 185 | 47.5876 | 0
[9 empty] | 186 | 47.7186 | 0
[9 empty] | 187 | 46.2364 | 0
[9 empty] | 188 | 48.9986 | 0
[9 empty] | 189 | 47.2591 | 0
[9 empty] | 190 | 48.3212 | 0
[9 empty] | 191 | 46.3878 | 0
[9 empty] | 192 | 46.4547 | 0
[9 empty] | 193 | 45.8208 | 1
[9 empty] | 194 | 47.0136 | 0
[9 empty] | 195 | 46.244 | 0
[9 empty] | 196 | 45.4734 | 1
[9 empty] | 197 | 46.7744 | 0
[9 empty] | 198 | 46.3086 | 0
[9 empty] | 199 | 45.8911 | 1
[9 empty] | 200 | 44.4678 | 1
[9 empty] | 201 | 47.1585 | 0
[9 empty] | 202 | 43.7537 | 1
[9 empty] | 203 | 48.9243 | 0
[9 empty] | 204 | 45.9957 | 1
[9 empty] | 205 | 45.944 | 1
[9 empty] | 206 | 45.1762 | 1
[9 empty] | 207 | 43.6798 | 1
[9 empty] | 208 | 45.9524 | 1
[9 empty] | 209 | 46.2831 | 0
[9 empty] | 210 | 45.5339 | 1
[9 empty] | 211 | 46.618 | 0
[9 empty] | 212 | 47.1902 | 0
[9 empty] | 213 | 47.4531 | 0
[9 empty] | 214 | 46.579 | 0
[9 empty] | 215 | 46.2408 | 0
[9 empty] | 216 | 48.1294 | 0
[9 empty] | 217 | 47.6169 | 0
[9 empty] | 218 | 44.3632 | 1
[9 empty] | 219 | 45.4105 | 1
[9 empty] | 220 | 48.5258 | 0
[9 empty] | 221 | 46.4426 | 0
[9 empty] | 222 | 47.5335 | 0
[9 empty] | 223 | 46.155 | 0
[9 empty] | 224 | 44.8436 | 1
[9 empty] | 225 | 43.9448 | 1
[9 empty] | 226 | 45.5686 | 1
[9 empty] | 227 | 46.4604 | 0
[9 empty] | 228 | 48.4144 | 0
[9 empty] | 229 | 43.6324 | 1
[9 empty] | 230 | 44.1005 | 1
[9 empty] | 231 | 45.3696 | 1
[9 empty] | 232 | 46.1168 | 0
[9 empty] | 233 | 43.8828 | 1
[9 empty] | 234 | 44.3186 | 1
[9 empty] | 235 | 46.031 | 0
[9 empty] | 236 | 46.9925 | 0
[9 empty] | 237 | 46.9807 | 0
[9 empty] | 238 | 46.4936 | 0
[9 empty] | 239 | 45.4044 | 1
[9 empty] | 240 | 45.5047 | 1
[9 empty] | 241 | 46.8305 | 0
[9 empty] | 242 | 47.0166 | 0
[9 empty] | 243 | 45.6974 | 1
[9 empty] | 244 | 45.0622 | 1
[9 empty] | 245 | 44.5211 | 1
[9 empty] | 246 | 45.0158 | 1
[9 empty] | 247 | 46.8792 | 0
[9 empty] | 248 | 49.3882 | 0
[9 empty] | 249 | 44.8754 | 1
[9 empty] | 250 | 45.7509 | 1
[9 empty] | 251 | 44.3215 | 1
[9 empty] | 252 | 44.8271 | 1
[9 empty] | 253 | 48.3692 | 0
[9 empty] | 254 | 45.9336 | 1
[9 empty] | 255 | 48.6272 | 0
[9 empty] | 256 | 48.4883 | 0
[9 empty] | 257 | 44.9373 | 1
[9 empty] | 258 | 44.4232 | 1
[9 empty] | 259 | 47.9274 | 0
[9 empty] | 260 | 46.0437 | 0
[9 empty] | 261 | 46.2875 | 0
[9 empty] | 262 | 43.3645 | 1
[9 empty] | 263 | 48.029 | 0
[9 empty] | 264 | 47.7009 | 0
[9 empty] | 265 | 47.49 | 0
[9 empty] | 266 | 48.3295 | 0
[9 empty] | 267 | 45.0674 | 1
[9 empty] | 268 | 47.0284 | 0
[9 empty] | 269 | 45.6053 | 1
[9 empty] | 270 | 48.7297 | 0
[9 empty] | 271 | 46.991 | 0
[9 empty] | 272 | 47.122 | 0
[9 empty] | 273 | 47.3056 | 0
[9 empty] | 274 | 48.8142 | 0
[9 empty] | 275 | 45.6653 | 1
[9 empty] | 276 | 46.4241 | 0
[9 empty] | 277 | 44.3531 | 1
[9 empty] | 278 | 43.8576 | 1
[9 empty] | 279 | 44.7978 | 1
[9 empty] | 280 | 47.4928 | 0
[9 empty] | 281 | 46.2803 | 0
[9 empty] | 282 | 46.9303 | 0
[9 empty] | 283 | 46.9717 | 0
[9 empty] | 284 | 45.2715 | 1
[9 empty] | 285 | 45.7452 | 1
[9 empty] | 286 | 45.379 | 1
[9 empty] | 287 | 48.24 | 0
[9 empty] | 288 | 47.4292 | 0
[9 empty] | 289 | 44.2056 | 1
[9 empty] | 290 | 44.7312 | 1
[9 empty] | 291 | 46.7259 | 0
[9 empty] | 292 | 46.7857 | 0
[9 empty] | 293 | 48.548 | 0
[9 empty] | 294 | 47.5843 | 0
[9 empty] | 295 | 48.0131 | 0
[9 empty] | 296 | 44.6553 | 1
[9 empty] | 297 | 48.7189 | 0
[9 empty] | 298 | 44.3363 | 1
[9 empty] | 299 | 46.9318 | 0
[9 empty] | 300 | 42.8617 | 1
[9 empty] | 301 | 44.366 | 1
[9 empty] | 302 | 46.9788 | 0
[9 empty] | 303 | 45.6279 | 1
[9 empty] | 304 | 44.7822 | 1
[9 empty] | 305 | 47.793 | 0
[9 empty] | 306 | 44.9166 | 1
[9 empty] | 307 | 45.5642 | 1
[9 empty] | 308 | 46.3308 | 0
[9 empty] | 309 | 47.0795 | 0
[9 empty] | 310 | 48.0904 | 0
[9 empty] | 311 | 45.0293 | 1
[9 empty] | 312 | 45.0491 | 1
[9 empty] | 313 | 50.063 | 0
[9 empty] | 314 | 47.0023 | 0
[9 empty] | 315 | 47.0526 | 0
[9 empty] | 316 | 47.9304 | 0
[9 empty] | 317 | 45.7354 | 1
[9 empty] | 318 | 47.4916 | 0
[9 empty] | 319 | 44.2491 | 1
[9 empty] | 320 | 46.674 | 0
[9 empty] | 321 | 41.9884 | 1
[9 empty] | 322 | 45.6912 | 1
[9 empty] | 323 | 46.6977 | 0
[9 empty] | 324 | 48.5046 | 0
[9 empty] | 325 | 48.4342 | 0
[9 empty] | 326 | 46.2888 | 0
[9 empty] | 327 | 51.055 | 0
[9 empty] | 328 | 46.2813 | 0
[9 empty] | 329 | 45.5015 | 1
[9 empty] | 330 | 46.6213 | 0
[9 empty] | 331 | 47.6969 | 0
[9 empty] | 332 | 43.983 | 1
[9 empty] | 333 | 45.6839 | 1
[9 empty] | 334 | 47.8111 | 0
[9 empty] | 335 | 47.6192 | 0
[9 empty] | 336 | 46.601 | 0
[9 empty] | 337 | 46.607 | 0
[9 empty] | 338 | 48.8056 | 0
[9 empty] | 339 | 47.9343 | 0
[9 empty] | 340 | 47.6153 | 0
[9 empty] | 341 | 48.356 | 0
[9 empty] | 342 | 46.7587 | 0
[9 empty] | 343 | 44.1472 | 1
[9 empty] | 344 | 46.1759 | 0
[9 empty] | 345 | 42.0651 | 1
[9 empty] | 346 | 45.4936 | 1
[9 empty] | 347 | 44.6811 | 1
[9 empty] | 348 | 47.5858 | 0
[9 empty] | 349 | 48.1746 | 0
[9 empty] | 350 | 48.9659 | 0
[9 empty] | 351 | 44.4066 | 1
[9 empty] | 352 | 45.9905 | 1
[9 empty] | 353 | 44.3913 | 1
[9 empty] | 354 | 46.1493 | 0
[9 empty] | 355 | 50.3005 | 0
[9 empty] | 356 | 46.8647 | 0
[9 empty] | 357 | 46.5403 | 0
[9 empty] | 358 | 46.43 | 0
[9 empty] | 359 | 45.3532 | 1
[9 empty] | 360 | 43.9289 | 1
[9 empty] | 361 | 46.5074 | 0
[9 empty] | 362 | 46.0052 | 0
[9 empty] | 363 | 49.2508 | 0
[9 empty] | 364 | 47.4425 | 0
[9 empty] | 365 | 44.6989 | 1
[9 empty] | 366 | 47.5171 | 0
[9 empty] | 367 | 47.1705 | 0
[9 empty] | 368 | 50.5937 | 0
[9 empty] | 369 | 47.5693 | 0
[9 empty] | 370 | 43.9494 | 1
[9 empty] | 371 | 47.5089 | 0
[9 empty] | 372 | 45.469 | 1
[9 empty] | 373 | 46.7844 | 0
[9 empty] | 374 | 47.5819 | 0
[9 empty] | 375 | 46.1596 | 0
[9 empty] | 376 | 48.3343 | 0
[9 empty] | 377 | 43.4135 | 1
[9 empty] | 378 | 44.0105 | 1
[9 empty] | 379 | 47.1843 | 0
[9 empty] | 380 | 44.7176 | 1
[9 empty] | 381 | 43.9998 | 1
[9 empty] | 382 | 46.5242 | 0
[9 empty] | 383 | 44.9213 | 1
[9 empty] | 384 | 45.2622 | 1
[9 empty] | 385 | 44.6997 | 1
[9 empty] | 386 | 46.8397 | 0
[9 empty] | 387 | 47.0482 | 0
[9 empty] | 388 | 47.7468 | 0
[9 empty] | 389 | 46.5701 | 0
[9 empty] | 390 | 44.9431 | 1
[9 empty] | 391 | 46.1092 | 0
[9 empty] | 392 | 43.6206 | 1
[9 empty] | 393 | 44.0599 | 1
[9 empty] | 394 | 44.4341 | 1
[9 empty] | 395 | 45.3221 | 1
[9 empty] | 396 | 46.662 | 0
[9 empty] | 397 | 47.1907 | 0
[9 empty] | 398 | 46.3505 | 0
[9 empty] | 399 | 44.9315 | 1
[9 empty] | 400 | 49.2065 | 0
[9 empty] | 401 | 46.0007 | 0
[9 empty] | 402 | 50.7216 | 0
[9 empty] | 403 | 47.3078 | 0
[9 empty] | 404 | 45.2725 | 1
[9 empty] | 405 | 48.1588 | 0
[9 empty] | 406 | 44.4389 | 1
[9 empty] | 407 | 48.5332 | 0
[9 empty] | 408 | 47.4324 | 0
[9 empty] | 409 | 47.6378 | 0
[9 empty] | 410 | 47.6111 | 0
[9 empty] | 411 | 46.5921 | 0
[9 empty] | 412 | 47.1659 | 0
[9 empty] | 413 | 46.4454 | 0
[9 empty] | 414 | 43.2434 | 1
[9 empty] | 415 | 44.8785 | 1
[9 empty] | 416 | 46.4375 | 0
[9 empty] | 417 | 45.0623 | 1
[9 empty] | 418 | 47.9721 | 0
[9 empty] | 419 | 46.9208 | 0
[9 empty] | 420 | 49.8807 | 0
[9 empty] | 421 | 46.055 | 0
[9 empty] | 422 | 46.9081 | 0
[9 empty] | 423 | 45.3796 | 1
[9 empty] | 424 | 45.6453 | 1
[9 empty] | 425 | 44.9437 | 1
[9 empty] | 426 | 48.9257 | 0
[9 empty] | 427 | 47.4823 | 0
[9 empty] | 428 | 48.0805 | 0
[9 empty] | 429 | 48.069 | 0
[9 empty] | 430 | 46.83 | 0
[9 empty] | 431 | 46.0045 | 0
[9 empty] | 432 | 46.3522 | 0
[9 empty] | 433 | 49.5125 | 0
[9 empty] | 434 | 49.0456 | 0
[9 empty] | 435 | 46.5139 | 0
[9 empty] | 436 | 44.3977 | 1
[9 empty] | 437 | 46.971 | 0
[9 empty] | 438 | 45.2601 | 1
[9 empty] | 439 | 43.7733 | 1
[9 empty] | 440 | 50.0634 | 0
[9 empty] | 441 | 44.4669 | 1
[9 empty] | 442 | 48.1557 | 0
[9 empty] | 443 | 44.0556 | 1
[9 empty] | 444 | 45.7117 | 1
[9 empty] | 445 | 42.0498 | 1
[9 empty] | 446 | 48.8342 | 0
[9 empty] | 447 | 45.1946 | 1
[9 empty] | 448 | 46.9272 | 0
[9 empty] | 449 | 46.5108 | 0
[9 empty] | 450 | 45.9465 | 1
[9 empty] | 451 | 45.9749 | 1
[9 empty] | 452 | 45.2006 | 1
[9 empty] | 453 | 47.5676 | 0
[9 empty] | 454 | 46.9699 | 0
[9 empty] | 455 | 46.4144 | 0
[9 empty] | 456 | 47.3553 | 0
[9 empty] | 457 | 44.7842 | 1
[9 empty] | 458 | 48.8003 | 0
[9 empty] | 459 | 46.6899 | 0
[9 empty] | 460 | 47.588 | 0
[9 empty] | 461 | 48.5856 | 0
[9 empty] | 462 | 46.2176 | 0
[9 empty] | 463 | 44.8075 | 1
[9 empty] | 464 | 44.6376 | 1
[9 empty] | 465 | 44.553 | 1
[9 empty] | 466 | 45.7234 | 1
[9 empty] | 467 | 48.5051 | 0
[9 empty] | 468 | 46.4428 | 0
[9 empty] | 469 | 48.2338 | 0
[9 empty] | 470 | 47.2769 | 0
[9 empty] | 471 | 43.4133 | 1
[9 empty] | 472 | 44.5236 | 1
[9 empty] | 473 | 45.6495 | 1
[9 empty] | 474 | 47.964 | 0
[9 empty] | 475 | 44.6858 | 1
[9 empty] | 476 | 49.2029 | 0
[9 empty] | 477 | 45.3424 | 1
[9 empty] | 478 | 50.5664 | 0
[9 empty] | 479 | 48.9207 | 0
[9 empty] | 480 | 44.8345 | 1
[9 empty] | 481 | 45.219 | 1
[9 empty] | 482 | 46.94 | 0
[9 empty] | 483 | 47.9627 | 0
[9 empty] | 484 | 50.9731 | 0
[9 empty] | 485 | 44.4661 | 1
[9 empty] | 486 | 43.7099 | 1
[9 empty] | 487 | 44.6242 | 1
[9 empty] | 488 | 49.1605 | 0
[9 empty] | 489 | 49.5217 | 0
[9 empty] | 490 | 41.7937 | 1
[9 empty] | 491 | 47.2255 | 0
[9 empty] | 492 | 44.4336 | 1
[9 empty] | 493 | 44.2191 | 1
[9 empty] | 494 | 45.4545 | 1
[9 empty] | 495 | 47.0574 | 0
[9 empty] | 496 | 46.7479 | 0
[9 empty] | 497 | 44.1875 | 1
[9 empty] | 498 | 44.8791 | 1
[9 empty] | 499 | 49.1747 | 0
[9 empty] | 500 | 47.4458 | 0
[9 empty] | 501 | 44.7388 | 1
[9 empty] | 502 | 46.5894 | 0
[9 empty] | 503 | 44.9194 | 1
[9 empty] | 504 | 44.737 | 1
[9 empty] | 505 | 46.0653 | 0
[9 empty] | 506 | 45.3655 | 1
[9 empty] | 507 | 46.205 | 0
[9 empty] | 508 | 45.8499 | 1
[9 empty] | 509 | 47.6526 | 0
[9 empty] | 510 | 44.3495 | 1
[9 empty] | 511 | 47.0512 | 0
[9 empty] | 512 | 48.1356 | 0
[9 empty] | 513 | 49.3101 | 0
[9 empty] | 514 | 47.0936 | 0
[9 empty] | 515 | 47.1935 | 0
[9 empty] | 516 | 46.7586 | 0
[9 empty] | 517 | 49.2016 | 0
[9 empty] | 518 | 43.385 | 1
[9 empty] | 519 | 44.4596 | 1
[9 empty] | 520 | 47.2608 | 0
[9 empty] | 521 | 45.9296 | 1
[9 empty] | 522 | 47.5681 | 0
[9 empty] | 523 | 45.999 | 1
[9 empty] | 524 | 44.6783 | 1
[9 empty] | 525 | 46.1528 | 0
[9 empty] | 526 | 46.7473 | 0
[9 empty] | 527 | 47.2962 | 0
[9 empty] | 528 | 47.7134 | 0
[9 empty] | 529 | 46.1706 | 0
[9 empty] | 530 | 45.7393 | 1
[9 empty] | 531 | 48.2295 | 0
[9 empty] | 532 | 47.5668 | 0
[9 empty] | 533 | 46.1838 | 0
[9 empty] | 534 | 47.6202 | 0
[9 empty] | 535 | 45.2673 | 1
[9 empty] | 536 | 46.2867 | 0
[9 empty] | 537 | 48.701 | 0
[9 empty] | 538 | 46.9009 | 0
[9 empty] | 539 | 45.9009 | 1
[9 empty] | 540 | 44.085 | 1
[9 empty] | 541 | 47.5444 | 0
[9 empty] | 542 | 44.9767 | 1
[9 empty] | 543 | 48.2056 | 0
[9 empty] | 544 | 43.8306 | 1
[9 empty] | 545 | 43.8221 | 1
[9 empty] | 546 | 45.5109 | 1
[9 empty] | 547 | 46.612 | 0
[9 empty] | 548 | 48.01 | 0
[9 empty] | 549 | 48.5697 | 0
[9 empty] | 550 | 46.7277 | 0
[9 empty] | 551 | 50.4571 | 0
[9 empty] | 552 | 46.2108 | 0
[9 empty] | 553 | 47.2454 | 0
[9 empty] | 554 | 45.7255 | 1
[9 empty] | 555 | 46.5797 | 0
[9 empty] | 556 | 48.6548 | 0
[9 empty] | 557 | 48.0939 | 0
[9 empty] | 558 | 46.1032 | 0
[9 empty] | 559 | 45.2982 | 1
[9 empty] | 560 | 45.5753 | 1
[9 empty] | 561 | 45.8708 | 1
[9 empty] | 562 | 45.1165 | 1
[9 empty] | 563 | 46.6679 | 0
[9 empty] | 564 | 45.8288 | 1
[9 empty] | 565 | 42.6269 | 1
[9 empty] | 566 | 47.3678 | 0
[9 empty] | 567 | 45.3366 | 1
[9 empty] | 568 | 46.8175 | 0
[9 empty] | 569 | 47.7062 | 0
[9 empty] | 570 | 46.2221 | 0
[9 empty] | 571 | 48.4952 | 0
[9 empty] | 572 | 43.3008 | 1
[9 empty] | 573 | 44.8657 | 1
[9 empty] | 574 | 46.6737 | 0
[9 empty] | 575 | 44.1517 | 1
[9 empty] | 576 | 46.3651 | 0
[9 empty] | 577 | 46.3926 | 0
[9 empty] | 578 | 42.4237 | 1
[9 empty] | 579 | 45.9994 | 1
[9 empty] | 580 | 45.4462 | 1
[9 empty] | 581 | 49.9771 | 0
[9 empty] | 582 | 47.7502 | 0
[9 empty] | 583 | 44.2123 | 1
[9 empty] | 584 | 46.4478 | 0
[9 empty] | 585 | 46.251 | 0
[9 empty] | 586 | 45.2085 | 1
[9 empty] | 587 | 49.5971 | 0
[9 empty] | 588 | 47.574 | 0
[9 empty] | 589 | 46.1784 | 0
[9 empty] | 590 | 47.6106 | 0
[9 empty] | 591 | 43.5833 | 1
[9 empty] | 592 | 43.2515 | 1
[9 empty] | 593 | 46.6145 | 0
[9 empty] | 594 | 49.5763 | 0
[9 empty] | 595 | 48.9948 | 0
[9 empty] | 596 | 44.2146 | 1
[9 empty] | 597 | 47.5379 | 0
[9 empty] | 598 | 44.1046 | 1
[9 empty] | 599 | 44.6721 | 1
[9 empty] | 600 | 48.7835 | 0
[9 empty] | 601 | 43.9765 | 1
[9 empty] | 602 | 43.8656 | 1
[9 empty] | 603 | 43.6829 | 1
[9 empty] | 604 | 45.8253 | 1
[9 empty] | 605 | 46.0179 | 0
[9 empty] | 606 | 47.3244 | 0
[9 empty] | 607 | 48.9977 | 0
[9 empty] | 608 | 46.8171 | 0
[9 empty] | 609 | 45.6167 | 1
[9 empty] | 610 | 48.964 | 0
[9 empty] | 611 | 45.8754 | 1
[9 empty] | 612 | 44.3659 | 1
[9 empty] | 613 | 44.7847 | 1
[9 empty] | 614 | 44.2043 | 1
[9 empty] | 615 | 46.8626 | 0
[9 empty] | 616 | 45.4378 | 1
[9 empty] | 617 | 47.6018 | 0
[9 empty] | 618 | 45.4252 | 1
[9 empty] | 619 | 41.5536 | 1
[9 empty] | 620 | 47.0032 | 0
[9 empty] | 621 | 44.882 | 1
[9 empty] | 622 | 43.4234 | 1
[9 empty] | 623 | 44.6701 | 1
[9 empty] | 624 | 43.8804 | 1
[9 empty] | 625 | 47.1402 | 0
[9 empty] | 626 | 44.3684 | 1
[9 empty] | 627 | 44.5592 | 1
[9 empty] | 628 | 45.7552 | 1
[9 empty] | 629 | 45.9677 | 1
[9 empty] | 630 | 45.1887 | 1
[9 empty] | 631 | 47.2925 | 0
[9 empty] | 632 | 48.0664 | 0
[9 empty] | 633 | 48.2701 | 0
[9 empty] | 634 | 44.3649 | 1
[9 empty] | 635 | 44.8998 | 1
[9 empty] | 636 | 44.6582 | 1
[9 empty] | 637 | 49.1727 | 0
[9 empty] | 638 | 46.3082 | 0
[9 empty] | 639 | 45.4481 | 1
[9 empty] | 640 | 45.286 | 1
[9 empty] | 641 | 48.6391 | 0
[9 empty] | 642 | 50.1068 | 0
[9 empty] | 643 | 48.4103 | 0
[9 empty] | 644 | 45.4994 | 1
[9 empty] | 645 | 45.8516 | 1
[9 empty] | 646 | 44.8605 | 1
[9 empty] | 647 | 45.6235 | 1
[9 empty] | 648 | 46.8362 | 0
[9 empty] | 649 | 45.759 | 1
[9 empty] | 650 | 47.9973 | 0
[9 empty] | 651 | 48.9178 | 0
[9 empty] | 652 | 46.0098 | 0
[9 empty] | 653 | 46.0001 | 0
[9 empty] | 654 | 44.4812 | 1
[9 empty] | 655 | 46.2681 | 0
[9 empty] | 656 | 42.9676 | 1
[9 empty] | 657 | 45.3468 | 1
[9 empty] | 658 | 47.7635 | 0
[9 empty] | 659 | 45.9724 | 1
[9 empty] | 660 | 45.7489 | 1
[9 empty] | 661 | 46.536 | 0
[9 empty] | 662 | 45.4895 | 1
[9 empty] | 663 | 47.2025 | 0
[9 empty] | 664 | 46.5758 | 0
[9 empty] | 665 | 45.821 | 1
[9 empty] | 666 | 44.5905 | 1
[9 empty] | 667 | 47.0791 | 0
[9 empty] | 668 | 43.7255 | 1
[9 empty] | 669 | 44.3347 | 1
[9 empty] | 670 | 46.8332 | 0
[9 empty] | 671 | 43.3854 | 1
[9 empty] | 672 | 45.6359 | 1
[9 empty] | 673 | 48.476 | 0
[9 empty] | 674 | 45.6972 | 1
[9 empty] | 675 | 48.4876 | 0
[9 empty] | 676 | 47.2281 | 0
[9 empty] | 677 | 46.221 | 0
[9 empty] | 678 | 44.0148 | 1
[9 empty] | 679 | 46.8171 | 0
[9 empty] | 680 | 45.8917 | 1
[9 empty] | 681 | 47.9048 | 0
[9 empty] | 682 | 45.8104 | 1
[9 empty] | 683 | 45.1962 | 1
[9 empty] | 684 | 46.0963 | 0
[9 empty] | 685 | 46.6133 | 0
[9 empty] | 686 | 46.1101 | 0
[9 empty] | 687 | 47.8919 | 0
[9 empty] | 688 | 46.4435 | 0
[9 empty] | 689 | 48.267 | 0
[9 empty] | 690 | 43.2655 | 1
[9 empty] | 691 | 47.1676 | 0
[9 empty] | 692 | 45.8915 | 1
[9 empty] | 693 | 45.0956 | 1
[9 empty] | 694 | 46.1262 | 0
[9 empty] | 695 | 45.5634 | 1
[9 empty] | 696 | 45.7376 | 1
[9 empty] | 697 | 46.442 | 0
[9 empty] | 698 | 44.3954 | 1
[9 empty] | 699 | 45.911 | 1
[9 empty] | 700 | 44.5128 | 1
[9 empty] | 701 | 45.464 | 1
[9 empty] | 702 | 46.7751 | 0
[9 empty] | 703 | 47.006 | 0
[9 empty] | 704 | 46.5194 | 0
[9 empty] | 705 | 43.9496 | 1
[9 empty] | 706 | 47.62 | 0
[9 empty] | 707 | 45.4723 | 1
[9 empty] | 708 | 45.7482 | 1
[9 empty] | 709 | 48.3598 | 0
[9 empty] | 710 | 48.1578 | 0
[9 empty] | 711 | 44.2118 | 1
[9 empty] | 712 | 48.4029 | 0
[9 empty] | 713 | 49.1285 | 0
[9 empty] | 714 | 45.4956 | 1
[9 empty] | 715 | 44.881 | 1
[9 empty] | 716 | 45.7423 | 1
[9 empty] | 717 | 48.2083 | 0
[9 empty] | 718 | 47.9688 | 0
[9 empty] | 719 | 48.8374 | 0
[9 empty] | 720 | 44.2453 | 1
[9 empty] | 721 | 46.332 | 0
[9 empty] | 722 | 44.5325 | 1
[9 empty] | 723 | 47.4846 | 0
[9 empty] | 724 | 47.0795 | 0
[9 empty] | 725 | 43.4833 | 1
[9 empty] | 726 | 46.3661 | 0
[9 empty] | 727 | 48.8961 | 0
[9 empty] | 728 | 46.6906 | 0
[9 empty] | 729 | 47.7552 | 0
[9 empty] | 730 | 44.9977 | 1
[9 empty] | 731 | 45.111 | 1
[9 empty] | 732 | 47.7767 | 0
[9 empty] | 733 | 47.786 | 0
[9 empty] | 734 | 48.8063 | 0
[9 empty] | 735 | 43.4682 | 1
[9 empty] | 736 | 45.1703 | 1
[9 empty] | 737 | 45.362 | 1
[9 empty] | 738 | 46.9918 | 0
[9 empty] | 739 | 46.6131 | 0
[9 empty] | 740 | 45.0678 | 1
[9 empty] | 741 | 45.8108 | 1
[9 empty] | 742 | 45.6213 | 1
[9 empty] | 743 | 46.3064 | 0
[9 empty] | 744 | 46.7145 | 0
[9 empty] | 745 | 46.5618 | 0
[9 empty] | 746 | 47.7803 | 0
[9 empty] | 747 | 49.6207 | 0
[9 empty] | 748 | 48.6047 | 0
[9 empty] | 749 | 47.4211 | 0
[9 empty] | 750 | 50.0477 | 0
[9 empty] | 751 | 44.4453 | 1
[9 empty] | 752 | 51.3749 | 0
[9 empty] | 753 | 47.3424 | 0
[9 empty] | 754 | 44.2033 | 1
[9 empty] | 755 | 47.3098 | 0
[9 empty] | 756 | 43.8776 | 1
[9 empty] | 757 | 46.1518 | 0
[9 empty] | 758 | 45.5454 | 1
[9 empty] | 759 | 45.1575 | 1
[9 empty] | 760 | 47.6728 | 0
[9 empty] | 761 | 45.4326 | 1
[9 empty] | 762 | 44.0799 | 1
[9 empty] | 763 | 46.9557 | 0
[9 empty] | 764 | 48.387 | 0
[9 empty] | 765 | 45.4308 | 1
[9 empty] | 766 | 46.0908 | 0
[9 empty] | 767 | 46.7129 | 0
[9 empty] | 768 | 45.8196 | 1
[9 empty] | 769 | 43.8343 | 1
[9 empty] | 770 | 46.5872 | 0
[9 empty] | 771 | 46.433 | 0
[9 empty] | 772 | 46.7243 | 0
[9 empty] | 773 | 43.0784 | 1
[9 empty] | 774 | 44.9071 | 1
[9 empty] | 775 | 47.425 | 0
[9 empty] | 776 | 44.5074 | 1
[9 empty] | 777 | 46.6437 | 0
[9 empty] | 778 | 46.2523 | 0
[9 empty] | 779 | 43.9627 | 1
[9 empty] | 780 | 43.5012 | 1
[9 empty] | 781 | 46.4498 | 0
[9 empty] | 782 | 44.8573 | 1
[9 empty] | 783 | 44.5202 | 1
[9 empty] | 784 | 48.6625 | 0
[9 empty] | 785 | 47.1316 | 0
[9 empty] | 786 | 47.1695 | 0
[9 empty] | 787 | 45.5292 | 1
[9 empty] | 788 | 47.1534 | 0
[9 empty] | 789 | 49.7731 | 0
[9 empty] | 790 | 49.7568 | 0
[9 empty] | 791 | 43.5863 | 1
[9 empty] | 792 | 48.5937 | 0
[9 empty] | 793 | 46.8493 | 0
[9 empty] | 794 | 48.0472 | 0
[9 empty] | 795 | 47.5057 | 0
[9 empty] | 796 | 46.0046 | 0
[9 empty] | 797 | 44.1096 | 1
[9 empty] | 798 | 46.1542 | 0
[9 empty] | 799 | 47.3826 | 0
[9 empty] | 800 | 43.7431 | 1
[9 empty] | 801 | 47.6286 | 0
[9 empty] | 802 | 46.2642 | 0
[9 empty] | 803 | 48.1654 | 0
[9 empty] | 804 | 47.0509 | 0
[9 empty] | 805 | 44.2206 | 1
[9 empty] | 806 | 43.7214 | 1
[9 empty] | 807 | 47.6634 | 0
[9 empty] | 808 | 49.175 | 0
[9 empty] | 809 | 49.1075 | 0
[9 empty] | 810 | 45.8765 | 1
[9 empty] | 811 | 46.0865 | 0
[9 empty] | 812 | 45.0932 | 1
[9 empty] | 813 | 47.0013 | 0
[9 empty] | 814 | 44.0897 | 1
[9 empty] | 815 | 45.9178 | 1
[9 empty] | 816 | 48.3261 | 0
[9 empty] | 817 | 46.5491 | 0
[9 empty] | 818 | 46.3594 | 0
[9 empty] | 819 | 43.8099 | 1
[9 empty] | 820 | 44.3737 | 1
[9 empty] | 821 | 46.3627 | 0
[9 empty] | 822 | 44.7809 | 1
[9 empty] | 823 | 44.8161 | 1
[9 empty] | 824 | 46.1841 | 0
[9 empty] | 825 | 45.9121 | 1
[9 empty] | 826 | 47.5533 | 0
[9 empty] | 827 | 49.2544 | 0
[9 empty] | 828 | 48.3653 | 0
[9 empty] | 829 | 46.1476 | 0
[9 empty] | 830 | 44.372 | 1
[9 empty] | 831 | 47.7297 | 0
[9 empty] | 832 | 44.8141 | 1
[9 empty] | 833 | 48.7227 | 0
[9 empty] | 834 | 47.0089 | 0
[9 empty] | 835 | 43.9166 | 1
[9 empty] | 836 | 43.5346 | 1
[9 empty] | 837 | 48.3096 | 0
[9 empty] | 838 | 48.7809 | 0
[9 empty] | 839 | 44.7906 | 1
[9 empty] | 840 | 45.7487 | 1
[9 empty] | 841 | 49.1322 | 0
[9 empty] | 842 | 45.1936 | 1
[9 empty] | 843 | 48.2514 | 0
[9 empty] | 844 | 47.9374 | 0
[9 empty] | 845 | 47.9972 | 0
[9 empty] | 846 | 45.4629 | 1
[9 empty] | 847 | 44.9569 | 1
[9 empty] | 848 | 47.5333 | 0
[9 empty] | 849 | 45.7149 | 1
[9 empty] | 850 | 43.6825 | 1
[9 empty] | 851 | 45.4009 | 1
[9 empty] | 852 | 44.0697 | 1
[9 empty] | 853 | 46.2897 | 0
[9 empty] | 854 | 43.1598 | 1
[9 empty] | 855 | 45.4956 | 1
[9 empty] | 856 | 45.3856 | 1
[9 empty] | 857 | 45.6242 | 1
[9 empty] | 858 | 46.6336 | 0
[9 empty] | 859 | 47.794 | 0
[9 empty] | 860 | 47.4127 | 0
[9 empty] | 861 | 45.0574 | 1
[9 empty] | 862 | 44.4048 | 1
[9 empty] | 863 | 48.3278 | 0
[9 empty] | 864 | 45.3078 | 1
[9 empty] | 865 | 47.0967 | 0
[9 empty] | 866 | 45.7542 | 1
[9 empty] | 867 | 45.9654 | 1
[9 empty] | 868 | 45.6059 | 1
[9 empty] | 869 | 44.3098 | 1
[9 empty] | 870 | 46.0673 | 0
[9 empty] | 871 | 49.299 | 0
[9 empty] | 872 | 46.799 | 0
[9 empty] | 873 | 44.4916 | 1
[9 empty] | 874 | 43.4508 | 1
[9 empty] | 875 | 47.6819 | 0
[9 empty] | 876 | 49.2556 | 0
[9 empty] | 877 | 48.4458 | 0
[9 empty] | 878 | 46.808 | 0
[9 empty] | 879 | 44.4429 | 1
[9 empty] | 880 | 45.1205 | 1
[9 empty] | 881 | 45.0076 | 1
[9 empty] | 882 | 46.531 | 0
[9 empty] | 883 | 47.3712 | 0
[9 empty] | 884 | 48.0035 | 0
[9 empty] | 885 | 41.6205 | 1
[9 empty] | 886 | 46.4176 | 0
[9 empty] | 887 | 48.4366 | 0
[9 empty] | 888 | 45.4882 | 1
[9 empty] | 889 | 44.588 | 1
[9 empty] | 890 | 44.6545 | 1
[9 empty] | 891 | 45.1628 | 1
[9 empty] | 892 | 47.1091 | 0
[9 empty] | 893 | 49.0847 | 0
[9 empty] | 894 | 47.9311 | 0
[9 empty] | 895 | 46.5448 | 0
[9 empty] | 896 | 46.6533 | 0
[9 empty] | 897 | 46.4145 | 0
[9 empty] | 898 | 42.907 | 1
[9 empty] | 899 | 43.3721 | 1
[9 empty] | 900 | 48.3637 | 0
[9 empty] | 901 | 45.0473 | 1
[9 empty] | 902 | 45.6987 | 1
[9 empty] | 903 | 48.9334 | 0
[9 empty] | 904 | 47.559 | 0
[9 empty] | 905 | 46.8952 | 0
[9 empty] | 906 | 43.8318 | 1
[9 empty] | 907 | 48.4397 | 0
[9 empty] | 908 | 48.4709 | 0
[9 empty] | 909 | 44.8745 | 1
[9 empty] | 910 | 46.41 | 0
[9 empty] | 911 | 45.9711 | 1
[9 empty] | 912 | 47.5426 | 0
[9 empty] | 913 | 48.0282 | 0
[9 empty] | 914 | 44.2467 | 1
[9 empty] | 915 | 50.093 | 0
[9 empty] | 916 | 46.0738 | 0
[9 empty] | 917 | 49.2359 | 0
[9 empty] | 918 | 42.8724 | 1
[9 empty] | 919 | 46.5178 | 0
[9 empty] | 920 | 47.5475 | 0
[9 empty] | 921 | 47.7126 | 0
[9 empty] | 922 | 46.7905 | 0
[9 empty] | 923 | 44.9642 | 1
[9 empty] | 924 | 47.2079 | 0
[9 empty] | 925 | 47.3173 | 0
[9 empty] | 926 | 46.6702 | 0
[9 empty] | 927 | 46.5388 | 0
[9 empty] | 928 | 48.5219 | 0
[9 empty] | 929 | 44.187 | 1
[9 empty] | 930 | 46.3316 | 0
[9 empty] | 931 | 47.6459 | 0
[9 empty] | 932 | 44.1829 | 1
[9 empty] | 933 | 49.3135 | 0
[9 empty] | 934 | 48.1707 | 0
[9 empty] | 935 | 45.5957 | 1
[9 empty] | 936 | 47.3893 | 0
[9 empty] | 937 | 45.993 | 1
[9 empty] | 938 | 48.247 | 0
[9 empty] | 939 | 44.656 | 1
[9 empty] | 940 | 46.0016 | 0
[9 empty] | 941 | 45.8734 | 1
[9 empty] | 942 | 45.9139 | 1
[9 empty] | 943 | 46.1089 | 0
[9 empty] | 944 | 48.0078 | 0
[9 empty] | 945 | 44.2906 | 1
[9 empty] | 946 | 46.8934 | 0
[9 empty] | 947 | 44.9868 | 1
[9 empty] | 948 | 46.604 | 0
[9 empty] | 949 | 46.9929 | 0
[9 empty] | 950 | 44.0529 | 1
[9 empty] | 951 | 48.5671 | 0
[9 empty] | 952 | 45.2131 | 1
[9 empty] | 953 | 43.4195 | 1
[9 empty] | 954 | 46.6421 | 0
[9 empty] | 955 | 47.139 | 0
[9 empty] | 956 | 48.57 | 0
[9 empty] | 957 | 45.6524 | 1
[9 empty] | 958 | 46.4172 | 0
[9 empty] | 959 | 49.779 | 0
[9 empty] | 960 | 46.4405 | 0
[9 empty] | 961 | 47.0367 | 0
[9 empty] | 962 | 46.6063 | 0
[9 empty] | 963 | 47.0512 | 0
[9 empty] | 964 | 50.1136 | 0
[9 empty] | 965 | 44.9042 | 1
[9 empty] | 966 | 47.6197 | 0
[9 empty] | 967 | 47.0644 | 0
[9 empty] | 968 | 44.3649 | 1
[9 empty] | 969 | 48.2611 | 0
[9 empty] | 970 | 46.9382 | 0
[9 empty] | 971 | 45.0653 | 1
[9 empty] | 972 | 47.0917 | 0
[9 empty] | 973 | 46.3838 | 0
[9 empty] | 974 | 49.2241 | 0
[9 empty] | 975 | 47.8633 | 0
[9 empty] | 976 | 48.1391 | 0
[9 empty] | 977 | 48.0159 | 0
[9 empty] | 978 | 46.171 | 0
[9 empty] | 979 | 46.2275 | 0
[9 empty] | 980 | 46.4619 | 0
[9 empty] | 981 | 45.4739 | 1
[9 empty] | 982 | 48.9776 | 0
[9 empty] | 983 | 47.461 | 0
[9 empty] | 984 | 46.8032 | 0
[9 empty] | 985 | 46.2348 | 0
[9 empty] | 986 | 47.429 | 0
[9 empty] | 987 | 47.0568 | 0
[9 empty] | 988 | 48.7883 | 0
[9 empty] | 989 | 46.3294 | 0
[9 empty] | 990 | 45.2819 | 1
[9 empty] | 991 | 46.739 | 0
[9 empty] | 992 | 49.2311 | 0
[9 empty] | 993 | 44.8004 | 1
[9 empty] | 994 | 46.408 | 0
[9 empty] | 995 | 47.1087 | 0
[9 empty] | 996 | 47.6006 | 0
[9 empty] | 997 | 45.1308 | 1
[9 empty] | 998 | 47.2452 | 0
[9 empty] | 999 | 45.8566 | 1
[9 empty] | 1000 | 45.2607 | 1

## RT-PROJECT1
TASK | Immediate Ancestor | a | m | b | max(U1,U2) | Duration | Start Time | Finish Time | Trial | Finish Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0.96584 | 3.9317 | 0 | 3.9317 |  | 51.06 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 0.65415 | 5 | 3.9317 | 8.9317 | 1 | 49.3619 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 0.78085 | 9.2468 | 3.9317 | 13.1785 | 2 | 49.206 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 0.67526 | 8.4278 | 3.9317 | 12.3595 | 3 | 50.4064 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 0.37089 | 6.7418 | 8.9317 | 15.6735 | 4 | 52.1112 | 0
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 0.95021 | 7.8009 | 13.1785 | 20.9794 | 5 | 52.7276 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 0.62934 | 11.1467 | 15.6735 | 26.8202 | 6 | 47.5927 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 0.76926 | 3 | 20.9794 | 23.9794 | 7 | 50.8781 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 0.69694 | 12.4847 | 20.9794 | 33.4641 | 8 | 48.7355 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 0.12654 | 7.3796 | 26.8202 | 34.1998 | 9 | 47.8492 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 0.49528 | 2.9811 | 33.4641 | 36.4452 | 10 | 46.1707 | 0
L | H,J,K | 10 | 12 | 15 | 0.92296 | 14.6148 | 36.4452 | 51.06 | 11 | 45.8304 | 1
[9 empty] | 12 | 49.7763 | 0
[9 empty] | 13 | 47.2369 | 0
[9 empty] | 14 | 49.713 | 0
[9 empty] | 15 | 47.4561 | 0
Duration | Average Project Duration | Total Success | Success rate | [5 empty] | 16 | 53.1555 | 0
46 | 50.3073 | 10 | 0.01 | [5 empty] | 17 | 50.38 | 0
[9 empty] | 18 | 51.8684 | 0
[9 empty] | 19 | 49.1698 | 0
[9 empty] | 20 | 51.079 | 0
[9 empty] | 21 | 51.1266 | 0
[9 empty] | 22 | 51.96 | 0
[9 empty] | 23 | 50.3329 | 0
[9 empty] | 24 | 49.5819 | 0
[9 empty] | 25 | 48.1935 | 0
[9 empty] | 26 | 52.5943 | 0
[9 empty] | 27 | 50.5563 | 0
[9 empty] | 28 | 49.5948 | 0
[9 empty] | 29 | 50.6423 | 0
[9 empty] | 30 | 51.4662 | 0
[9 empty] | 31 | 48.9857 | 0
[9 empty] | 32 | 49.6482 | 0
[9 empty] | 33 | 49.181 | 0
[9 empty] | 34 | 45.504 | 1
[9 empty] | 35 | 50.6041 | 0
[9 empty] | 36 | 51.2661 | 0
[9 empty] | 37 | 51.6018 | 0
[9 empty] | 38 | 50.4964 | 0
[9 empty] | 39 | 48.529 | 0
[9 empty] | 40 | 48.6142 | 0
[9 empty] | 41 | 48.6478 | 0
[9 empty] | 42 | 52.1176 | 0
[9 empty] | 43 | 46.3503 | 0
[9 empty] | 44 | 49.3817 | 0
[9 empty] | 45 | 46.5636 | 0
[9 empty] | 46 | 49.7227 | 0
[9 empty] | 47 | 52.3906 | 0
[9 empty] | 48 | 47.7411 | 0
[9 empty] | 49 | 49.7831 | 0
[9 empty] | 50 | 50.7822 | 0
[9 empty] | 51 | 51.125 | 0
[9 empty] | 52 | 48.6039 | 0
[9 empty] | 53 | 52.5757 | 0
[9 empty] | 54 | 50.4884 | 0
[9 empty] | 55 | 50.1227 | 0
[9 empty] | 56 | 52.6034 | 0
[9 empty] | 57 | 47.8783 | 0
[9 empty] | 58 | 50.8261 | 0
[9 empty] | 59 | 49.1801 | 0
[9 empty] | 60 | 52.4013 | 0
[9 empty] | 61 | 51.0018 | 0
[9 empty] | 62 | 47.6625 | 0
[9 empty] | 63 | 50.3658 | 0
[9 empty] | 64 | 50.7886 | 0
[9 empty] | 65 | 50.7464 | 0
[9 empty] | 66 | 48.1926 | 0
[9 empty] | 67 | 47.1251 | 0
[9 empty] | 68 | 51.4473 | 0
[9 empty] | 69 | 48.6293 | 0
[9 empty] | 70 | 49.0551 | 0
[9 empty] | 71 | 49.1484 | 0
[9 empty] | 72 | 48.7661 | 0
[9 empty] | 73 | 49.9387 | 0
[9 empty] | 74 | 51.6174 | 0
[9 empty] | 75 | 50.4686 | 0
[9 empty] | 76 | 48.2525 | 0
[9 empty] | 77 | 49.8238 | 0
[9 empty] | 78 | 51.0889 | 0
[9 empty] | 79 | 53.4262 | 0
[9 empty] | 80 | 51.2497 | 0
[9 empty] | 81 | 50.6614 | 0
[9 empty] | 82 | 51.0455 | 0
[9 empty] | 83 | 52.4217 | 0
[9 empty] | 84 | 49.7124 | 0
[9 empty] | 85 | 48.8146 | 0
[9 empty] | 86 | 55.2608 | 0
[9 empty] | 87 | 49.7753 | 0
[9 empty] | 88 | 51.8865 | 0
[9 empty] | 89 | 51.6535 | 0
[9 empty] | 90 | 49.6014 | 0
[9 empty] | 91 | 49.813 | 0
[9 empty] | 92 | 49.6811 | 0
[9 empty] | 93 | 50.4665 | 0
[9 empty] | 94 | 48.3241 | 0
[9 empty] | 95 | 49.8176 | 0
[9 empty] | 96 | 47.315 | 0
[9 empty] | 97 | 52.5472 | 0
[9 empty] | 98 | 53.5288 | 0
[9 empty] | 99 | 47.8123 | 0
[9 empty] | 100 | 51.4593 | 0
[9 empty] | 101 | 49.095 | 0
[9 empty] | 102 | 49.3304 | 0
[9 empty] | 103 | 51.1267 | 0
[9 empty] | 104 | 49.2483 | 0
[9 empty] | 105 | 50.166 | 0
[9 empty] | 106 | 49.093 | 0
[9 empty] | 107 | 48.5554 | 0
[9 empty] | 108 | 49.2045 | 0
[9 empty] | 109 | 49.2704 | 0
[9 empty] | 110 | 48.7431 | 0
[9 empty] | 111 | 49.6113 | 0
[9 empty] | 112 | 52.3728 | 0
[9 empty] | 113 | 50.4961 | 0
[9 empty] | 114 | 51.0176 | 0
[9 empty] | 115 | 44.6049 | 1
[9 empty] | 116 | 50.018 | 0
[9 empty] | 117 | 48.92 | 0
[9 empty] | 118 | 50.6894 | 0
[9 empty] | 119 | 50.7477 | 0
[9 empty] | 120 | 48.8923 | 0
[9 empty] | 121 | 50.9084 | 0
[9 empty] | 122 | 53.2685 | 0
[9 empty] | 123 | 50.9465 | 0
[9 empty] | 124 | 47.8687 | 0
[9 empty] | 125 | 50.7246 | 0
[9 empty] | 126 | 47.7017 | 0
[9 empty] | 127 | 52.6762 | 0
[9 empty] | 128 | 49.6014 | 0
[9 empty] | 129 | 52.6457 | 0
[9 empty] | 130 | 44.3065 | 1
[9 empty] | 131 | 46 | 0
[9 empty] | 132 | 49.7988 | 0
[9 empty] | 133 | 45.6545 | 1
[9 empty] | 134 | 50.5774 | 0
[9 empty] | 135 | 52.8054 | 0
[9 empty] | 136 | 48.0544 | 0
[9 empty] | 137 | 51.0187 | 0
[9 empty] | 138 | 48.5659 | 0
[9 empty] | 139 | 49.4829 | 0
[9 empty] | 140 | 49.92 | 0
[9 empty] | 141 | 50.4367 | 0
[9 empty] | 142 | 53.6173 | 0
[9 empty] | 143 | 46.3698 | 0
[9 empty] | 144 | 51.7273 | 0
[9 empty] | 145 | 54.8104 | 0
[9 empty] | 146 | 50.1385 | 0
[9 empty] | 147 | 52.1222 | 0
[9 empty] | 148 | 48.4565 | 0
[9 empty] | 149 | 50.8571 | 0
[9 empty] | 150 | 51.5502 | 0
[9 empty] | 151 | 50.9694 | 0
[9 empty] | 152 | 50.3577 | 0
[9 empty] | 153 | 49.8442 | 0
[9 empty] | 154 | 53.2426 | 0
[9 empty] | 155 | 49.3431 | 0
[9 empty] | 156 | 49.4204 | 0
[9 empty] | 157 | 50.8479 | 0
[9 empty] | 158 | 52.927 | 0
[9 empty] | 159 | 48.7754 | 0
[9 empty] | 160 | 51.2107 | 0
[9 empty] | 161 | 50.4591 | 0
[9 empty] | 162 | 51.925 | 0
[9 empty] | 163 | 50.7415 | 0
[9 empty] | 164 | 51.2711 | 0
[9 empty] | 165 | 48.0524 | 0
[9 empty] | 166 | 49.4334 | 0
[9 empty] | 167 | 50.6217 | 0
[9 empty] | 168 | 50.6806 | 0
[9 empty] | 169 | 52.7301 | 0
[9 empty] | 170 | 48.125 | 0
[9 empty] | 171 | 49.335 | 0
[9 empty] | 172 | 49.8392 | 0
[9 empty] | 173 | 49.9262 | 0
[9 empty] | 174 | 52.9534 | 0
[9 empty] | 175 | 51.9657 | 0
[9 empty] | 176 | 46.123 | 0
[9 empty] | 177 | 46.9214 | 0
[9 empty] | 178 | 54.248 | 0
[9 empty] | 179 | 50.0128 | 0
[9 empty] | 180 | 48.3723 | 0
[9 empty] | 181 | 50.5006 | 0
[9 empty] | 182 | 53.6338 | 0
[9 empty] | 183 | 51.3854 | 0
[9 empty] | 184 | 52.3903 | 0
[9 empty] | 185 | 50.8531 | 0
[9 empty] | 186 | 48.7734 | 0
[9 empty] | 187 | 51.6859 | 0
[9 empty] | 188 | 52.0289 | 0
[9 empty] | 189 | 53.3759 | 0
[9 empty] | 190 | 50.544 | 0
[9 empty] | 191 | 52.8794 | 0
[9 empty] | 192 | 51.0301 | 0
[9 empty] | 193 | 51.8532 | 0
[9 empty] | 194 | 48.7907 | 0
[9 empty] | 195 | 51.9356 | 0
[9 empty] | 196 | 51.0827 | 0
[9 empty] | 197 | 50.5675 | 0
[9 empty] | 198 | 51.2395 | 0
[9 empty] | 199 | 52.9626 | 0
[9 empty] | 200 | 52.3592 | 0
[9 empty] | 201 | 51.1923 | 0
[9 empty] | 202 | 50.1859 | 0
[9 empty] | 203 | 52.804 | 0
[9 empty] | 204 | 52.2752 | 0
[9 empty] | 205 | 51.2693 | 0
[9 empty] | 206 | 50.8518 | 0
[9 empty] | 207 | 52.0007 | 0
[9 empty] | 208 | 49.431 | 0
[9 empty] | 209 | 48.8747 | 0
[9 empty] | 210 | 50.7022 | 0
[9 empty] | 211 | 48.5017 | 0
[9 empty] | 212 | 52.2952 | 0
[9 empty] | 213 | 51.6535 | 0
[9 empty] | 214 | 49.9457 | 0
[9 empty] | 215 | 49.5315 | 0
[9 empty] | 216 | 50.1139 | 0
[9 empty] | 217 | 49.104 | 0
[9 empty] | 218 | 49.3629 | 0
[9 empty] | 219 | 47.7742 | 0
[9 empty] | 220 | 51.6867 | 0
[9 empty] | 221 | 51.8618 | 0
[9 empty] | 222 | 49.3051 | 0
[9 empty] | 223 | 51.6872 | 0
[9 empty] | 224 | 48.4802 | 0
[9 empty] | 225 | 50.768 | 0
[9 empty] | 226 | 51.375 | 0
[9 empty] | 227 | 51.9234 | 0
[9 empty] | 228 | 49.3132 | 0
[9 empty] | 229 | 47.9025 | 0
[9 empty] | 230 | 46.5078 | 0
[9 empty] | 231 | 51.1672 | 0
[9 empty] | 232 | 50.5347 | 0
[9 empty] | 233 | 52.1572 | 0
[9 empty] | 234 | 47.1883 | 0
[9 empty] | 235 | 51.6465 | 0
[9 empty] | 236 | 51.5065 | 0
[9 empty] | 237 | 52.054 | 0
[9 empty] | 238 | 50.0245 | 0
[9 empty] | 239 | 48.6126 | 0
[9 empty] | 240 | 47.3594 | 0
[9 empty] | 241 | 54.9924 | 0
[9 empty] | 242 | 50.2695 | 0
[9 empty] | 243 | 53.2689 | 0
[9 empty] | 244 | 49.5522 | 0
[9 empty] | 245 | 48.2224 | 0
[9 empty] | 246 | 51.0124 | 0
[9 empty] | 247 | 49.1336 | 0
[9 empty] | 248 | 49.5018 | 0
[9 empty] | 249 | 49.2919 | 0
[9 empty] | 250 | 52.8623 | 0
[9 empty] | 251 | 48.9107 | 0
[9 empty] | 252 | 53.2644 | 0
[9 empty] | 253 | 49.2384 | 0
[9 empty] | 254 | 50.3428 | 0
[9 empty] | 255 | 49.3092 | 0
[9 empty] | 256 | 50.7575 | 0
[9 empty] | 257 | 51.5402 | 0
[9 empty] | 258 | 52.4043 | 0
[9 empty] | 259 | 48.2569 | 0
[9 empty] | 260 | 50.4045 | 0
[9 empty] | 261 | 48.5236 | 0
[9 empty] | 262 | 51.2504 | 0
[9 empty] | 263 | 47.2037 | 0
[9 empty] | 264 | 49.7631 | 0
[9 empty] | 265 | 50.2373 | 0
[9 empty] | 266 | 53.0937 | 0
[9 empty] | 267 | 49.3013 | 0
[9 empty] | 268 | 49.2615 | 0
[9 empty] | 269 | 51.1798 | 0
[9 empty] | 270 | 48.6576 | 0
[9 empty] | 271 | 49.7682 | 0
[9 empty] | 272 | 49.8826 | 0
[9 empty] | 273 | 51.6425 | 0
[9 empty] | 274 | 50.2608 | 0
[9 empty] | 275 | 46.7942 | 0
[9 empty] | 276 | 48.8776 | 0
[9 empty] | 277 | 50.6574 | 0
[9 empty] | 278 | 47.6305 | 0
[9 empty] | 279 | 52.7453 | 0
[9 empty] | 280 | 50.1325 | 0
[9 empty] | 281 | 50.0156 | 0
[9 empty] | 282 | 50.9896 | 0
[9 empty] | 283 | 47.216 | 0
[9 empty] | 284 | 53.5137 | 0
[9 empty] | 285 | 46.7129 | 0
[9 empty] | 286 | 48.8084 | 0
[9 empty] | 287 | 48.6221 | 0
[9 empty] | 288 | 50.3759 | 0
[9 empty] | 289 | 54.0919 | 0
[9 empty] | 290 | 52.8752 | 0
[9 empty] | 291 | 48.232 | 0
[9 empty] | 292 | 48.5742 | 0
[9 empty] | 293 | 53.1104 | 0
[9 empty] | 294 | 46.9932 | 0
[9 empty] | 295 | 50.2919 | 0
[9 empty] | 296 | 50.4044 | 0
[9 empty] | 297 | 52.2306 | 0
[9 empty] | 298 | 49.6621 | 0
[9 empty] | 299 | 50.4478 | 0
[9 empty] | 300 | 50.4065 | 0
[9 empty] | 301 | 52.0731 | 0
[9 empty] | 302 | 50.1899 | 0
[9 empty] | 303 | 47.6919 | 0
[9 empty] | 304 | 51.3043 | 0
[9 empty] | 305 | 53.805 | 0
[9 empty] | 306 | 48.7391 | 0
[9 empty] | 307 | 47.9772 | 0
[9 empty] | 308 | 48.0523 | 0
[9 empty] | 309 | 49.9297 | 0
[9 empty] | 310 | 51.8481 | 0
[9 empty] | 311 | 52.8596 | 0
[9 empty] | 312 | 49.0356 | 0
[9 empty] | 313 | 51.4264 | 0
[9 empty] | 314 | 52.3563 | 0
[9 empty] | 315 | 52.3489 | 0
[9 empty] | 316 | 52.1521 | 0
[9 empty] | 317 | 52.4506 | 0
[9 empty] | 318 | 49.7476 | 0
[9 empty] | 319 | 51.647 | 0
[9 empty] | 320 | 51.4052 | 0
[9 empty] | 321 | 51.0725 | 0
[9 empty] | 322 | 49.3159 | 0
[9 empty] | 323 | 50.4622 | 0
[9 empty] | 324 | 51.712 | 0
[9 empty] | 325 | 49.0752 | 0
[9 empty] | 326 | 52.8285 | 0
[9 empty] | 327 | 51.7329 | 0
[9 empty] | 328 | 53.7318 | 0
[9 empty] | 329 | 55.2155 | 0
[9 empty] | 330 | 50.1088 | 0
[9 empty] | 331 | 51.1004 | 0
[9 empty] | 332 | 51.8955 | 0
[9 empty] | 333 | 50.6734 | 0
[9 empty] | 334 | 47.5513 | 0
[9 empty] | 335 | 51.696 | 0
[9 empty] | 336 | 52.1508 | 0
[9 empty] | 337 | 52.0077 | 0
[9 empty] | 338 | 50.4366 | 0
[9 empty] | 339 | 51.2508 | 0
[9 empty] | 340 | 50.0192 | 0
[9 empty] | 341 | 52.9817 | 0
[9 empty] | 342 | 50.709 | 0
[9 empty] | 343 | 48.5464 | 0
[9 empty] | 344 | 48.4606 | 0
[9 empty] | 345 | 54.4204 | 0
[9 empty] | 346 | 50.6848 | 0
[9 empty] | 347 | 48.6327 | 0
[9 empty] | 348 | 48.0072 | 0
[9 empty] | 349 | 51.8584 | 0
[9 empty] | 350 | 49.264 | 0
[9 empty] | 351 | 48.4513 | 0
[9 empty] | 352 | 48.4383 | 0
[9 empty] | 353 | 53.6622 | 0
[9 empty] | 354 | 49.6976 | 0
[9 empty] | 355 | 50.7761 | 0
[9 empty] | 356 | 50.492 | 0
[9 empty] | 357 | 52.2385 | 0
[9 empty] | 358 | 50.1524 | 0
[9 empty] | 359 | 50.3285 | 0
[9 empty] | 360 | 50.6506 | 0
[9 empty] | 361 | 49.4133 | 0
[9 empty] | 362 | 50.6547 | 0
[9 empty] | 363 | 51.8974 | 0
[9 empty] | 364 | 51.0563 | 0
[9 empty] | 365 | 51.4399 | 0
[9 empty] | 366 | 50.565 | 0
[9 empty] | 367 | 48.9665 | 0
[9 empty] | 368 | 48.8706 | 0
[9 empty] | 369 | 51.1075 | 0
[9 empty] | 370 | 50.0978 | 0
[9 empty] | 371 | 48.0651 | 0
[9 empty] | 372 | 51.2568 | 0
[9 empty] | 373 | 51.5063 | 0
[9 empty] | 374 | 47.8489 | 0
[9 empty] | 375 | 50.4493 | 0
[9 empty] | 376 | 49.8087 | 0
[9 empty] | 377 | 48.7692 | 0
[9 empty] | 378 | 53.0943 | 0
[9 empty] | 379 | 49.6475 | 0
[9 empty] | 380 | 49.049 | 0
[9 empty] | 381 | 48.4601 | 0
[9 empty] | 382 | 46.8018 | 0
[9 empty] | 383 | 53.5748 | 0
[9 empty] | 384 | 48.8667 | 0
[9 empty] | 385 | 52.8137 | 0
[9 empty] | 386 | 49.261 | 0
[9 empty] | 387 | 51.9994 | 0
[9 empty] | 388 | 46.4273 | 0
[9 empty] | 389 | 52.6749 | 0
[9 empty] | 390 | 46.667 | 0
[9 empty] | 391 | 49.6047 | 0
[9 empty] | 392 | 50.9386 | 0
[9 empty] | 393 | 50.6564 | 0
[9 empty] | 394 | 50.4274 | 0
[9 empty] | 395 | 50.69 | 0
[9 empty] | 396 | 53.6608 | 0
[9 empty] | 397 | 51.0291 | 0
[9 empty] | 398 | 51.611 | 0
[9 empty] | 399 | 48.5866 | 0
[9 empty] | 400 | 49.1529 | 0
[9 empty] | 401 | 48.9411 | 0
[9 empty] | 402 | 48.546 | 0
[9 empty] | 403 | 50.4545 | 0
[9 empty] | 404 | 49.4868 | 0
[9 empty] | 405 | 49.5969 | 0
[9 empty] | 406 | 52.108 | 0
[9 empty] | 407 | 48.4768 | 0
[9 empty] | 408 | 51.1722 | 0
[9 empty] | 409 | 49.3082 | 0
[9 empty] | 410 | 53.0772 | 0
[9 empty] | 411 | 50.1376 | 0
[9 empty] | 412 | 51.795 | 0
[9 empty] | 413 | 52.2076 | 0
[9 empty] | 414 | 51.0983 | 0
[9 empty] | 415 | 49.4709 | 0
[9 empty] | 416 | 48.9253 | 0
[9 empty] | 417 | 50.4156 | 0
[9 empty] | 418 | 50.4209 | 0
[9 empty] | 419 | 48.1453 | 0
[9 empty] | 420 | 50.5765 | 0
[9 empty] | 421 | 50.3633 | 0
[9 empty] | 422 | 46.5056 | 0
[9 empty] | 423 | 51.3638 | 0
[9 empty] | 424 | 51.9798 | 0
[9 empty] | 425 | 47.7752 | 0
[9 empty] | 426 | 51.4299 | 0
[9 empty] | 427 | 45.9601 | 1
[9 empty] | 428 | 47.7544 | 0
[9 empty] | 429 | 54.6242 | 0
[9 empty] | 430 | 51.6755 | 0
[9 empty] | 431 | 47.2711 | 0
[9 empty] | 432 | 51.2525 | 0
[9 empty] | 433 | 55.0779 | 0
[9 empty] | 434 | 51.4039 | 0
[9 empty] | 435 | 49.8308 | 0
[9 empty] | 436 | 48.5985 | 0
[9 empty] | 437 | 48.4917 | 0
[9 empty] | 438 | 53.8712 | 0
[9 empty] | 439 | 51.7804 | 0
[9 empty] | 440 | 49.9019 | 0
[9 empty] | 441 | 49.183 | 0
[9 empty] | 442 | 46.0568 | 0
[9 empty] | 443 | 51.7262 | 0
[9 empty] | 444 | 50.9832 | 0
[9 empty] | 445 | 51.1698 | 0
[9 empty] | 446 | 53.7296 | 0
[9 empty] | 447 | 51.2466 | 0
[9 empty] | 448 | 47.4142 | 0
[9 empty] | 449 | 52.0136 | 0
[9 empty] | 450 | 48.9062 | 0
[9 empty] | 451 | 53.7706 | 0
[9 empty] | 452 | 49.817 | 0
[9 empty] | 453 | 51.071 | 0
[9 empty] | 454 | 51.3966 | 0
[9 empty] | 455 | 48.7326 | 0
[9 empty] | 456 | 49.146 | 0
[9 empty] | 457 | 49.6409 | 0
[9 empty] | 458 | 49.5273 | 0
[9 empty] | 459 | 51.5838 | 0
[9 empty] | 460 | 48.1039 | 0
[9 empty] | 461 | 53.1341 | 0
[9 empty] | 462 | 50.798 | 0
[9 empty] | 463 | 49.1724 | 0
[9 empty] | 464 | 50.2446 | 0
[9 empty] | 465 | 51.0583 | 0
[9 empty] | 466 | 51.3818 | 0
[9 empty] | 467 | 49.936 | 0
[9 empty] | 468 | 51.8984 | 0
[9 empty] | 469 | 50.719 | 0
[9 empty] | 470 | 50.1017 | 0
[9 empty] | 471 | 48.8511 | 0
[9 empty] | 472 | 47.1813 | 0
[9 empty] | 473 | 51.0654 | 0
[9 empty] | 474 | 50.3738 | 0
[9 empty] | 475 | 50.8515 | 0
[9 empty] | 476 | 49.6603 | 0
[9 empty] | 477 | 52.7048 | 0
[9 empty] | 478 | 52.7259 | 0
[9 empty] | 479 | 50.2227 | 0
[9 empty] | 480 | 49.1461 | 0
[9 empty] | 481 | 53.0721 | 0
[9 empty] | 482 | 49.2272 | 0
[9 empty] | 483 | 47.1635 | 0
[9 empty] | 484 | 51.1268 | 0
[9 empty] | 485 | 47.0554 | 0
[9 empty] | 486 | 48.4981 | 0
[9 empty] | 487 | 51.0151 | 0
[9 empty] | 488 | 53.7257 | 0
[9 empty] | 489 | 50.2932 | 0
[9 empty] | 490 | 53.3502 | 0
[9 empty] | 491 | 47.388 | 0
[9 empty] | 492 | 52.4408 | 0
[9 empty] | 493 | 50.5804 | 0
[9 empty] | 494 | 51.4467 | 0
[9 empty] | 495 | 47.6434 | 0
[9 empty] | 496 | 52.0448 | 0
[9 empty] | 497 | 47.4349 | 0
[9 empty] | 498 | 50.7935 | 0
[9 empty] | 499 | 50.8521 | 0
[9 empty] | 500 | 50.4189 | 0
[9 empty] | 501 | 51.2057 | 0
[9 empty] | 502 | 50.5072 | 0
[9 empty] | 503 | 51.8164 | 0
[9 empty] | 504 | 48.8939 | 0
[9 empty] | 505 | 52.2979 | 0
[9 empty] | 506 | 50.7515 | 0
[9 empty] | 507 | 47.7854 | 0
[9 empty] | 508 | 50.2815 | 0
[9 empty] | 509 | 52.3399 | 0
[9 empty] | 510 | 47.5297 | 0
[9 empty] | 511 | 49.4076 | 0
[9 empty] | 512 | 51.144 | 0
[9 empty] | 513 | 53.4708 | 0
[9 empty] | 514 | 48.8814 | 0
[9 empty] | 515 | 48.7055 | 0
[9 empty] | 516 | 51.2239 | 0
[9 empty] | 517 | 50.697 | 0
[9 empty] | 518 | 49.8194 | 0
[9 empty] | 519 | 49.0485 | 0
[9 empty] | 520 | 51.204 | 0
[9 empty] | 521 | 53.4847 | 0
[9 empty] | 522 | 52.0901 | 0
[9 empty] | 523 | 50.2583 | 0
[9 empty] | 524 | 50.0025 | 0
[9 empty] | 525 | 51.1853 | 0
[9 empty] | 526 | 51.1625 | 0
[9 empty] | 527 | 49.1767 | 0
[9 empty] | 528 | 49.3657 | 0
[9 empty] | 529 | 50.9639 | 0
[9 empty] | 530 | 51.4397 | 0
[9 empty] | 531 | 53.074 | 0
[9 empty] | 532 | 51.0017 | 0
[9 empty] | 533 | 49.2547 | 0
[9 empty] | 534 | 53.0464 | 0
[9 empty] | 535 | 46.0976 | 0
[9 empty] | 536 | 47.7323 | 0
[9 empty] | 537 | 48.6029 | 0
[9 empty] | 538 | 50.6062 | 0
[9 empty] | 539 | 50.7577 | 0
[9 empty] | 540 | 51.4628 | 0
[9 empty] | 541 | 50.6128 | 0
[9 empty] | 542 | 52.4435 | 0
[9 empty] | 543 | 51.0579 | 0
[9 empty] | 544 | 48.4147 | 0
[9 empty] | 545 | 53.3031 | 0
[9 empty] | 546 | 51.2646 | 0
[9 empty] | 547 | 50.8564 | 0
[9 empty] | 548 | 50.0767 | 0
[9 empty] | 549 | 54.826 | 0
[9 empty] | 550 | 50.9809 | 0
[9 empty] | 551 | 51.0547 | 0
[9 empty] | 552 | 47.9572 | 0
[9 empty] | 553 | 49.7376 | 0
[9 empty] | 554 | 51.1321 | 0
[9 empty] | 555 | 48.8324 | 0
[9 empty] | 556 | 50.8789 | 0
[9 empty] | 557 | 47.8532 | 0
[9 empty] | 558 | 52.6344 | 0
[9 empty] | 559 | 52.5416 | 0
[9 empty] | 560 | 51.7535 | 0
[9 empty] | 561 | 53.0337 | 0
[9 empty] | 562 | 50.9035 | 0
[9 empty] | 563 | 51.1305 | 0
[9 empty] | 564 | 51.3083 | 0
[9 empty] | 565 | 48.0986 | 0
[9 empty] | 566 | 51.2704 | 0
[9 empty] | 567 | 47.3677 | 0
[9 empty] | 568 | 52.276 | 0
[9 empty] | 569 | 49.8897 | 0
[9 empty] | 570 | 49.2435 | 0
[9 empty] | 571 | 51.49 | 0
[9 empty] | 572 | 50.5803 | 0
[9 empty] | 573 | 53.423 | 0
[9 empty] | 574 | 51.2091 | 0
[9 empty] | 575 | 51.9684 | 0
[9 empty] | 576 | 50.6602 | 0
[9 empty] | 577 | 49.849 | 0
[9 empty] | 578 | 50.7054 | 0
[9 empty] | 579 | 53.0086 | 0
[9 empty] | 580 | 50.2291 | 0
[9 empty] | 581 | 51.2864 | 0
[9 empty] | 582 | 48.3734 | 0
[9 empty] | 583 | 48.9874 | 0
[9 empty] | 584 | 51.5768 | 0
[9 empty] | 585 | 52.9423 | 0
[9 empty] | 586 | 50.8854 | 0
[9 empty] | 587 | 49.8325 | 0
[9 empty] | 588 | 48.9058 | 0
[9 empty] | 589 | 50.985 | 0
[9 empty] | 590 | 52.6741 | 0
[9 empty] | 591 | 51.7793 | 0
[9 empty] | 592 | 51.8868 | 0
[9 empty] | 593 | 50.9604 | 0
[9 empty] | 594 | 51.3893 | 0
[9 empty] | 595 | 48.1457 | 0
[9 empty] | 596 | 49.3938 | 0
[9 empty] | 597 | 53.0625 | 0
[9 empty] | 598 | 52.3469 | 0
[9 empty] | 599 | 49.0004 | 0
[9 empty] | 600 | 50.975 | 0
[9 empty] | 601 | 46.4333 | 0
[9 empty] | 602 | 48.2786 | 0
[9 empty] | 603 | 48.1985 | 0
[9 empty] | 604 | 51.2829 | 0
[9 empty] | 605 | 48.9402 | 0
[9 empty] | 606 | 47.4435 | 0
[9 empty] | 607 | 51.5628 | 0
[9 empty] | 608 | 46.7402 | 0
[9 empty] | 609 | 53.2314 | 0
[9 empty] | 610 | 47.6356 | 0
[9 empty] | 611 | 48.8428 | 0
[9 empty] | 612 | 52.9204 | 0
[9 empty] | 613 | 51.242 | 0
[9 empty] | 614 | 49.0563 | 0
[9 empty] | 615 | 52.6741 | 0
[9 empty] | 616 | 47.7662 | 0
[9 empty] | 617 | 50.8301 | 0
[9 empty] | 618 | 51.6501 | 0
[9 empty] | 619 | 49.7051 | 0
[9 empty] | 620 | 52.3397 | 0
[9 empty] | 621 | 48.0178 | 0
[9 empty] | 622 | 53.3935 | 0
[9 empty] | 623 | 50.6454 | 0
[9 empty] | 624 | 48.2513 | 0
[9 empty] | 625 | 51.1659 | 0
[9 empty] | 626 | 49.592 | 0
[9 empty] | 627 | 52.3143 | 0
[9 empty] | 628 | 50.7449 | 0
[9 empty] | 629 | 54.7345 | 0
[9 empty] | 630 | 49.6275 | 0
[9 empty] | 631 | 47.3882 | 0
[9 empty] | 632 | 50.2853 | 0
[9 empty] | 633 | 51.5397 | 0
[9 empty] | 634 | 49.0968 | 0
[9 empty] | 635 | 48.6297 | 0
[9 empty] | 636 | 51.275 | 0
[9 empty] | 637 | 49.2372 | 0
[9 empty] | 638 | 48.6516 | 0
[9 empty] | 639 | 52.9474 | 0
[9 empty] | 640 | 51.0514 | 0
[9 empty] | 641 | 51.7359 | 0
[9 empty] | 642 | 50.9888 | 0
[9 empty] | 643 | 48.2436 | 0
[9 empty] | 644 | 46.8906 | 0
[9 empty] | 645 | 51.8345 | 0
[9 empty] | 646 | 50.8185 | 0
[9 empty] | 647 | 53.5592 | 0
[9 empty] | 648 | 49.5472 | 0
[9 empty] | 649 | 47.557 | 0
[9 empty] | 650 | 49.8325 | 0
[9 empty] | 651 | 52.5353 | 0
[9 empty] | 652 | 45.8019 | 1
[9 empty] | 653 | 49.8502 | 0
[9 empty] | 654 | 49.513 | 0
[9 empty] | 655 | 48.6474 | 0
[9 empty] | 656 | 47.7327 | 0
[9 empty] | 657 | 51.6054 | 0
[9 empty] | 658 | 49.072 | 0
[9 empty] | 659 | 48.7794 | 0
[9 empty] | 660 | 52.8294 | 0
[9 empty] | 661 | 53.0227 | 0
[9 empty] | 662 | 52.3749 | 0
[9 empty] | 663 | 51.2292 | 0
[9 empty] | 664 | 52.5826 | 0
[9 empty] | 665 | 51.0917 | 0
[9 empty] | 666 | 51.6597 | 0
[9 empty] | 667 | 49.1339 | 0
[9 empty] | 668 | 54.736 | 0
[9 empty] | 669 | 50.2622 | 0
[9 empty] | 670 | 47.0891 | 0
[9 empty] | 671 | 48.9125 | 0
[9 empty] | 672 | 54.1287 | 0
[9 empty] | 673 | 47.7661 | 0
[9 empty] | 674 | 50.9128 | 0
[9 empty] | 675 | 51.7226 | 0
[9 empty] | 676 | 50.0544 | 0
[9 empty] | 677 | 46.8662 | 0
[9 empty] | 678 | 52.2313 | 0
[9 empty] | 679 | 43.5351 | 1
[9 empty] | 680 | 51.2264 | 0
[9 empty] | 681 | 49.0055 | 0
[9 empty] | 682 | 52.6773 | 0
[9 empty] | 683 | 53.5396 | 0
[9 empty] | 684 | 48.5718 | 0
[9 empty] | 685 | 48.8186 | 0
[9 empty] | 686 | 51.9089 | 0
[9 empty] | 687 | 48.6418 | 0
[9 empty] | 688 | 53.5109 | 0
[9 empty] | 689 | 47.4896 | 0
[9 empty] | 690 | 50.0811 | 0
[9 empty] | 691 | 49.1089 | 0
[9 empty] | 692 | 48.893 | 0
[9 empty] | 693 | 53.262 | 0
[9 empty] | 694 | 50.2532 | 0
[9 empty] | 695 | 49.6092 | 0
[9 empty] | 696 | 55.2857 | 0
[9 empty] | 697 | 49.0374 | 0
[9 empty] | 698 | 48.1375 | 0
[9 empty] | 699 | 47.0868 | 0
[9 empty] | 700 | 52.3768 | 0
[9 empty] | 701 | 51.5379 | 0
[9 empty] | 702 | 50.2942 | 0
[9 empty] | 703 | 49.6372 | 0
[9 empty] | 704 | 51.1204 | 0
[9 empty] | 705 | 48.927 | 0
[9 empty] | 706 | 52.2677 | 0
[9 empty] | 707 | 50.6367 | 0
[9 empty] | 708 | 50.2385 | 0
[9 empty] | 709 | 47.9634 | 0
[9 empty] | 710 | 47.9903 | 0
[9 empty] | 711 | 50.4786 | 0
[9 empty] | 712 | 49.3535 | 0
[9 empty] | 713 | 49.7186 | 0
[9 empty] | 714 | 50.492 | 0
[9 empty] | 715 | 48.8184 | 0
[9 empty] | 716 | 48.6457 | 0
[9 empty] | 717 | 49.8518 | 0
[9 empty] | 718 | 50.9997 | 0
[9 empty] | 719 | 46.4656 | 0
[9 empty] | 720 | 52.1788 | 0
[9 empty] | 721 | 48.4119 | 0
[9 empty] | 722 | 49.5478 | 0
[9 empty] | 723 | 47.8246 | 0
[9 empty] | 724 | 52.7524 | 0
[9 empty] | 725 | 52.3296 | 0
[9 empty] | 726 | 51.395 | 0
[9 empty] | 727 | 50.5061 | 0
[9 empty] | 728 | 49.855 | 0
[9 empty] | 729 | 47.2687 | 0
[9 empty] | 730 | 49.3481 | 0
[9 empty] | 731 | 51.2888 | 0
[9 empty] | 732 | 47.8161 | 0
[9 empty] | 733 | 50.1935 | 0
[9 empty] | 734 | 48.6474 | 0
[9 empty] | 735 | 47.3556 | 0
[9 empty] | 736 | 48.2247 | 0
[9 empty] | 737 | 49.5695 | 0
[9 empty] | 738 | 51.1278 | 0
[9 empty] | 739 | 47.7619 | 0
[9 empty] | 740 | 47.0791 | 0
[9 empty] | 741 | 50.7136 | 0
[9 empty] | 742 | 49.2544 | 0
[9 empty] | 743 | 51.519 | 0
[9 empty] | 744 | 51.9479 | 0
[9 empty] | 745 | 51.7089 | 0
[9 empty] | 746 | 47.2014 | 0
[9 empty] | 747 | 47.6148 | 0
[9 empty] | 748 | 50.585 | 0
[9 empty] | 749 | 51.0941 | 0
[9 empty] | 750 | 51.6647 | 0
[9 empty] | 751 | 50.8037 | 0
[9 empty] | 752 | 53.836 | 0
[9 empty] | 753 | 48.1853 | 0
[9 empty] | 754 | 50.6292 | 0
[9 empty] | 755 | 51.1471 | 0
[9 empty] | 756 | 47.3186 | 0
[9 empty] | 757 | 45.8889 | 1
[9 empty] | 758 | 50.2932 | 0
[9 empty] | 759 | 51.6982 | 0
[9 empty] | 760 | 51.0555 | 0
[9 empty] | 761 | 51.8981 | 0
[9 empty] | 762 | 48.8648 | 0
[9 empty] | 763 | 50.2815 | 0
[9 empty] | 764 | 53.4675 | 0
[9 empty] | 765 | 48.5997 | 0
[9 empty] | 766 | 51.8711 | 0
[9 empty] | 767 | 46.4069 | 0
[9 empty] | 768 | 54.5402 | 0
[9 empty] | 769 | 49.7453 | 0
[9 empty] | 770 | 49.4185 | 0
[9 empty] | 771 | 50.86 | 0
[9 empty] | 772 | 49.4489 | 0
[9 empty] | 773 | 53.0148 | 0
[9 empty] | 774 | 50.6845 | 0
[9 empty] | 775 | 51.6116 | 0
[9 empty] | 776 | 47.3904 | 0
[9 empty] | 777 | 51.3349 | 0
[9 empty] | 778 | 47.9265 | 0
[9 empty] | 779 | 46.6699 | 0
[9 empty] | 780 | 47.1091 | 0
[9 empty] | 781 | 51.3185 | 0
[9 empty] | 782 | 49.5758 | 0
[9 empty] | 783 | 47.5765 | 0
[9 empty] | 784 | 47.296 | 0
[9 empty] | 785 | 51.1221 | 0
[9 empty] | 786 | 53.4862 | 0
[9 empty] | 787 | 49.0661 | 0
[9 empty] | 788 | 55.0697 | 0
[9 empty] | 789 | 50.5296 | 0
[9 empty] | 790 | 52.1021 | 0
[9 empty] | 791 | 50.6645 | 0
[9 empty] | 792 | 51.709 | 0
[9 empty] | 793 | 48.5519 | 0
[9 empty] | 794 | 52.1494 | 0
[9 empty] | 795 | 51.0057 | 0
[9 empty] | 796 | 51.2981 | 0
[9 empty] | 797 | 46.8688 | 0
[9 empty] | 798 | 51.7548 | 0
[9 empty] | 799 | 54.9541 | 0
[9 empty] | 800 | 49.345 | 0
[9 empty] | 801 | 51.7336 | 0
[9 empty] | 802 | 50.2041 | 0
[9 empty] | 803 | 51.3638 | 0
[9 empty] | 804 | 51.8767 | 0
[9 empty] | 805 | 51.4181 | 0
[9 empty] | 806 | 52.7311 | 0
[9 empty] | 807 | 48.5649 | 0
[9 empty] | 808 | 52.6124 | 0
[9 empty] | 809 | 51.0176 | 0
[9 empty] | 810 | 52.4545 | 0
[9 empty] | 811 | 53.5974 | 0
[9 empty] | 812 | 46.9403 | 0
[9 empty] | 813 | 50.8364 | 0
[9 empty] | 814 | 48.598 | 0
[9 empty] | 815 | 50.9522 | 0
[9 empty] | 816 | 50.2338 | 0
[9 empty] | 817 | 51.6535 | 0
[9 empty] | 818 | 55.1305 | 0
[9 empty] | 819 | 50.8522 | 0
[9 empty] | 820 | 51.9816 | 0
[9 empty] | 821 | 49.4654 | 0
[9 empty] | 822 | 51.7308 | 0
[9 empty] | 823 | 51.0142 | 0
[9 empty] | 824 | 47.7705 | 0
[9 empty] | 825 | 50.3209 | 0
[9 empty] | 826 | 47.7705 | 0
[9 empty] | 827 | 51.1264 | 0
[9 empty] | 828 | 51.5964 | 0
[9 empty] | 829 | 49.4727 | 0
[9 empty] | 830 | 51.8482 | 0
[9 empty] | 831 | 50.3594 | 0
[9 empty] | 832 | 50.1904 | 0
[9 empty] | 833 | 47.7533 | 0
[9 empty] | 834 | 50.005 | 0
[9 empty] | 835 | 48.1413 | 0
[9 empty] | 836 | 50.5196 | 0
[9 empty] | 837 | 48.5926 | 0
[9 empty] | 838 | 49.817 | 0
[9 empty] | 839 | 50.2912 | 0
[9 empty] | 840 | 48.4887 | 0
[9 empty] | 841 | 50.0976 | 0
[9 empty] | 842 | 53.0426 | 0
[9 empty] | 843 | 52.6274 | 0
[9 empty] | 844 | 48.0299 | 0
[9 empty] | 845 | 48.4805 | 0
[9 empty] | 846 | 51.6733 | 0
[9 empty] | 847 | 51.5588 | 0
[9 empty] | 848 | 48.3904 | 0
[9 empty] | 849 | 53.5214 | 0
[9 empty] | 850 | 53.0077 | 0
[9 empty] | 851 | 52.4073 | 0
[9 empty] | 852 | 51.0429 | 0
[9 empty] | 853 | 47.2748 | 0
[9 empty] | 854 | 51.9493 | 0
[9 empty] | 855 | 49.8599 | 0
[9 empty] | 856 | 44.561 | 1
[9 empty] | 857 | 51.8472 | 0
[9 empty] | 858 | 50.7491 | 0
[9 empty] | 859 | 51.2279 | 0
[9 empty] | 860 | 49.7306 | 0
[9 empty] | 861 | 51.1581 | 0
[9 empty] | 862 | 52.9496 | 0
[9 empty] | 863 | 51.3373 | 0
[9 empty] | 864 | 51.3546 | 0
[9 empty] | 865 | 51.1696 | 0
[9 empty] | 866 | 50.7689 | 0
[9 empty] | 867 | 51.8057 | 0
[9 empty] | 868 | 48.4781 | 0
[9 empty] | 869 | 48.22 | 0
[9 empty] | 870 | 50.0308 | 0
[9 empty] | 871 | 48.9636 | 0
[9 empty] | 872 | 50.3472 | 0
[9 empty] | 873 | 51.3088 | 0
[9 empty] | 874 | 51.9127 | 0
[9 empty] | 875 | 50.5703 | 0
[9 empty] | 876 | 47.5609 | 0
[9 empty] | 877 | 51.4974 | 0
[9 empty] | 878 | 49.5505 | 0
[9 empty] | 879 | 53.4124 | 0
[9 empty] | 880 | 51.5983 | 0
[9 empty] | 881 | 48.6211 | 0
[9 empty] | 882 | 52.8934 | 0
[9 empty] | 883 | 53.1335 | 0
[9 empty] | 884 | 50.6776 | 0
[9 empty] | 885 | 49.7971 | 0
[9 empty] | 886 | 47.4923 | 0
[9 empty] | 887 | 51.0614 | 0
[9 empty] | 888 | 47.9619 | 0
[9 empty] | 889 | 52.0428 | 0
[9 empty] | 890 | 47.0744 | 0
[9 empty] | 891 | 48.665 | 0
[9 empty] | 892 | 50.483 | 0
[9 empty] | 893 | 52.5087 | 0
[9 empty] | 894 | 48.6675 | 0
[9 empty] | 895 | 48.366 | 0
[9 empty] | 896 | 50.9187 | 0
[9 empty] | 897 | 51.3888 | 0
[9 empty] | 898 | 52.222 | 0
[9 empty] | 899 | 46.2719 | 0
[9 empty] | 900 | 50.358 | 0
[9 empty] | 901 | 53.5766 | 0
[9 empty] | 902 | 51.0381 | 0
[9 empty] | 903 | 47.3817 | 0
[9 empty] | 904 | 50.07 | 0
[9 empty] | 905 | 49.3455 | 0
[9 empty] | 906 | 50.7903 | 0
[9 empty] | 907 | 47.7449 | 0
[9 empty] | 908 | 47.9587 | 0
[9 empty] | 909 | 52.3355 | 0
[9 empty] | 910 | 47.6544 | 0
[9 empty] | 911 | 50.277 | 0
[9 empty] | 912 | 51.1994 | 0
[9 empty] | 913 | 53.222 | 0
[9 empty] | 914 | 51.029 | 0
[9 empty] | 915 | 47.0255 | 0
[9 empty] | 916 | 52.2722 | 0
[9 empty] | 917 | 48.2772 | 0
[9 empty] | 918 | 47.6094 | 0
[9 empty] | 919 | 52.0303 | 0
[9 empty] | 920 | 51.0654 | 0
[9 empty] | 921 | 48.8458 | 0
[9 empty] | 922 | 50.6598 | 0
[9 empty] | 923 | 50.9341 | 0
[9 empty] | 924 | 55.0289 | 0
[9 empty] | 925 | 47.326 | 0
[9 empty] | 926 | 48.4165 | 0
[9 empty] | 927 | 51.6445 | 0
[9 empty] | 928 | 50.9206 | 0
[9 empty] | 929 | 49.2603 | 0
[9 empty] | 930 | 47.408 | 0
[9 empty] | 931 | 52.2699 | 0
[9 empty] | 932 | 51.69 | 0
[9 empty] | 933 | 49.1128 | 0
[9 empty] | 934 | 49.4491 | 0
[9 empty] | 935 | 50.4268 | 0
[9 empty] | 936 | 49.031 | 0
[9 empty] | 937 | 50.2797 | 0
[9 empty] | 938 | 52.1357 | 0
[9 empty] | 939 | 50.9716 | 0
[9 empty] | 940 | 51.0273 | 0
[9 empty] | 941 | 47.3093 | 0
[9 empty] | 942 | 51.9705 | 0
[9 empty] | 943 | 47.6215 | 0
[9 empty] | 944 | 51.3246 | 0
[9 empty] | 945 | 53.6013 | 0
[9 empty] | 946 | 48.4016 | 0
[9 empty] | 947 | 46.783 | 0
[9 empty] | 948 | 52.3522 | 0
[9 empty] | 949 | 48.7511 | 0
[9 empty] | 950 | 50.8429 | 0
[9 empty] | 951 | 48.4725 | 0
[9 empty] | 952 | 48.9532 | 0
[9 empty] | 953 | 53.1593 | 0
[9 empty] | 954 | 50.1498 | 0
[9 empty] | 955 | 52.0699 | 0
[9 empty] | 956 | 48.3678 | 0
[9 empty] | 957 | 49.363 | 0
[9 empty] | 958 | 49.9496 | 0
[9 empty] | 959 | 49.9414 | 0
[9 empty] | 960 | 48.5048 | 0
[9 empty] | 961 | 48.3953 | 0
[9 empty] | 962 | 48.8036 | 0
[9 empty] | 963 | 51.203 | 0
[9 empty] | 964 | 54.3966 | 0
[9 empty] | 965 | 47.9799 | 0
[9 empty] | 966 | 50.7644 | 0
[9 empty] | 967 | 50.3635 | 0
[9 empty] | 968 | 52.0049 | 0
[9 empty] | 969 | 47.3802 | 0
[9 empty] | 970 | 50.2279 | 0
[9 empty] | 971 | 51.6289 | 0
[9 empty] | 972 | 51.0971 | 0
[9 empty] | 973 | 51.4404 | 0
[9 empty] | 974 | 48.1847 | 0
[9 empty] | 975 | 49.8984 | 0
[9 empty] | 976 | 51.092 | 0
[9 empty] | 977 | 47.1588 | 0
[9 empty] | 978 | 47.6962 | 0
[9 empty] | 979 | 52.691 | 0
[9 empty] | 980 | 51.176 | 0
[9 empty] | 981 | 51.5999 | 0
[9 empty] | 982 | 48.8672 | 0
[9 empty] | 983 | 51.0031 | 0
[9 empty] | 984 | 50.4627 | 0
[9 empty] | 985 | 50.6262 | 0
[9 empty] | 986 | 48.9374 | 0
[9 empty] | 987 | 50.5292 | 0
[9 empty] | 988 | 49.2601 | 0
[9 empty] | 989 | 47.218 | 0
[9 empty] | 990 | 51.5989 | 0
[9 empty] | 991 | 50.691 | 0
[9 empty] | 992 | 54.235 | 0
[9 empty] | 993 | 47.386 | 0
[9 empty] | 994 | 51.5312 | 0
[9 empty] | 995 | 51.5652 | 0
[9 empty] | 996 | 51.652 | 0
[9 empty] | 997 | 52.9602 | 0
[9 empty] | 998 | 51.4033 | 0
[9 empty] | 999 | 47.025 | 0
[9 empty] | 1000 | 46.1715 | 0

## LT-PROJECT1
TASK | Immediate Ancestor | a | m | b | max(U1,U2) | Duration | Start Time | Finish Time | Trial | Finish Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0.73654 | 2.5269 | 0 | 2.5269 |  | 41.1729 | 1
B | A | 5 | 5 | 5 | 0.79719 | 5 | 2.5269 | 7.5269 | 1 | 40.8935 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 0.37103 | 8.0317 | 2.5269 | 10.5586 | 2 | 42.9487 | 1
D | A | 1 | 6 | 12 | 0.82261 | 2.9513 | 2.5269 | 5.4782 | 3 | 45.4287 | 1
E | B | 6 | 7 | 8 | 0.64362 | 6.7128 | 7.5269 | 14.2397 | 4 | 45.2086 | 1
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 0.31074 | 6.757 | 10.5586 | 17.3157 | 5 | 47.4262 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 0.74424 | 9.2788 | 14.2397 | 23.5185 | 6 | 42.1109 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 0.41047 | 3 | 17.3157 | 20.3157 | 7 | 42.2072 | 1
I | F | 9 | 11 | 14 | 0.98696 | 9.0652 | 17.3157 | 26.3809 | 8 | 49.4545 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 0.89276 | 7.3217 | 23.5185 | 30.8402 | 9 | 45.4471 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 0.95416 | 1.1834 | 26.3809 | 27.5642 | 10 | 42.6438 | 1
L | H,J,K | 10 | 12 | 15 | 0.93345 | 10.3328 | 30.8402 | 41.1729 | 11 | 42.6308 | 1
[9 empty] | 12 | 42.6407 | 1
[9 empty] | 13 | 42.7694 | 1
[9 empty] | 14 | 41.9125 | 1
[9 empty] | 15 | 43.6609 | 1
Duration | Average Project Duration | Total Success | Success rate | [5 empty] | 16 | 42.284 | 1
46 | 43.8122 | 873 | 0.873 | [5 empty] | 17 | 46.3868 | 0
[9 empty] | 18 | 43.5811 | 1
[9 empty] | 19 | 41.2368 | 1
[9 empty] | 20 | 40.6517 | 1
[9 empty] | 21 | 44.6823 | 1
[9 empty] | 22 | 44.3342 | 1
[9 empty] | 23 | 42.2612 | 1
[9 empty] | 24 | 43.9448 | 1
[9 empty] | 25 | 42.6533 | 1
[9 empty] | 26 | 41.3802 | 1
[9 empty] | 27 | 44.7526 | 1
[9 empty] | 28 | 43.2915 | 1
[9 empty] | 29 | 44.7436 | 1
[9 empty] | 30 | 42.5869 | 1
[9 empty] | 31 | 39.9525 | 1
[9 empty] | 32 | 43.9791 | 1
[9 empty] | 33 | 42.1758 | 1
[9 empty] | 34 | 45.3825 | 1
[9 empty] | 35 | 43.1598 | 1
[9 empty] | 36 | 43.3296 | 1
[9 empty] | 37 | 44.7298 | 1
[9 empty] | 38 | 47.2715 | 0
[9 empty] | 39 | 42.2836 | 1
[9 empty] | 40 | 42.494 | 1
[9 empty] | 41 | 44.623 | 1
[9 empty] | 42 | 44.5054 | 1
[9 empty] | 43 | 41.2658 | 1
[9 empty] | 44 | 44.6215 | 1
[9 empty] | 45 | 43.0264 | 1
[9 empty] | 46 | 46.3591 | 0
[9 empty] | 47 | 42.2763 | 1
[9 empty] | 48 | 44.6552 | 1
[9 empty] | 49 | 45.1763 | 1
[9 empty] | 50 | 41.2267 | 1
[9 empty] | 51 | 44.5599 | 1
[9 empty] | 52 | 44.6595 | 1
[9 empty] | 53 | 46.2673 | 0
[9 empty] | 54 | 44.2808 | 1
[9 empty] | 55 | 44.2042 | 1
[9 empty] | 56 | 44.0383 | 1
[9 empty] | 57 | 43.7955 | 1
[9 empty] | 58 | 44.5934 | 1
[9 empty] | 59 | 43.9812 | 1
[9 empty] | 60 | 40.8472 | 1
[9 empty] | 61 | 43.534 | 1
[9 empty] | 62 | 42.868 | 1
[9 empty] | 63 | 44.938 | 1
[9 empty] | 64 | 42.6422 | 1
[9 empty] | 65 | 40.3644 | 1
[9 empty] | 66 | 45.1152 | 1
[9 empty] | 67 | 44.3796 | 1
[9 empty] | 68 | 46.955 | 0
[9 empty] | 69 | 41.8562 | 1
[9 empty] | 70 | 45.8662 | 1
[9 empty] | 71 | 43.4012 | 1
[9 empty] | 72 | 42.2541 | 1
[9 empty] | 73 | 40.9528 | 1
[9 empty] | 74 | 45.0894 | 1
[9 empty] | 75 | 43.2204 | 1
[9 empty] | 76 | 46.1996 | 0
[9 empty] | 77 | 42.0293 | 1
[9 empty] | 78 | 43.1659 | 1
[9 empty] | 79 | 44.895 | 1
[9 empty] | 80 | 47.5792 | 0
[9 empty] | 81 | 44.3011 | 1
[9 empty] | 82 | 44.4871 | 1
[9 empty] | 83 | 41.5632 | 1
[9 empty] | 84 | 41.94 | 1
[9 empty] | 85 | 43.9095 | 1
[9 empty] | 86 | 42.6925 | 1
[9 empty] | 87 | 41.5809 | 1
[9 empty] | 88 | 45.8777 | 1
[9 empty] | 89 | 45.8883 | 1
[9 empty] | 90 | 41.9233 | 1
[9 empty] | 91 | 43.6395 | 1
[9 empty] | 92 | 45.0324 | 1
[9 empty] | 93 | 42.7723 | 1
[9 empty] | 94 | 44.2156 | 1
[9 empty] | 95 | 45.9465 | 1
[9 empty] | 96 | 44.6137 | 1
[9 empty] | 97 | 43.503 | 1
[9 empty] | 98 | 43.9446 | 1
[9 empty] | 99 | 42.5178 | 1
[9 empty] | 100 | 46.2633 | 0
[9 empty] | 101 | 40.0343 | 1
[9 empty] | 102 | 43.6955 | 1
[9 empty] | 103 | 44.6966 | 1
[9 empty] | 104 | 43.9591 | 1
[9 empty] | 105 | 41.8165 | 1
[9 empty] | 106 | 41.6685 | 1
[9 empty] | 107 | 44.9955 | 1
[9 empty] | 108 | 45.0289 | 1
[9 empty] | 109 | 42.9381 | 1
[9 empty] | 110 | 43.4895 | 1
[9 empty] | 111 | 43.2764 | 1
[9 empty] | 112 | 44.3219 | 1
[9 empty] | 113 | 46.1039 | 0
[9 empty] | 114 | 43.2957 | 1
[9 empty] | 115 | 42.3467 | 1
[9 empty] | 116 | 42.1085 | 1
[9 empty] | 117 | 43.5979 | 1
[9 empty] | 118 | 44.4858 | 1
[9 empty] | 119 | 41.3857 | 1
[9 empty] | 120 | 42.0179 | 1
[9 empty] | 121 | 44.5763 | 1
[9 empty] | 122 | 45.4665 | 1
[9 empty] | 123 | 45.4437 | 1
[9 empty] | 124 | 40.7951 | 1
[9 empty] | 125 | 41.613 | 1
[9 empty] | 126 | 43.2017 | 1
[9 empty] | 127 | 45.9467 | 1
[9 empty] | 128 | 44.2754 | 1
[9 empty] | 129 | 45.5435 | 1
[9 empty] | 130 | 43.4226 | 1
[9 empty] | 131 | 39.1118 | 1
[9 empty] | 132 | 40.0009 | 1
[9 empty] | 133 | 44.6191 | 1
[9 empty] | 134 | 43.0839 | 1
[9 empty] | 135 | 42.6305 | 1
[9 empty] | 136 | 43.8326 | 1
[9 empty] | 137 | 42.9099 | 1
[9 empty] | 138 | 44.3909 | 1
[9 empty] | 139 | 44.3806 | 1
[9 empty] | 140 | 42.3189 | 1
[9 empty] | 141 | 44.4113 | 1
[9 empty] | 142 | 42.9416 | 1
[9 empty] | 143 | 46.2526 | 0
[9 empty] | 144 | 44.5545 | 1
[9 empty] | 145 | 44.7764 | 1
[9 empty] | 146 | 41.6264 | 1
[9 empty] | 147 | 42.4761 | 1
[9 empty] | 148 | 45.0461 | 1
[9 empty] | 149 | 43.4201 | 1
[9 empty] | 150 | 39.3529 | 1
[9 empty] | 151 | 43.6682 | 1
[9 empty] | 152 | 43.4471 | 1
[9 empty] | 153 | 44.1814 | 1
[9 empty] | 154 | 47.5631 | 0
[9 empty] | 155 | 46.0985 | 0
[9 empty] | 156 | 43.2509 | 1
[9 empty] | 157 | 47.411 | 0
[9 empty] | 158 | 43.801 | 1
[9 empty] | 159 | 43.9265 | 1
[9 empty] | 160 | 47.0575 | 0
[9 empty] | 161 | 44.3613 | 1
[9 empty] | 162 | 43.8019 | 1
[9 empty] | 163 | 45.0173 | 1
[9 empty] | 164 | 42.9659 | 1
[9 empty] | 165 | 43.8211 | 1
[9 empty] | 166 | 41.5307 | 1
[9 empty] | 167 | 43.6286 | 1
[9 empty] | 168 | 42.8009 | 1
[9 empty] | 169 | 42.367 | 1
[9 empty] | 170 | 43.8328 | 1
[9 empty] | 171 | 41.8993 | 1
[9 empty] | 172 | 44.3831 | 1
[9 empty] | 173 | 41.5828 | 1
[9 empty] | 174 | 43.1468 | 1
[9 empty] | 175 | 43.5095 | 1
[9 empty] | 176 | 45.5422 | 1
[9 empty] | 177 | 46.7274 | 0
[9 empty] | 178 | 43.4895 | 1
[9 empty] | 179 | 42.3325 | 1
[9 empty] | 180 | 45.57 | 1
[9 empty] | 181 | 46.6927 | 0
[9 empty] | 182 | 45.3369 | 1
[9 empty] | 183 | 45.0693 | 1
[9 empty] | 184 | 49.4342 | 0
[9 empty] | 185 | 43.8273 | 1
[9 empty] | 186 | 41.1443 | 1
[9 empty] | 187 | 42.0658 | 1
[9 empty] | 188 | 41.0699 | 1
[9 empty] | 189 | 43.0842 | 1
[9 empty] | 190 | 46.7202 | 0
[9 empty] | 191 | 44.9688 | 1
[9 empty] | 192 | 44.9565 | 1
[9 empty] | 193 | 42.4604 | 1
[9 empty] | 194 | 45.02 | 1
[9 empty] | 195 | 41.6101 | 1
[9 empty] | 196 | 43.1921 | 1
[9 empty] | 197 | 43.2186 | 1
[9 empty] | 198 | 44.393 | 1
[9 empty] | 199 | 45.9461 | 1
[9 empty] | 200 | 43.6918 | 1
[9 empty] | 201 | 40.5463 | 1
[9 empty] | 202 | 42.0261 | 1
[9 empty] | 203 | 42.0039 | 1
[9 empty] | 204 | 42.042 | 1
[9 empty] | 205 | 46.079 | 0
[9 empty] | 206 | 41.6076 | 1
[9 empty] | 207 | 43.8872 | 1
[9 empty] | 208 | 43.2802 | 1
[9 empty] | 209 | 41.8701 | 1
[9 empty] | 210 | 44.5365 | 1
[9 empty] | 211 | 43.0981 | 1
[9 empty] | 212 | 44.07 | 1
[9 empty] | 213 | 42.438 | 1
[9 empty] | 214 | 44.4663 | 1
[9 empty] | 215 | 44.5572 | 1
[9 empty] | 216 | 45.3552 | 1
[9 empty] | 217 | 44.399 | 1
[9 empty] | 218 | 46.5632 | 0
[9 empty] | 219 | 48.6028 | 0
[9 empty] | 220 | 43.7291 | 1
[9 empty] | 221 | 42.608 | 1
[9 empty] | 222 | 41.8275 | 1
[9 empty] | 223 | 45.4078 | 1
[9 empty] | 224 | 45.0409 | 1
[9 empty] | 225 | 45.8959 | 1
[9 empty] | 226 | 44.8817 | 1
[9 empty] | 227 | 43.0563 | 1
[9 empty] | 228 | 45.0025 | 1
[9 empty] | 229 | 42.7863 | 1
[9 empty] | 230 | 43.392 | 1
[9 empty] | 231 | 47.5948 | 0
[9 empty] | 232 | 43.3847 | 1
[9 empty] | 233 | 45.1001 | 1
[9 empty] | 234 | 43.3986 | 1
[9 empty] | 235 | 43.2712 | 1
[9 empty] | 236 | 46.3986 | 0
[9 empty] | 237 | 43.5584 | 1
[9 empty] | 238 | 46.6279 | 0
[9 empty] | 239 | 45.2752 | 1
[9 empty] | 240 | 42.9231 | 1
[9 empty] | 241 | 42.4577 | 1
[9 empty] | 242 | 45.0933 | 1
[9 empty] | 243 | 42.9385 | 1
[9 empty] | 244 | 42.8517 | 1
[9 empty] | 245 | 42.051 | 1
[9 empty] | 246 | 46.7787 | 0
[9 empty] | 247 | 41.8333 | 1
[9 empty] | 248 | 44.8285 | 1
[9 empty] | 249 | 44.9423 | 1
[9 empty] | 250 | 46.0486 | 0
[9 empty] | 251 | 44.8831 | 1
[9 empty] | 252 | 43.0234 | 1
[9 empty] | 253 | 44.8165 | 1
[9 empty] | 254 | 42.0652 | 1
[9 empty] | 255 | 46.4716 | 0
[9 empty] | 256 | 44.9622 | 1
[9 empty] | 257 | 43.6031 | 1
[9 empty] | 258 | 42.1412 | 1
[9 empty] | 259 | 41.8183 | 1
[9 empty] | 260 | 43.7686 | 1
[9 empty] | 261 | 42.1774 | 1
[9 empty] | 262 | 42.4511 | 1
[9 empty] | 263 | 41.7438 | 1
[9 empty] | 264 | 43.1481 | 1
[9 empty] | 265 | 43.7856 | 1
[9 empty] | 266 | 46.2126 | 0
[9 empty] | 267 | 42.4103 | 1
[9 empty] | 268 | 42.63 | 1
[9 empty] | 269 | 46.3637 | 0
[9 empty] | 270 | 43.989 | 1
[9 empty] | 271 | 45.0891 | 1
[9 empty] | 272 | 42.7992 | 1
[9 empty] | 273 | 43.5072 | 1
[9 empty] | 274 | 43.7914 | 1
[9 empty] | 275 | 40.9295 | 1
[9 empty] | 276 | 42.6105 | 1
[9 empty] | 277 | 47.222 | 0
[9 empty] | 278 | 40.1241 | 1
[9 empty] | 279 | 45.3087 | 1
[9 empty] | 280 | 42.87 | 1
[9 empty] | 281 | 44.8908 | 1
[9 empty] | 282 | 40.0128 | 1
[9 empty] | 283 | 45.0704 | 1
[9 empty] | 284 | 43.762 | 1
[9 empty] | 285 | 43.7426 | 1
[9 empty] | 286 | 45.504 | 1
[9 empty] | 287 | 43.8287 | 1
[9 empty] | 288 | 44.7351 | 1
[9 empty] | 289 | 43.837 | 1
[9 empty] | 290 | 41.4209 | 1
[9 empty] | 291 | 45.8228 | 1
[9 empty] | 292 | 43.2932 | 1
[9 empty] | 293 | 42.8051 | 1
[9 empty] | 294 | 43.0228 | 1
[9 empty] | 295 | 45.675 | 1
[9 empty] | 296 | 43.8558 | 1
[9 empty] | 297 | 46.3558 | 0
[9 empty] | 298 | 41.1983 | 1
[9 empty] | 299 | 40.9944 | 1
[9 empty] | 300 | 43.642 | 1
[9 empty] | 301 | 46.2064 | 0
[9 empty] | 302 | 43.5404 | 1
[9 empty] | 303 | 42.5338 | 1
[9 empty] | 304 | 45.2188 | 1
[9 empty] | 305 | 41.8062 | 1
[9 empty] | 306 | 47.0365 | 0
[9 empty] | 307 | 43.3663 | 1
[9 empty] | 308 | 44.4279 | 1
[9 empty] | 309 | 45.7217 | 1
[9 empty] | 310 | 44.9727 | 1
[9 empty] | 311 | 44.6711 | 1
[9 empty] | 312 | 44.6477 | 1
[9 empty] | 313 | 43.6628 | 1
[9 empty] | 314 | 41.2027 | 1
[9 empty] | 315 | 44.3119 | 1
[9 empty] | 316 | 45.2098 | 1
[9 empty] | 317 | 45.1326 | 1
[9 empty] | 318 | 43.7684 | 1
[9 empty] | 319 | 41.3767 | 1
[9 empty] | 320 | 41.7391 | 1
[9 empty] | 321 | 45.0149 | 1
[9 empty] | 322 | 45.3085 | 1
[9 empty] | 323 | 44.5883 | 1
[9 empty] | 324 | 43.0177 | 1
[9 empty] | 325 | 41.9015 | 1
[9 empty] | 326 | 44.4588 | 1
[9 empty] | 327 | 48.8825 | 0
[9 empty] | 328 | 44.1783 | 1
[9 empty] | 329 | 48.5768 | 0
[9 empty] | 330 | 42.3381 | 1
[9 empty] | 331 | 42.9808 | 1
[9 empty] | 332 | 43.9376 | 1
[9 empty] | 333 | 47.5677 | 0
[9 empty] | 334 | 43.2521 | 1
[9 empty] | 335 | 42.6097 | 1
[9 empty] | 336 | 43.4978 | 1
[9 empty] | 337 | 42.1707 | 1
[9 empty] | 338 | 44.9614 | 1
[9 empty] | 339 | 46.351 | 0
[9 empty] | 340 | 43.5409 | 1
[9 empty] | 341 | 43.299 | 1
[9 empty] | 342 | 41.5197 | 1
[9 empty] | 343 | 45.4522 | 1
[9 empty] | 344 | 42.2365 | 1
[9 empty] | 345 | 44.5599 | 1
[9 empty] | 346 | 41.0957 | 1
[9 empty] | 347 | 40.1238 | 1
[9 empty] | 348 | 39.7462 | 1
[9 empty] | 349 | 45.9669 | 1
[9 empty] | 350 | 42.4482 | 1
[9 empty] | 351 | 42.9896 | 1
[9 empty] | 352 | 42.0603 | 1
[9 empty] | 353 | 43.9881 | 1
[9 empty] | 354 | 45.2581 | 1
[9 empty] | 355 | 42.0908 | 1
[9 empty] | 356 | 43.3793 | 1
[9 empty] | 357 | 43.4389 | 1
[9 empty] | 358 | 48.6528 | 0
[9 empty] | 359 | 41.9361 | 1
[9 empty] | 360 | 44.5914 | 1
[9 empty] | 361 | 42.7204 | 1
[9 empty] | 362 | 40.5258 | 1
[9 empty] | 363 | 45.0319 | 1
[9 empty] | 364 | 43.3087 | 1
[9 empty] | 365 | 45.7231 | 1
[9 empty] | 366 | 47.0209 | 0
[9 empty] | 367 | 44.0966 | 1
[9 empty] | 368 | 46.018 | 0
[9 empty] | 369 | 41.8225 | 1
[9 empty] | 370 | 45.3471 | 1
[9 empty] | 371 | 43.5985 | 1
[9 empty] | 372 | 41.9063 | 1
[9 empty] | 373 | 42.9889 | 1
[9 empty] | 374 | 42.8049 | 1
[9 empty] | 375 | 42.2746 | 1
[9 empty] | 376 | 44.4468 | 1
[9 empty] | 377 | 45.2618 | 1
[9 empty] | 378 | 45.2259 | 1
[9 empty] | 379 | 45.0426 | 1
[9 empty] | 380 | 44.9552 | 1
[9 empty] | 381 | 42.9387 | 1
[9 empty] | 382 | 43.8577 | 1
[9 empty] | 383 | 44.0441 | 1
[9 empty] | 384 | 43.2844 | 1
[9 empty] | 385 | 47.9433 | 0
[9 empty] | 386 | 46.3599 | 0
[9 empty] | 387 | 42.5649 | 1
[9 empty] | 388 | 42.8333 | 1
[9 empty] | 389 | 45.2642 | 1
[9 empty] | 390 | 43.4955 | 1
[9 empty] | 391 | 44.3137 | 1
[9 empty] | 392 | 40.1677 | 1
[9 empty] | 393 | 42.5511 | 1
[9 empty] | 394 | 43.7432 | 1
[9 empty] | 395 | 40.3971 | 1
[9 empty] | 396 | 46.1895 | 0
[9 empty] | 397 | 44.1637 | 1
[9 empty] | 398 | 43.2033 | 1
[9 empty] | 399 | 42.3178 | 1
[9 empty] | 400 | 44.1794 | 1
[9 empty] | 401 | 42.2774 | 1
[9 empty] | 402 | 43.9139 | 1
[9 empty] | 403 | 43.6484 | 1
[9 empty] | 404 | 45.5783 | 1
[9 empty] | 405 | 41.1064 | 1
[9 empty] | 406 | 41.9655 | 1
[9 empty] | 407 | 46.7155 | 0
[9 empty] | 408 | 43.8949 | 1
[9 empty] | 409 | 45.599 | 1
[9 empty] | 410 | 47.6671 | 0
[9 empty] | 411 | 44.6755 | 1
[9 empty] | 412 | 47.3676 | 0
[9 empty] | 413 | 44.8755 | 1
[9 empty] | 414 | 42.621 | 1
[9 empty] | 415 | 42.0217 | 1
[9 empty] | 416 | 45.0585 | 1
[9 empty] | 417 | 42.176 | 1
[9 empty] | 418 | 43.9727 | 1
[9 empty] | 419 | 42.8682 | 1
[9 empty] | 420 | 45.5254 | 1
[9 empty] | 421 | 43.4454 | 1
[9 empty] | 422 | 42.0849 | 1
[9 empty] | 423 | 42.3268 | 1
[9 empty] | 424 | 44.7429 | 1
[9 empty] | 425 | 45.8453 | 1
[9 empty] | 426 | 43.3112 | 1
[9 empty] | 427 | 41.3284 | 1
[9 empty] | 428 | 41.3504 | 1
[9 empty] | 429 | 44.5703 | 1
[9 empty] | 430 | 45.7905 | 1
[9 empty] | 431 | 41.2557 | 1
[9 empty] | 432 | 41.9092 | 1
[9 empty] | 433 | 44.2933 | 1
[9 empty] | 434 | 41.2635 | 1
[9 empty] | 435 | 43.5353 | 1
[9 empty] | 436 | 44.087 | 1
[9 empty] | 437 | 40.8904 | 1
[9 empty] | 438 | 45.6874 | 1
[9 empty] | 439 | 41.8203 | 1
[9 empty] | 440 | 45.4373 | 1
[9 empty] | 441 | 45.8755 | 1
[9 empty] | 442 | 43.942 | 1
[9 empty] | 443 | 44.4009 | 1
[9 empty] | 444 | 41.8142 | 1
[9 empty] | 445 | 41.595 | 1
[9 empty] | 446 | 42.0011 | 1
[9 empty] | 447 | 41.946 | 1
[9 empty] | 448 | 41.8563 | 1
[9 empty] | 449 | 45.6936 | 1
[9 empty] | 450 | 44.3509 | 1
[9 empty] | 451 | 46.9791 | 0
[9 empty] | 452 | 41.8402 | 1
[9 empty] | 453 | 42.9945 | 1
[9 empty] | 454 | 44.6547 | 1
[9 empty] | 455 | 45.6391 | 1
[9 empty] | 456 | 44.3952 | 1
[9 empty] | 457 | 44.4674 | 1
[9 empty] | 458 | 41.6481 | 1
[9 empty] | 459 | 44.7832 | 1
[9 empty] | 460 | 43.9673 | 1
[9 empty] | 461 | 44.7558 | 1
[9 empty] | 462 | 43.9862 | 1
[9 empty] | 463 | 40.7122 | 1
[9 empty] | 464 | 43.347 | 1
[9 empty] | 465 | 46.825 | 0
[9 empty] | 466 | 43.0597 | 1
[9 empty] | 467 | 46.4718 | 0
[9 empty] | 468 | 44.6921 | 1
[9 empty] | 469 | 43.5403 | 1
[9 empty] | 470 | 41.5928 | 1
[9 empty] | 471 | 40.6908 | 1
[9 empty] | 472 | 43.3313 | 1
[9 empty] | 473 | 43.5535 | 1
[9 empty] | 474 | 43.4519 | 1
[9 empty] | 475 | 43.0111 | 1
[9 empty] | 476 | 43.0385 | 1
[9 empty] | 477 | 42.8366 | 1
[9 empty] | 478 | 44.7249 | 1
[9 empty] | 479 | 44.8164 | 1
[9 empty] | 480 | 43.0063 | 1
[9 empty] | 481 | 40.1349 | 1
[9 empty] | 482 | 43.7692 | 1
[9 empty] | 483 | 42.8109 | 1
[9 empty] | 484 | 43.9867 | 1
[9 empty] | 485 | 41.3637 | 1
[9 empty] | 486 | 42.5725 | 1
[9 empty] | 487 | 42.7455 | 1
[9 empty] | 488 | 44.0965 | 1
[9 empty] | 489 | 46.4976 | 0
[9 empty] | 490 | 43.1506 | 1
[9 empty] | 491 | 40.9705 | 1
[9 empty] | 492 | 42.4803 | 1
[9 empty] | 493 | 42.3774 | 1
[9 empty] | 494 | 43.2981 | 1
[9 empty] | 495 | 47.1894 | 0
[9 empty] | 496 | 42.5117 | 1
[9 empty] | 497 | 46.8655 | 0
[9 empty] | 498 | 47.2203 | 0
[9 empty] | 499 | 41.1377 | 1
[9 empty] | 500 | 45.6679 | 1
[9 empty] | 501 | 42.6712 | 1
[9 empty] | 502 | 48.7676 | 0
[9 empty] | 503 | 44.0853 | 1
[9 empty] | 504 | 41.5297 | 1
[9 empty] | 505 | 46.2545 | 0
[9 empty] | 506 | 43.9657 | 1
[9 empty] | 507 | 45.6007 | 1
[9 empty] | 508 | 45.1131 | 1
[9 empty] | 509 | 43.3835 | 1
[9 empty] | 510 | 41.3385 | 1
[9 empty] | 511 | 43.7918 | 1
[9 empty] | 512 | 44.9028 | 1
[9 empty] | 513 | 44.4119 | 1
[9 empty] | 514 | 47.2633 | 0
[9 empty] | 515 | 42.8623 | 1
[9 empty] | 516 | 42.8657 | 1
[9 empty] | 517 | 40.8631 | 1
[9 empty] | 518 | 42.6872 | 1
[9 empty] | 519 | 43.4709 | 1
[9 empty] | 520 | 48.7508 | 0
[9 empty] | 521 | 48.9499 | 0
[9 empty] | 522 | 44.136 | 1
[9 empty] | 523 | 43.5528 | 1
[9 empty] | 524 | 45.6526 | 1
[9 empty] | 525 | 45.4127 | 1
[9 empty] | 526 | 45.0478 | 1
[9 empty] | 527 | 45.6103 | 1
[9 empty] | 528 | 43.8434 | 1
[9 empty] | 529 | 43.0092 | 1
[9 empty] | 530 | 46.8984 | 0
[9 empty] | 531 | 43.9109 | 1
[9 empty] | 532 | 43.0953 | 1
[9 empty] | 533 | 43.2321 | 1
[9 empty] | 534 | 45.2505 | 1
[9 empty] | 535 | 44.6918 | 1
[9 empty] | 536 | 43.3153 | 1
[9 empty] | 537 | 42.488 | 1
[9 empty] | 538 | 45.2772 | 1
[9 empty] | 539 | 43.867 | 1
[9 empty] | 540 | 39.8819 | 1
[9 empty] | 541 | 45.166 | 1
[9 empty] | 542 | 45.1265 | 1
[9 empty] | 543 | 44.6946 | 1
[9 empty] | 544 | 43.6701 | 1
[9 empty] | 545 | 43.8937 | 1
[9 empty] | 546 | 45.3104 | 1
[9 empty] | 547 | 45.8031 | 1
[9 empty] | 548 | 44.7463 | 1
[9 empty] | 549 | 44.9326 | 1
[9 empty] | 550 | 45.8322 | 1
[9 empty] | 551 | 43.6715 | 1
[9 empty] | 552 | 44.8786 | 1
[9 empty] | 553 | 43.1013 | 1
[9 empty] | 554 | 43.7486 | 1
[9 empty] | 555 | 42.1329 | 1
[9 empty] | 556 | 44.1068 | 1
[9 empty] | 557 | 47.3898 | 0
[9 empty] | 558 | 45.3454 | 1
[9 empty] | 559 | 41.9791 | 1
[9 empty] | 560 | 44.9643 | 1
[9 empty] | 561 | 45.4886 | 1
[9 empty] | 562 | 40.3101 | 1
[9 empty] | 563 | 43.3883 | 1
[9 empty] | 564 | 41.5958 | 1
[9 empty] | 565 | 43.1102 | 1
[9 empty] | 566 | 42.8442 | 1
[9 empty] | 567 | 43.038 | 1
[9 empty] | 568 | 43.7565 | 1
[9 empty] | 569 | 41.383 | 1
[9 empty] | 570 | 43.3538 | 1
[9 empty] | 571 | 41.9075 | 1
[9 empty] | 572 | 41.425 | 1
[9 empty] | 573 | 44.8456 | 1
[9 empty] | 574 | 46.3089 | 0
[9 empty] | 575 | 47.4258 | 0
[9 empty] | 576 | 42.0485 | 1
[9 empty] | 577 | 43.5814 | 1
[9 empty] | 578 | 43.6197 | 1
[9 empty] | 579 | 43.0013 | 1
[9 empty] | 580 | 39.6964 | 1
[9 empty] | 581 | 39.6314 | 1
[9 empty] | 582 | 43.2294 | 1
[9 empty] | 583 | 42.0015 | 1
[9 empty] | 584 | 42.7705 | 1
[9 empty] | 585 | 47.4363 | 0
[9 empty] | 586 | 43.0995 | 1
[9 empty] | 587 | 41.108 | 1
[9 empty] | 588 | 43.6431 | 1
[9 empty] | 589 | 44.2895 | 1
[9 empty] | 590 | 46.4924 | 0
[9 empty] | 591 | 45.0312 | 1
[9 empty] | 592 | 41.7833 | 1
[9 empty] | 593 | 41.3391 | 1
[9 empty] | 594 | 42.0841 | 1
[9 empty] | 595 | 40.7141 | 1
[9 empty] | 596 | 46.658 | 0
[9 empty] | 597 | 40.8154 | 1
[9 empty] | 598 | 43.3512 | 1
[9 empty] | 599 | 47.6205 | 0
[9 empty] | 600 | 43.3499 | 1
[9 empty] | 601 | 42.787 | 1
[9 empty] | 602 | 44.1422 | 1
[9 empty] | 603 | 44.2411 | 1
[9 empty] | 604 | 39.7319 | 1
[9 empty] | 605 | 42.9486 | 1
[9 empty] | 606 | 40.7871 | 1
[9 empty] | 607 | 42.013 | 1
[9 empty] | 608 | 44.1206 | 1
[9 empty] | 609 | 45.3701 | 1
[9 empty] | 610 | 42.4105 | 1
[9 empty] | 611 | 46.6401 | 0
[9 empty] | 612 | 44.371 | 1
[9 empty] | 613 | 46.3669 | 0
[9 empty] | 614 | 41.3666 | 1
[9 empty] | 615 | 43.016 | 1
[9 empty] | 616 | 44.5979 | 1
[9 empty] | 617 | 42.9841 | 1
[9 empty] | 618 | 40.7263 | 1
[9 empty] | 619 | 42.3545 | 1
[9 empty] | 620 | 42.867 | 1
[9 empty] | 621 | 43.4438 | 1
[9 empty] | 622 | 39.4859 | 1
[9 empty] | 623 | 46.2269 | 0
[9 empty] | 624 | 42.4414 | 1
[9 empty] | 625 | 40.6546 | 1
[9 empty] | 626 | 41.6265 | 1
[9 empty] | 627 | 47.5128 | 0
[9 empty] | 628 | 45.3245 | 1
[9 empty] | 629 | 43.6676 | 1
[9 empty] | 630 | 40.6804 | 1
[9 empty] | 631 | 43.5736 | 1
[9 empty] | 632 | 42.844 | 1
[9 empty] | 633 | 45.6534 | 1
[9 empty] | 634 | 44.5636 | 1
[9 empty] | 635 | 42.0437 | 1
[9 empty] | 636 | 44.199 | 1
[9 empty] | 637 | 44.7863 | 1
[9 empty] | 638 | 42.2347 | 1
[9 empty] | 639 | 45.7561 | 1
[9 empty] | 640 | 43.6015 | 1
[9 empty] | 641 | 44.7095 | 1
[9 empty] | 642 | 43.0323 | 1
[9 empty] | 643 | 41.8996 | 1
[9 empty] | 644 | 42.9498 | 1
[9 empty] | 645 | 47.0144 | 0
[9 empty] | 646 | 43.8733 | 1
[9 empty] | 647 | 45.4783 | 1
[9 empty] | 648 | 43.5272 | 1
[9 empty] | 649 | 44.6545 | 1
[9 empty] | 650 | 42.4833 | 1
[9 empty] | 651 | 43.8346 | 1
[9 empty] | 652 | 42.4929 | 1
[9 empty] | 653 | 47.1696 | 0
[9 empty] | 654 | 43.7108 | 1
[9 empty] | 655 | 45.3431 | 1
[9 empty] | 656 | 38.9941 | 1
[9 empty] | 657 | 44.7044 | 1
[9 empty] | 658 | 43.759 | 1
[9 empty] | 659 | 45.0047 | 1
[9 empty] | 660 | 42.5334 | 1
[9 empty] | 661 | 44.0913 | 1
[9 empty] | 662 | 46.261 | 0
[9 empty] | 663 | 45.7498 | 1
[9 empty] | 664 | 44.0296 | 1
[9 empty] | 665 | 41.6875 | 1
[9 empty] | 666 | 46.9034 | 0
[9 empty] | 667 | 43.6995 | 1
[9 empty] | 668 | 45.2617 | 1
[9 empty] | 669 | 42.7474 | 1
[9 empty] | 670 | 40.9391 | 1
[9 empty] | 671 | 43.7283 | 1
[9 empty] | 672 | 46.5444 | 0
[9 empty] | 673 | 42.5023 | 1
[9 empty] | 674 | 42.3244 | 1
[9 empty] | 675 | 44.9912 | 1
[9 empty] | 676 | 44.9084 | 1
[9 empty] | 677 | 43.259 | 1
[9 empty] | 678 | 43.9959 | 1
[9 empty] | 679 | 46.757 | 0
[9 empty] | 680 | 46.0059 | 0
[9 empty] | 681 | 47.0505 | 0
[9 empty] | 682 | 47.9279 | 0
[9 empty] | 683 | 42.4112 | 1
[9 empty] | 684 | 46.6904 | 0
[9 empty] | 685 | 41.9633 | 1
[9 empty] | 686 | 48.3606 | 0
[9 empty] | 687 | 41.4785 | 1
[9 empty] | 688 | 46.1763 | 0
[9 empty] | 689 | 45.8897 | 1
[9 empty] | 690 | 45.2449 | 1
[9 empty] | 691 | 45.3076 | 1
[9 empty] | 692 | 41.6602 | 1
[9 empty] | 693 | 42.04 | 1
[9 empty] | 694 | 42.6186 | 1
[9 empty] | 695 | 41.61 | 1
[9 empty] | 696 | 43.8342 | 1
[9 empty] | 697 | 42.4884 | 1
[9 empty] | 698 | 44.8665 | 1
[9 empty] | 699 | 46.384 | 0
[9 empty] | 700 | 41.5109 | 1
[9 empty] | 701 | 44.5222 | 1
[9 empty] | 702 | 43.0854 | 1
[9 empty] | 703 | 44.6127 | 1
[9 empty] | 704 | 43.8756 | 1
[9 empty] | 705 | 45.2644 | 1
[9 empty] | 706 | 44.0138 | 1
[9 empty] | 707 | 42.3146 | 1
[9 empty] | 708 | 43.458 | 1
[9 empty] | 709 | 45.706 | 1
[9 empty] | 710 | 44.6795 | 1
[9 empty] | 711 | 43.5411 | 1
[9 empty] | 712 | 43.191 | 1
[9 empty] | 713 | 45.0476 | 1
[9 empty] | 714 | 42.1827 | 1
[9 empty] | 715 | 44.3134 | 1
[9 empty] | 716 | 45.2554 | 1
[9 empty] | 717 | 45.4384 | 1
[9 empty] | 718 | 46.0067 | 0
[9 empty] | 719 | 42.6873 | 1
[9 empty] | 720 | 44.0197 | 1
[9 empty] | 721 | 42.3043 | 1
[9 empty] | 722 | 43.2535 | 1
[9 empty] | 723 | 42.5143 | 1
[9 empty] | 724 | 43.7743 | 1
[9 empty] | 725 | 42.0232 | 1
[9 empty] | 726 | 40.8274 | 1
[9 empty] | 727 | 44.1128 | 1
[9 empty] | 728 | 41.4532 | 1
[9 empty] | 729 | 45.1375 | 1
[9 empty] | 730 | 44.2863 | 1
[9 empty] | 731 | 43.7941 | 1
[9 empty] | 732 | 44.1476 | 1
[9 empty] | 733 | 43.7401 | 1
[9 empty] | 734 | 42.7008 | 1
[9 empty] | 735 | 42.3444 | 1
[9 empty] | 736 | 45.5288 | 1
[9 empty] | 737 | 44.585 | 1
[9 empty] | 738 | 41.1204 | 1
[9 empty] | 739 | 43.5895 | 1
[9 empty] | 740 | 45.1656 | 1
[9 empty] | 741 | 43.4419 | 1
[9 empty] | 742 | 44.6833 | 1
[9 empty] | 743 | 41.9261 | 1
[9 empty] | 744 | 48.1622 | 0
[9 empty] | 745 | 46.5531 | 0
[9 empty] | 746 | 41.5906 | 1
[9 empty] | 747 | 41.5825 | 1
[9 empty] | 748 | 48.6588 | 0
[9 empty] | 749 | 40.9039 | 1
[9 empty] | 750 | 39.9959 | 1
[9 empty] | 751 | 43.9492 | 1
[9 empty] | 752 | 43.419 | 1
[9 empty] | 753 | 43.3428 | 1
[9 empty] | 754 | 43.3667 | 1
[9 empty] | 755 | 42.4338 | 1
[9 empty] | 756 | 49.3192 | 0
[9 empty] | 757 | 42.0452 | 1
[9 empty] | 758 | 44.3311 | 1
[9 empty] | 759 | 44.3339 | 1
[9 empty] | 760 | 46.643 | 0
[9 empty] | 761 | 46.0799 | 0
[9 empty] | 762 | 43.3695 | 1
[9 empty] | 763 | 46.7864 | 0
[9 empty] | 764 | 43.5764 | 1
[9 empty] | 765 | 45.0901 | 1
[9 empty] | 766 | 42.2745 | 1
[9 empty] | 767 | 46.3853 | 0
[9 empty] | 768 | 46.0841 | 0
[9 empty] | 769 | 44.121 | 1
[9 empty] | 770 | 44.1943 | 1
[9 empty] | 771 | 43.5914 | 1
[9 empty] | 772 | 44.7013 | 1
[9 empty] | 773 | 43.2466 | 1
[9 empty] | 774 | 44.7009 | 1
[9 empty] | 775 | 40.5511 | 1
[9 empty] | 776 | 43.492 | 1
[9 empty] | 777 | 40.0696 | 1
[9 empty] | 778 | 40.9317 | 1
[9 empty] | 779 | 43.7258 | 1
[9 empty] | 780 | 44.7374 | 1
[9 empty] | 781 | 44.9043 | 1
[9 empty] | 782 | 45.155 | 1
[9 empty] | 783 | 43.4239 | 1
[9 empty] | 784 | 47.6697 | 0
[9 empty] | 785 | 46.545 | 0
[9 empty] | 786 | 47.9859 | 0
[9 empty] | 787 | 47.3749 | 0
[9 empty] | 788 | 43.5662 | 1
[9 empty] | 789 | 45.2834 | 1
[9 empty] | 790 | 45.41 | 1
[9 empty] | 791 | 45.8526 | 1
[9 empty] | 792 | 47.0917 | 0
[9 empty] | 793 | 43.9395 | 1
[9 empty] | 794 | 46.8984 | 0
[9 empty] | 795 | 42.4584 | 1
[9 empty] | 796 | 44.4562 | 1
[9 empty] | 797 | 43.5706 | 1
[9 empty] | 798 | 40.1094 | 1
[9 empty] | 799 | 44.4102 | 1
[9 empty] | 800 | 43.098 | 1
[9 empty] | 801 | 46.6214 | 0
[9 empty] | 802 | 43.5127 | 1
[9 empty] | 803 | 45.314 | 1
[9 empty] | 804 | 41.555 | 1
[9 empty] | 805 | 43.7338 | 1
[9 empty] | 806 | 44.2034 | 1
[9 empty] | 807 | 44.9756 | 1
[9 empty] | 808 | 41.1803 | 1
[9 empty] | 809 | 40.9531 | 1
[9 empty] | 810 | 44.4688 | 1
[9 empty] | 811 | 43.3941 | 1
[9 empty] | 812 | 42.8543 | 1
[9 empty] | 813 | 47.156 | 0
[9 empty] | 814 | 43.2694 | 1
[9 empty] | 815 | 45.5683 | 1
[9 empty] | 816 | 41.0519 | 1
[9 empty] | 817 | 41.6208 | 1
[9 empty] | 818 | 44.1724 | 1
[9 empty] | 819 | 47.0863 | 0
[9 empty] | 820 | 44.9025 | 1
[9 empty] | 821 | 41.9866 | 1
[9 empty] | 822 | 41.6714 | 1
[9 empty] | 823 | 47.2827 | 0
[9 empty] | 824 | 48.1212 | 0
[9 empty] | 825 | 46.7853 | 0
[9 empty] | 826 | 43.6015 | 1
[9 empty] | 827 | 42.2797 | 1
[9 empty] | 828 | 46.0609 | 0
[9 empty] | 829 | 43.599 | 1
[9 empty] | 830 | 42.1435 | 1
[9 empty] | 831 | 40.9255 | 1
[9 empty] | 832 | 44.4777 | 1
[9 empty] | 833 | 46.3399 | 0
[9 empty] | 834 | 40.3782 | 1
[9 empty] | 835 | 43.3153 | 1
[9 empty] | 836 | 44.5724 | 1
[9 empty] | 837 | 44.0793 | 1
[9 empty] | 838 | 43.112 | 1
[9 empty] | 839 | 42.0183 | 1
[9 empty] | 840 | 42.8725 | 1
[9 empty] | 841 | 42.6902 | 1
[9 empty] | 842 | 43.1552 | 1
[9 empty] | 843 | 45.3101 | 1
[9 empty] | 844 | 41.5802 | 1
[9 empty] | 845 | 45.8162 | 1
[9 empty] | 846 | 41.5542 | 1
[9 empty] | 847 | 42.7788 | 1
[9 empty] | 848 | 45.4449 | 1
[9 empty] | 849 | 42.7574 | 1
[9 empty] | 850 | 45.0067 | 1
[9 empty] | 851 | 44.8567 | 1
[9 empty] | 852 | 42.2835 | 1
[9 empty] | 853 | 45.444 | 1
[9 empty] | 854 | 44.704 | 1
[9 empty] | 855 | 46.8625 | 0
[9 empty] | 856 | 42.403 | 1
[9 empty] | 857 | 43.588 | 1
[9 empty] | 858 | 42.7489 | 1
[9 empty] | 859 | 40.4772 | 1
[9 empty] | 860 | 45.8072 | 1
[9 empty] | 861 | 42.1668 | 1
[9 empty] | 862 | 42.3114 | 1
[9 empty] | 863 | 43.4758 | 1
[9 empty] | 864 | 40.4145 | 1
[9 empty] | 865 | 42.7723 | 1
[9 empty] | 866 | 43.4171 | 1
[9 empty] | 867 | 47.4281 | 0
[9 empty] | 868 | 43.0843 | 1
[9 empty] | 869 | 43.5062 | 1
[9 empty] | 870 | 40.682 | 1
[9 empty] | 871 | 44.9356 | 1
[9 empty] | 872 | 43.8025 | 1
[9 empty] | 873 | 41.7057 | 1
[9 empty] | 874 | 42.8009 | 1
[9 empty] | 875 | 42.4043 | 1
[9 empty] | 876 | 44.9689 | 1
[9 empty] | 877 | 43.6471 | 1
[9 empty] | 878 | 43.3401 | 1
[9 empty] | 879 | 42.6998 | 1
[9 empty] | 880 | 41.1708 | 1
[9 empty] | 881 | 42.208 | 1
[9 empty] | 882 | 46.1134 | 0
[9 empty] | 883 | 44.9974 | 1
[9 empty] | 884 | 45.2477 | 1
[9 empty] | 885 | 47.5281 | 0
[9 empty] | 886 | 40.9594 | 1
[9 empty] | 887 | 44.1235 | 1
[9 empty] | 888 | 45.3142 | 1
[9 empty] | 889 | 44.4594 | 1
[9 empty] | 890 | 44.4906 | 1
[9 empty] | 891 | 48.0948 | 0
[9 empty] | 892 | 45.4704 | 1
[9 empty] | 893 | 43.5694 | 1
[9 empty] | 894 | 45.1622 | 1
[9 empty] | 895 | 44.0655 | 1
[9 empty] | 896 | 43.9101 | 1
[9 empty] | 897 | 47.8202 | 0
[9 empty] | 898 | 47.0338 | 0
[9 empty] | 899 | 46.3926 | 0
[9 empty] | 900 | 45.3964 | 1
[9 empty] | 901 | 44.4717 | 1
[9 empty] | 902 | 43.5656 | 1
[9 empty] | 903 | 42.3115 | 1
[9 empty] | 904 | 43.1894 | 1
[9 empty] | 905 | 41.6932 | 1
[9 empty] | 906 | 44.1662 | 1
[9 empty] | 907 | 43.2135 | 1
[9 empty] | 908 | 41.0751 | 1
[9 empty] | 909 | 40.1371 | 1
[9 empty] | 910 | 45.1462 | 1
[9 empty] | 911 | 44.2551 | 1
[9 empty] | 912 | 41.9252 | 1
[9 empty] | 913 | 44.586 | 1
[9 empty] | 914 | 41.9705 | 1
[9 empty] | 915 | 42.8328 | 1
[9 empty] | 916 | 44.5826 | 1
[9 empty] | 917 | 43.2514 | 1
[9 empty] | 918 | 43.6449 | 1
[9 empty] | 919 | 43.8371 | 1
[9 empty] | 920 | 42.2531 | 1
[9 empty] | 921 | 41.9992 | 1
[9 empty] | 922 | 46.224 | 0
[9 empty] | 923 | 42.6147 | 1
[9 empty] | 924 | 42.6813 | 1
[9 empty] | 925 | 45.3432 | 1
[9 empty] | 926 | 42.7506 | 1
[9 empty] | 927 | 43.603 | 1
[9 empty] | 928 | 44.1512 | 1
[9 empty] | 929 | 45.1405 | 1
[9 empty] | 930 | 40.8719 | 1
[9 empty] | 931 | 40.255 | 1
[9 empty] | 932 | 42.283 | 1
[9 empty] | 933 | 43.0262 | 1
[9 empty] | 934 | 42.0164 | 1
[9 empty] | 935 | 44.7713 | 1
[9 empty] | 936 | 40.5656 | 1
[9 empty] | 937 | 42.4309 | 1
[9 empty] | 938 | 41.6095 | 1
[9 empty] | 939 | 41.6894 | 1
[9 empty] | 940 | 47.9794 | 0
[9 empty] | 941 | 45.7596 | 1
[9 empty] | 942 | 41.4738 | 1
[9 empty] | 943 | 43.5687 | 1
[9 empty] | 944 | 45.6208 | 1
[9 empty] | 945 | 43.8606 | 1
[9 empty] | 946 | 40.2038 | 1
[9 empty] | 947 | 43.5645 | 1
[9 empty] | 948 | 45.2252 | 1
[9 empty] | 949 | 47.0316 | 0
[9 empty] | 950 | 41.7993 | 1
[9 empty] | 951 | 45.6325 | 1
[9 empty] | 952 | 43.2443 | 1
[9 empty] | 953 | 42.6619 | 1
[9 empty] | 954 | 43.1936 | 1
[9 empty] | 955 | 42.1761 | 1
[9 empty] | 956 | 42.8654 | 1
[9 empty] | 957 | 41.3599 | 1
[9 empty] | 958 | 43.9982 | 1
[9 empty] | 959 | 43.0499 | 1
[9 empty] | 960 | 41.0467 | 1
[9 empty] | 961 | 46.1391 | 0
[9 empty] | 962 | 45.354 | 1
[9 empty] | 963 | 43.1158 | 1
[9 empty] | 964 | 43.6156 | 1
[9 empty] | 965 | 42.9171 | 1
[9 empty] | 966 | 42.7934 | 1
[9 empty] | 967 | 44.4995 | 1
[9 empty] | 968 | 43.0082 | 1
[9 empty] | 969 | 44.2361 | 1
[9 empty] | 970 | 46.2851 | 0
[9 empty] | 971 | 43.5591 | 1
[9 empty] | 972 | 41.9122 | 1
[9 empty] | 973 | 44.1777 | 1
[9 empty] | 974 | 44.0747 | 1
[9 empty] | 975 | 44.8034 | 1
[9 empty] | 976 | 42.3257 | 1
[9 empty] | 977 | 41.8974 | 1
[9 empty] | 978 | 41.7717 | 1
[9 empty] | 979 | 43.8329 | 1
[9 empty] | 980 | 44.233 | 1
[9 empty] | 981 | 42.8777 | 1
[9 empty] | 982 | 45.1636 | 1
[9 empty] | 983 | 44.4971 | 1
[9 empty] | 984 | 48.2515 | 0
[9 empty] | 985 | 46.7476 | 0
[9 empty] | 986 | 45.4251 | 1
[9 empty] | 987 | 46.128 | 0
[9 empty] | 988 | 40.7149 | 1
[9 empty] | 989 | 41.7015 | 1
[9 empty] | 990 | 42.3421 | 1
[9 empty] | 991 | 45.1636 | 1
[9 empty] | 992 | 46.7604 | 0
[9 empty] | 993 | 44.9833 | 1
[9 empty] | 994 | 41.8834 | 1
[9 empty] | 995 | 44.628 | 1
[9 empty] | 996 | 48.2684 | 0
[9 empty] | 997 | 45.1914 | 1
[9 empty] | 998 | 45.3937 | 1
[9 empty] | 999 | 40.8748 | 1
[9 empty] | 1000 | 41.6457 | 1

## triang-PROJECT2
TASK | Immediate Ancestor | a | m | b | U(0,1) | Duration | Start Time | Finish Time | Trial | Finish Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0.33187 | 2.5681 | 0 | 2.5681 |  | 25.3088 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 0.31224 | 3.7902 | 2.5681 | 6.3583 | 1 | 26.3012 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.78691 | 2.3 | 2.5681 | 4.8681 | 2 | 22.8805 | 1
D | B | 1 | 2 | 4 | 0.99507 | 3.8279 | 6.3583 | 10.1862 | 3 | 23.1636 | 1
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 0.67781 | 6.8013 | 6.3583 | 13.1596 | 4 | 22.3802 | 1
F | C | 5 | 7 | 9 | 0.71481 | 7.4895 | 4.8681 | 12.3576 | 5 | 23.8293 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.0826 | 1.6877 | 4.8681 | 6.5558 | 6 | 23.3376 | 1
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 0.48055 | 5.3539 | 13.1596 | 18.5135 | 7 | 24.0929 | 0
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 0.58104 | 7.0846 | 12.3576 | 19.4422 | 8 | 22.5318 | 1
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.33167 | 0.4 | 19.4422 | 19.8422 | 9 | 27.7778 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 0.073709 | 0.56425 | 19.4422 | 20.0065 | 10 | 24.7622 | 0
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 0.97607 | 5.3023 | 20.0065 | 25.3088 | 11 | 26.5951 | 0
[9 empty] | 12 | 24.2077 | 0
[9 empty] | 13 | 24.474 | 0
[9 empty] | 14 | 23.3904 | 1
[9 empty] | 15 | 26.5637 | 0
Duration | Average Project Duration | Total Success | Success rate | [5 empty] | 16 | 24.2432 | 0
24 | 24.2624 | 444 | 0.444 | [5 empty] | 17 | 26.6785 | 0
[9 empty] | 18 | 24.093 | 0
[9 empty] | 19 | 28.9882 | 0
[9 empty] | 20 | 25.7634 | 0
[9 empty] | 21 | 23.4462 | 1
[9 empty] | 22 | 22.8967 | 1
[9 empty] | 23 | 24.9572 | 0
[9 empty] | 24 | 25.9732 | 0
[9 empty] | 25 | 22.8353 | 1
[9 empty] | 26 | 23.07 | 1
[9 empty] | 27 | 23.7029 | 1
[9 empty] | 28 | 26.814 | 0
[9 empty] | 29 | 23.8795 | 1
[9 empty] | 30 | 24.4579 | 0
[9 empty] | 31 | 25.4135 | 0
[9 empty] | 32 | 24.4767 | 0
[9 empty] | 33 | 27.1746 | 0
[9 empty] | 34 | 21.505 | 1
[9 empty] | 35 | 22.4266 | 1
[9 empty] | 36 | 25.7536 | 0
[9 empty] | 37 | 24.1339 | 0
[9 empty] | 38 | 23.6454 | 1
[9 empty] | 39 | 24.5746 | 0
[9 empty] | 40 | 24.6025 | 0
[9 empty] | 41 | 26.0287 | 0
[9 empty] | 42 | 23.5481 | 1
[9 empty] | 43 | 21.5749 | 1
[9 empty] | 44 | 23.2099 | 1
[9 empty] | 45 | 24.3614 | 0
[9 empty] | 46 | 25.3495 | 0
[9 empty] | 47 | 23.4284 | 1
[9 empty] | 48 | 21.9239 | 1
[9 empty] | 49 | 24.823 | 0
[9 empty] | 50 | 21.9475 | 1
[9 empty] | 51 | 26.8139 | 0
[9 empty] | 52 | 23.6994 | 1
[9 empty] | 53 | 25.046 | 0
[9 empty] | 54 | 20.77 | 1
[9 empty] | 55 | 25.9578 | 0
[9 empty] | 56 | 23.8619 | 1
[9 empty] | 57 | 21.6249 | 1
[9 empty] | 58 | 23.698 | 1
[9 empty] | 59 | 25.0547 | 0
[9 empty] | 60 | 22.3817 | 1
[9 empty] | 61 | 22.4578 | 1
[9 empty] | 62 | 23.6365 | 1
[9 empty] | 63 | 25.6193 | 0
[9 empty] | 64 | 27.0943 | 0
[9 empty] | 65 | 23.4783 | 1
[9 empty] | 66 | 22.2605 | 1
[9 empty] | 67 | 23.2184 | 1
[9 empty] | 68 | 21.9489 | 1
[9 empty] | 69 | 23.9566 | 1
[9 empty] | 70 | 22.653 | 1
[9 empty] | 71 | 25.7976 | 0
[9 empty] | 72 | 22.7795 | 1
[9 empty] | 73 | 25.9237 | 0
[9 empty] | 74 | 25.1546 | 0
[9 empty] | 75 | 25.0019 | 0
[9 empty] | 76 | 25.1771 | 0
[9 empty] | 77 | 23.2921 | 1
[9 empty] | 78 | 23.6004 | 1
[9 empty] | 79 | 23.8338 | 1
[9 empty] | 80 | 23.9809 | 1
[9 empty] | 81 | 24.3687 | 0
[9 empty] | 82 | 22.8699 | 1
[9 empty] | 83 | 23.6175 | 1
[9 empty] | 84 | 24.755 | 0
[9 empty] | 85 | 23.8687 | 1
[9 empty] | 86 | 23.6762 | 1
[9 empty] | 87 | 24.0817 | 0
[9 empty] | 88 | 24.8262 | 0
[9 empty] | 89 | 22.9667 | 1
[9 empty] | 90 | 23.4719 | 1
[9 empty] | 91 | 24.5586 | 0
[9 empty] | 92 | 24.053 | 0
[9 empty] | 93 | 22.3308 | 1
[9 empty] | 94 | 23.79 | 1
[9 empty] | 95 | 24.7425 | 0
[9 empty] | 96 | 22.2698 | 1
[9 empty] | 97 | 21.5657 | 1
[9 empty] | 98 | 24.2778 | 0
[9 empty] | 99 | 25.3778 | 0
[9 empty] | 100 | 24.256 | 0
[9 empty] | 101 | 24.0429 | 0
[9 empty] | 102 | 24.4266 | 0
[9 empty] | 103 | 24.2789 | 0
[9 empty] | 104 | 25.5897 | 0
[9 empty] | 105 | 24.4274 | 0
[9 empty] | 106 | 25.4598 | 0
[9 empty] | 107 | 23.3898 | 1
[9 empty] | 108 | 24.13 | 0
[9 empty] | 109 | 24.2682 | 0
[9 empty] | 110 | 26.1378 | 0
[9 empty] | 111 | 23.3784 | 1
[9 empty] | 112 | 24.4238 | 0
[9 empty] | 113 | 27.6557 | 0
[9 empty] | 114 | 22.2991 | 1
[9 empty] | 115 | 22.8984 | 1
[9 empty] | 116 | 22.4138 | 1
[9 empty] | 117 | 23.4582 | 1
[9 empty] | 118 | 23.6402 | 1
[9 empty] | 119 | 23.9768 | 1
[9 empty] | 120 | 22.3976 | 1
[9 empty] | 121 | 22.6997 | 1
[9 empty] | 122 | 24.0449 | 0
[9 empty] | 123 | 25.0492 | 0
[9 empty] | 124 | 22.7503 | 1
[9 empty] | 125 | 27.1895 | 0
[9 empty] | 126 | 25.9437 | 0
[9 empty] | 127 | 22.3371 | 1
[9 empty] | 128 | 22.9069 | 1
[9 empty] | 129 | 25.3331 | 0
[9 empty] | 130 | 24.2802 | 0
[9 empty] | 131 | 24.5918 | 0
[9 empty] | 132 | 25.2096 | 0
[9 empty] | 133 | 23.9406 | 1
[9 empty] | 134 | 23.8937 | 1
[9 empty] | 135 | 24.1487 | 0
[9 empty] | 136 | 22.8074 | 1
[9 empty] | 137 | 22.4381 | 1
[9 empty] | 138 | 23.1502 | 1
[9 empty] | 139 | 22.0447 | 1
[9 empty] | 140 | 24.1424 | 0
[9 empty] | 141 | 21.958 | 1
[9 empty] | 142 | 22.6066 | 1
[9 empty] | 143 | 25.215 | 0
[9 empty] | 144 | 24.0786 | 0
[9 empty] | 145 | 24.2182 | 0
[9 empty] | 146 | 22.31 | 1
[9 empty] | 147 | 23.9417 | 1
[9 empty] | 148 | 24.7557 | 0
[9 empty] | 149 | 25.3239 | 0
[9 empty] | 150 | 23.5464 | 1
[9 empty] | 151 | 25.3764 | 0
[9 empty] | 152 | 23.015 | 1
[9 empty] | 153 | 22.8135 | 1
[9 empty] | 154 | 26.983 | 0
[9 empty] | 155 | 23.6506 | 1
[9 empty] | 156 | 24.2244 | 0
[9 empty] | 157 | 25.8404 | 0
[9 empty] | 158 | 27.3196 | 0
[9 empty] | 159 | 22.5582 | 1
[9 empty] | 160 | 22.1027 | 1
[9 empty] | 161 | 25.8326 | 0
[9 empty] | 162 | 24.9755 | 0
[9 empty] | 163 | 22.9376 | 1
[9 empty] | 164 | 27.3433 | 0
[9 empty] | 165 | 24.1756 | 0
[9 empty] | 166 | 25.4877 | 0
[9 empty] | 167 | 26.3951 | 0
[9 empty] | 168 | 23.5761 | 1
[9 empty] | 169 | 23.2776 | 1
[9 empty] | 170 | 27.3551 | 0
[9 empty] | 171 | 25.3864 | 0
[9 empty] | 172 | 23.2397 | 1
[9 empty] | 173 | 24.7186 | 0
[9 empty] | 174 | 23.5554 | 1
[9 empty] | 175 | 24.9786 | 0
[9 empty] | 176 | 26.5728 | 0
[9 empty] | 177 | 24.8949 | 0
[9 empty] | 178 | 23.7813 | 1
[9 empty] | 179 | 26.5357 | 0
[9 empty] | 180 | 24.3129 | 0
[9 empty] | 181 | 22.238 | 1
[9 empty] | 182 | 22.5389 | 1
[9 empty] | 183 | 23.721 | 1
[9 empty] | 184 | 21.5957 | 1
[9 empty] | 185 | 25.5099 | 0
[9 empty] | 186 | 24.266 | 0
[9 empty] | 187 | 22.6968 | 1
[9 empty] | 188 | 22.5053 | 1
[9 empty] | 189 | 22.4099 | 1
[9 empty] | 190 | 25.1577 | 0
[9 empty] | 191 | 22.1238 | 1
[9 empty] | 192 | 26.3952 | 0
[9 empty] | 193 | 23.3742 | 1
[9 empty] | 194 | 23.5607 | 1
[9 empty] | 195 | 23.7996 | 1
[9 empty] | 196 | 25.3976 | 0
[9 empty] | 197 | 23.2417 | 1
[9 empty] | 198 | 23.2969 | 1
[9 empty] | 199 | 23.95 | 1
[9 empty] | 200 | 26.322 | 0
[9 empty] | 201 | 24.2278 | 0
[9 empty] | 202 | 24.2056 | 0
[9 empty] | 203 | 25.6836 | 0
[9 empty] | 204 | 26.5997 | 0
[9 empty] | 205 | 25.1836 | 0
[9 empty] | 206 | 25.1235 | 0
[9 empty] | 207 | 25.3099 | 0
[9 empty] | 208 | 23.259 | 1
[9 empty] | 209 | 27.1062 | 0
[9 empty] | 210 | 25.3549 | 0
[9 empty] | 211 | 20.9013 | 1
[9 empty] | 212 | 23.9214 | 1
[9 empty] | 213 | 27.4461 | 0
[9 empty] | 214 | 24.1741 | 0
[9 empty] | 215 | 22.0223 | 1
[9 empty] | 216 | 25.2716 | 0
[9 empty] | 217 | 23.4474 | 1
[9 empty] | 218 | 24.8856 | 0
[9 empty] | 219 | 25.8513 | 0
[9 empty] | 220 | 22.8902 | 1
[9 empty] | 221 | 22.5199 | 1
[9 empty] | 222 | 24.1511 | 0
[9 empty] | 223 | 26.204 | 0
[9 empty] | 224 | 22.9747 | 1
[9 empty] | 225 | 23.3322 | 1
[9 empty] | 226 | 27.6276 | 0
[9 empty] | 227 | 23.153 | 1
[9 empty] | 228 | 23.7272 | 1
[9 empty] | 229 | 25.4061 | 0
[9 empty] | 230 | 22.9193 | 1
[9 empty] | 231 | 23.4994 | 1
[9 empty] | 232 | 25.1284 | 0
[9 empty] | 233 | 28.0555 | 0
[9 empty] | 234 | 23.2426 | 1
[9 empty] | 235 | 24.0712 | 0
[9 empty] | 236 | 23.5036 | 1
[9 empty] | 237 | 25.2448 | 0
[9 empty] | 238 | 26.6078 | 0
[9 empty] | 239 | 22.8181 | 1
[9 empty] | 240 | 23.6673 | 1
[9 empty] | 241 | 22.2499 | 1
[9 empty] | 242 | 24.0896 | 0
[9 empty] | 243 | 24.1823 | 0
[9 empty] | 244 | 24.9881 | 0
[9 empty] | 245 | 25.8722 | 0
[9 empty] | 246 | 25.8779 | 0
[9 empty] | 247 | 26.4174 | 0
[9 empty] | 248 | 25.0799 | 0
[9 empty] | 249 | 24.2481 | 0
[9 empty] | 250 | 25.1649 | 0
[9 empty] | 251 | 23.656 | 1
[9 empty] | 252 | 21.5111 | 1
[9 empty] | 253 | 24.9887 | 0
[9 empty] | 254 | 22.4001 | 1
[9 empty] | 255 | 23.2231 | 1
[9 empty] | 256 | 21.8504 | 1
[9 empty] | 257 | 19.518 | 1
[9 empty] | 258 | 22.0459 | 1
[9 empty] | 259 | 23.9805 | 1
[9 empty] | 260 | 25.3861 | 0
[9 empty] | 261 | 23.2077 | 1
[9 empty] | 262 | 24.1127 | 0
[9 empty] | 263 | 22.0125 | 1
[9 empty] | 264 | 24.1666 | 0
[9 empty] | 265 | 24.6833 | 0
[9 empty] | 266 | 24.1425 | 0
[9 empty] | 267 | 25.3082 | 0
[9 empty] | 268 | 25.2254 | 0
[9 empty] | 269 | 24.0153 | 0
[9 empty] | 270 | 27.9633 | 0
[9 empty] | 271 | 24.7925 | 0
[9 empty] | 272 | 20.7437 | 1
[9 empty] | 273 | 23.1463 | 1
[9 empty] | 274 | 24.5809 | 0
[9 empty] | 275 | 25.8467 | 0
[9 empty] | 276 | 25.6923 | 0
[9 empty] | 277 | 26.811 | 0
[9 empty] | 278 | 24.7058 | 0
[9 empty] | 279 | 22.1021 | 1
[9 empty] | 280 | 25.024 | 0
[9 empty] | 281 | 23.5706 | 1
[9 empty] | 282 | 23.8089 | 1
[9 empty] | 283 | 24.1129 | 0
[9 empty] | 284 | 25.9163 | 0
[9 empty] | 285 | 26.0061 | 0
[9 empty] | 286 | 24.7336 | 0
[9 empty] | 287 | 23.3842 | 1
[9 empty] | 288 | 26.37 | 0
[9 empty] | 289 | 22.7627 | 1
[9 empty] | 290 | 24.74 | 0
[9 empty] | 291 | 26.0024 | 0
[9 empty] | 292 | 21.9783 | 1
[9 empty] | 293 | 22.9536 | 1
[9 empty] | 294 | 26.1786 | 0
[9 empty] | 295 | 21.6573 | 1
[9 empty] | 296 | 26.5768 | 0
[9 empty] | 297 | 24.0591 | 0
[9 empty] | 298 | 22.6118 | 1
[9 empty] | 299 | 23.3103 | 1
[9 empty] | 300 | 24.2232 | 0
[9 empty] | 301 | 24.8332 | 0
[9 empty] | 302 | 25.146 | 0
[9 empty] | 303 | 26.1985 | 0
[9 empty] | 304 | 25.3078 | 0
[9 empty] | 305 | 24.8939 | 0
[9 empty] | 306 | 23.4408 | 1
[9 empty] | 307 | 26.7604 | 0
[9 empty] | 308 | 24.5663 | 0
[9 empty] | 309 | 23.8779 | 1
[9 empty] | 310 | 22.8718 | 1
[9 empty] | 311 | 26.1905 | 0
[9 empty] | 312 | 25.2738 | 0
[9 empty] | 313 | 23.0528 | 1
[9 empty] | 314 | 22.894 | 1
[9 empty] | 315 | 24.4905 | 0
[9 empty] | 316 | 24.5012 | 0
[9 empty] | 317 | 21.9268 | 1
[9 empty] | 318 | 26.5789 | 0
[9 empty] | 319 | 24.9088 | 0
[9 empty] | 320 | 22.4616 | 1
[9 empty] | 321 | 22.4629 | 1
[9 empty] | 322 | 22.124 | 1
[9 empty] | 323 | 25.3842 | 0
[9 empty] | 324 | 24.5373 | 0
[9 empty] | 325 | 26.3498 | 0
[9 empty] | 326 | 25.8566 | 0
[9 empty] | 327 | 25.695 | 0
[9 empty] | 328 | 26.5849 | 0
[9 empty] | 329 | 24.9256 | 0
[9 empty] | 330 | 22.8873 | 1
[9 empty] | 331 | 24.1333 | 0
[9 empty] | 332 | 23.2957 | 1
[9 empty] | 333 | 23.8589 | 1
[9 empty] | 334 | 24.0231 | 0
[9 empty] | 335 | 22.5234 | 1
[9 empty] | 336 | 23.036 | 1
[9 empty] | 337 | 21.499 | 1
[9 empty] | 338 | 26.2749 | 0
[9 empty] | 339 | 24.0953 | 0
[9 empty] | 340 | 21.3859 | 1
[9 empty] | 341 | 24.8674 | 0
[9 empty] | 342 | 25.7121 | 0
[9 empty] | 343 | 22.201 | 1
[9 empty] | 344 | 23.1919 | 1
[9 empty] | 345 | 23.8369 | 1
[9 empty] | 346 | 23.1035 | 1
[9 empty] | 347 | 25.3736 | 0
[9 empty] | 348 | 26.8491 | 0
[9 empty] | 349 | 25.1278 | 0
[9 empty] | 350 | 25.9074 | 0
[9 empty] | 351 | 24.5695 | 0
[9 empty] | 352 | 23.6117 | 1
[9 empty] | 353 | 23.287 | 1
[9 empty] | 354 | 23.7074 | 1
[9 empty] | 355 | 22.8734 | 1
[9 empty] | 356 | 25.483 | 0
[9 empty] | 357 | 24.2968 | 0
[9 empty] | 358 | 23.7791 | 1
[9 empty] | 359 | 24.3639 | 0
[9 empty] | 360 | 24.5861 | 0
[9 empty] | 361 | 23.8099 | 1
[9 empty] | 362 | 23.5343 | 1
[9 empty] | 363 | 21.5368 | 1
[9 empty] | 364 | 25.2987 | 0
[9 empty] | 365 | 22.1921 | 1
[9 empty] | 366 | 23.8945 | 1
[9 empty] | 367 | 23.8251 | 1
[9 empty] | 368 | 26.9564 | 0
[9 empty] | 369 | 23.1273 | 1
[9 empty] | 370 | 24.5225 | 0
[9 empty] | 371 | 23.9537 | 1
[9 empty] | 372 | 23.9423 | 1
[9 empty] | 373 | 26.109 | 0
[9 empty] | 374 | 23.7618 | 1
[9 empty] | 375 | 25.3111 | 0
[9 empty] | 376 | 24.2547 | 0
[9 empty] | 377 | 25.3508 | 0
[9 empty] | 378 | 22.5647 | 1
[9 empty] | 379 | 26.8473 | 0
[9 empty] | 380 | 26.0497 | 0
[9 empty] | 381 | 23.3271 | 1
[9 empty] | 382 | 23.5375 | 1
[9 empty] | 383 | 24.4525 | 0
[9 empty] | 384 | 23.8514 | 1
[9 empty] | 385 | 23.441 | 1
[9 empty] | 386 | 23.1802 | 1
[9 empty] | 387 | 24.835 | 0
[9 empty] | 388 | 24.7959 | 0
[9 empty] | 389 | 21.9786 | 1
[9 empty] | 390 | 25.1298 | 0
[9 empty] | 391 | 24.9534 | 0
[9 empty] | 392 | 25.9251 | 0
[9 empty] | 393 | 25.3066 | 0
[9 empty] | 394 | 26.5003 | 0
[9 empty] | 395 | 22.7437 | 1
[9 empty] | 396 | 23.4703 | 1
[9 empty] | 397 | 23.9218 | 1
[9 empty] | 398 | 25.6303 | 0
[9 empty] | 399 | 23.7717 | 1
[9 empty] | 400 | 20.9274 | 1
[9 empty] | 401 | 25.0642 | 0
[9 empty] | 402 | 23 | 1
[9 empty] | 403 | 23.8704 | 1
[9 empty] | 404 | 22.5629 | 1
[9 empty] | 405 | 23.2905 | 1
[9 empty] | 406 | 24.0633 | 0
[9 empty] | 407 | 23.6063 | 1
[9 empty] | 408 | 24.9321 | 0
[9 empty] | 409 | 22.2695 | 1
[9 empty] | 410 | 23.9322 | 1
[9 empty] | 411 | 22.8815 | 1
[9 empty] | 412 | 24.1349 | 0
[9 empty] | 413 | 21.9962 | 1
[9 empty] | 414 | 23.7861 | 1
[9 empty] | 415 | 24.6535 | 0
[9 empty] | 416 | 23.9755 | 1
[9 empty] | 417 | 26.1468 | 0
[9 empty] | 418 | 24.0985 | 0
[9 empty] | 419 | 25.622 | 0
[9 empty] | 420 | 25.0579 | 0
[9 empty] | 421 | 25.0285 | 0
[9 empty] | 422 | 21.7541 | 1
[9 empty] | 423 | 24.2649 | 0
[9 empty] | 424 | 24.287 | 0
[9 empty] | 425 | 23.4887 | 1
[9 empty] | 426 | 22.8867 | 1
[9 empty] | 427 | 22.7944 | 1
[9 empty] | 428 | 24.2018 | 0
[9 empty] | 429 | 24.7664 | 0
[9 empty] | 430 | 24.2642 | 0
[9 empty] | 431 | 23.7941 | 1
[9 empty] | 432 | 25.7658 | 0
[9 empty] | 433 | 22.2062 | 1
[9 empty] | 434 | 27.2941 | 0
[9 empty] | 435 | 23.4317 | 1
[9 empty] | 436 | 24.7977 | 0
[9 empty] | 437 | 25.6267 | 0
[9 empty] | 438 | 25.3608 | 0
[9 empty] | 439 | 23.2192 | 1
[9 empty] | 440 | 21.6286 | 1
[9 empty] | 441 | 25.8905 | 0
[9 empty] | 442 | 24.3068 | 0
[9 empty] | 443 | 26.8366 | 0
[9 empty] | 444 | 22.9938 | 1
[9 empty] | 445 | 21.4257 | 1
[9 empty] | 446 | 24.704 | 0
[9 empty] | 447 | 24.7788 | 0
[9 empty] | 448 | 24.2149 | 0
[9 empty] | 449 | 23.5838 | 1
[9 empty] | 450 | 22.6957 | 1
[9 empty] | 451 | 25.2791 | 0
[9 empty] | 452 | 25.5191 | 0
[9 empty] | 453 | 24.5812 | 0
[9 empty] | 454 | 22.8842 | 1
[9 empty] | 455 | 20.6193 | 1
[9 empty] | 456 | 24.474 | 0
[9 empty] | 457 | 26.5123 | 0
[9 empty] | 458 | 22.6498 | 1
[9 empty] | 459 | 24.6123 | 0
[9 empty] | 460 | 25.0082 | 0
[9 empty] | 461 | 24.7423 | 0
[9 empty] | 462 | 24.6236 | 0
[9 empty] | 463 | 24.9623 | 0
[9 empty] | 464 | 24.6292 | 0
[9 empty] | 465 | 24.8596 | 0
[9 empty] | 466 | 24.0986 | 0
[9 empty] | 467 | 24.9481 | 0
[9 empty] | 468 | 24.951 | 0
[9 empty] | 469 | 25.0474 | 0
[9 empty] | 470 | 22.527 | 1
[9 empty] | 471 | 25.999 | 0
[9 empty] | 472 | 25.354 | 0
[9 empty] | 473 | 24.8647 | 0
[9 empty] | 474 | 24.5045 | 0
[9 empty] | 475 | 25.7587 | 0
[9 empty] | 476 | 22.0412 | 1
[9 empty] | 477 | 27.3173 | 0
[9 empty] | 478 | 24.3487 | 0
[9 empty] | 479 | 26.177 | 0
[9 empty] | 480 | 23.7821 | 1
[9 empty] | 481 | 24.4846 | 0
[9 empty] | 482 | 23.9841 | 1
[9 empty] | 483 | 24.5717 | 0
[9 empty] | 484 | 24.6607 | 0
[9 empty] | 485 | 27.2582 | 0
[9 empty] | 486 | 23.4629 | 1
[9 empty] | 487 | 23.9473 | 1
[9 empty] | 488 | 24.5484 | 0
[9 empty] | 489 | 25.0815 | 0
[9 empty] | 490 | 23.1965 | 1
[9 empty] | 491 | 24.5751 | 0
[9 empty] | 492 | 21.5735 | 1
[9 empty] | 493 | 25.7582 | 0
[9 empty] | 494 | 26.8097 | 0
[9 empty] | 495 | 26.7126 | 0
[9 empty] | 496 | 24.0275 | 0
[9 empty] | 497 | 24.0289 | 0
[9 empty] | 498 | 23.6342 | 1
[9 empty] | 499 | 23.2753 | 1
[9 empty] | 500 | 24.9747 | 0
[9 empty] | 501 | 25.6577 | 0
[9 empty] | 502 | 23.7164 | 1
[9 empty] | 503 | 24.3444 | 0
[9 empty] | 504 | 22.027 | 1
[9 empty] | 505 | 25.8554 | 0
[9 empty] | 506 | 23.3095 | 1
[9 empty] | 507 | 24.376 | 0
[9 empty] | 508 | 22.7757 | 1
[9 empty] | 509 | 23.8257 | 1
[9 empty] | 510 | 24.9333 | 0
[9 empty] | 511 | 22.1011 | 1
[9 empty] | 512 | 24.1188 | 0
[9 empty] | 513 | 21.9344 | 1
[9 empty] | 514 | 25.1974 | 0
[9 empty] | 515 | 22.8109 | 1
[9 empty] | 516 | 23.367 | 1
[9 empty] | 517 | 24.3535 | 0
[9 empty] | 518 | 24.5072 | 0
[9 empty] | 519 | 23.027 | 1
[9 empty] | 520 | 23.8588 | 1
[9 empty] | 521 | 24.4163 | 0
[9 empty] | 522 | 24.3226 | 0
[9 empty] | 523 | 25.1712 | 0
[9 empty] | 524 | 23.6233 | 1
[9 empty] | 525 | 23.6809 | 1
[9 empty] | 526 | 23.3014 | 1
[9 empty] | 527 | 26.7039 | 0
[9 empty] | 528 | 24.5158 | 0
[9 empty] | 529 | 22.4096 | 1
[9 empty] | 530 | 24.9859 | 0
[9 empty] | 531 | 25.0082 | 0
[9 empty] | 532 | 22.0384 | 1
[9 empty] | 533 | 24.8259 | 0
[9 empty] | 534 | 25.2616 | 0
[9 empty] | 535 | 24.0906 | 0
[9 empty] | 536 | 23.2909 | 1
[9 empty] | 537 | 25.6199 | 0
[9 empty] | 538 | 22.6792 | 1
[9 empty] | 539 | 25.3088 | 0
[9 empty] | 540 | 22.9573 | 1
[9 empty] | 541 | 23.4422 | 1
[9 empty] | 542 | 22.5347 | 1
[9 empty] | 543 | 24.3891 | 0
[9 empty] | 544 | 26.2686 | 0
[9 empty] | 545 | 23.2486 | 1
[9 empty] | 546 | 24.7674 | 0
[9 empty] | 547 | 23.4264 | 1
[9 empty] | 548 | 24.522 | 0
[9 empty] | 549 | 26.4874 | 0
[9 empty] | 550 | 23.6822 | 1
[9 empty] | 551 | 24.0764 | 0
[9 empty] | 552 | 23.5614 | 1
[9 empty] | 553 | 24.6999 | 0
[9 empty] | 554 | 23.4339 | 1
[9 empty] | 555 | 23.6982 | 1
[9 empty] | 556 | 24.8587 | 0
[9 empty] | 557 | 24.2309 | 0
[9 empty] | 558 | 23.2114 | 1
[9 empty] | 559 | 21.0838 | 1
[9 empty] | 560 | 25.4721 | 0
[9 empty] | 561 | 22.0356 | 1
[9 empty] | 562 | 24.9869 | 0
[9 empty] | 563 | 25.759 | 0
[9 empty] | 564 | 25.5209 | 0
[9 empty] | 565 | 23.3823 | 1
[9 empty] | 566 | 23.6776 | 1
[9 empty] | 567 | 25.3943 | 0
[9 empty] | 568 | 22.9908 | 1
[9 empty] | 569 | 23.5339 | 1
[9 empty] | 570 | 25.2893 | 0
[9 empty] | 571 | 26.9417 | 0
[9 empty] | 572 | 22.0765 | 1
[9 empty] | 573 | 25.6602 | 0
[9 empty] | 574 | 25.8783 | 0
[9 empty] | 575 | 23.9053 | 1
[9 empty] | 576 | 24.4147 | 0
[9 empty] | 577 | 21.9674 | 1
[9 empty] | 578 | 21.8623 | 1
[9 empty] | 579 | 24.7423 | 0
[9 empty] | 580 | 21.9628 | 1
[9 empty] | 581 | 23.7881 | 1
[9 empty] | 582 | 25.02 | 0
[9 empty] | 583 | 24.5608 | 0
[9 empty] | 584 | 23.7381 | 1
[9 empty] | 585 | 24.7568 | 0
[9 empty] | 586 | 25.0838 | 0
[9 empty] | 587 | 23.3776 | 1
[9 empty] | 588 | 21.9641 | 1
[9 empty] | 589 | 26.4555 | 0
[9 empty] | 590 | 25.4066 | 0
[9 empty] | 591 | 22.5567 | 1
[9 empty] | 592 | 25.3039 | 0
[9 empty] | 593 | 24.9614 | 0
[9 empty] | 594 | 24.8689 | 0
[9 empty] | 595 | 23.7117 | 1
[9 empty] | 596 | 26.3978 | 0
[9 empty] | 597 | 22.7474 | 1
[9 empty] | 598 | 24.282 | 0
[9 empty] | 599 | 22.7381 | 1
[9 empty] | 600 | 25.055 | 0
[9 empty] | 601 | 25.5062 | 0
[9 empty] | 602 | 23.7692 | 1
[9 empty] | 603 | 23.1465 | 1
[9 empty] | 604 | 25.1822 | 0
[9 empty] | 605 | 23.1414 | 1
[9 empty] | 606 | 21.1602 | 1
[9 empty] | 607 | 24.6735 | 0
[9 empty] | 608 | 25.7727 | 0
[9 empty] | 609 | 25.5304 | 0
[9 empty] | 610 | 28.2483 | 0
[9 empty] | 611 | 26.844 | 0
[9 empty] | 612 | 26.8227 | 0
[9 empty] | 613 | 25.6094 | 0
[9 empty] | 614 | 24.8362 | 0
[9 empty] | 615 | 26.1935 | 0
[9 empty] | 616 | 24.9131 | 0
[9 empty] | 617 | 23.4787 | 1
[9 empty] | 618 | 27.4115 | 0
[9 empty] | 619 | 23.7573 | 1
[9 empty] | 620 | 26.0216 | 0
[9 empty] | 621 | 22.3495 | 1
[9 empty] | 622 | 26.9948 | 0
[9 empty] | 623 | 23.433 | 1
[9 empty] | 624 | 25.8225 | 0
[9 empty] | 625 | 26.087 | 0
[9 empty] | 626 | 26.345 | 0
[9 empty] | 627 | 24.2785 | 0
[9 empty] | 628 | 23.8576 | 1
[9 empty] | 629 | 24.1921 | 0
[9 empty] | 630 | 24.398 | 0
[9 empty] | 631 | 25.3295 | 0
[9 empty] | 632 | 24.0077 | 0
[9 empty] | 633 | 23.2026 | 1
[9 empty] | 634 | 26.2123 | 0
[9 empty] | 635 | 25.9677 | 0
[9 empty] | 636 | 22.8312 | 1
[9 empty] | 637 | 23.4706 | 1
[9 empty] | 638 | 24.7684 | 0
[9 empty] | 639 | 24.0618 | 0
[9 empty] | 640 | 25.2396 | 0
[9 empty] | 641 | 23.4517 | 1
[9 empty] | 642 | 23.1149 | 1
[9 empty] | 643 | 27.0605 | 0
[9 empty] | 644 | 25.3477 | 0
[9 empty] | 645 | 26.0843 | 0
[9 empty] | 646 | 24.0869 | 0
[9 empty] | 647 | 23.3778 | 1
[9 empty] | 648 | 22.6215 | 1
[9 empty] | 649 | 24.4742 | 0
[9 empty] | 650 | 24.3373 | 0
[9 empty] | 651 | 25.1253 | 0
[9 empty] | 652 | 22.6111 | 1
[9 empty] | 653 | 25.6183 | 0
[9 empty] | 654 | 24.4468 | 0
[9 empty] | 655 | 22.6519 | 1
[9 empty] | 656 | 24.2434 | 0
[9 empty] | 657 | 22.8309 | 1
[9 empty] | 658 | 25.6197 | 0
[9 empty] | 659 | 25.0803 | 0
[9 empty] | 660 | 24.9197 | 0
[9 empty] | 661 | 25.4161 | 0
[9 empty] | 662 | 20.4695 | 1
[9 empty] | 663 | 22.06 | 1
[9 empty] | 664 | 24.4175 | 0
[9 empty] | 665 | 24.7293 | 0
[9 empty] | 666 | 26.806 | 0
[9 empty] | 667 | 23.8506 | 1
[9 empty] | 668 | 25.5196 | 0
[9 empty] | 669 | 23.025 | 1
[9 empty] | 670 | 21.9817 | 1
[9 empty] | 671 | 23.8237 | 1
[9 empty] | 672 | 23.1864 | 1
[9 empty] | 673 | 23.5085 | 1
[9 empty] | 674 | 25.1712 | 0
[9 empty] | 675 | 23.5252 | 1
[9 empty] | 676 | 22.549 | 1
[9 empty] | 677 | 22.1478 | 1
[9 empty] | 678 | 23.4006 | 1
[9 empty] | 679 | 24.1942 | 0
[9 empty] | 680 | 26.5153 | 0
[9 empty] | 681 | 25.2051 | 0
[9 empty] | 682 | 26.3405 | 0
[9 empty] | 683 | 25.1261 | 0
[9 empty] | 684 | 26.0078 | 0
[9 empty] | 685 | 25.2513 | 0
[9 empty] | 686 | 24.8171 | 0
[9 empty] | 687 | 23.6053 | 1
[9 empty] | 688 | 26.3371 | 0
[9 empty] | 689 | 25.0144 | 0
[9 empty] | 690 | 27.0015 | 0
[9 empty] | 691 | 26.0119 | 0
[9 empty] | 692 | 24.2833 | 0
[9 empty] | 693 | 24.8331 | 0
[9 empty] | 694 | 22.1183 | 1
[9 empty] | 695 | 21.7876 | 1
[9 empty] | 696 | 27.4715 | 0
[9 empty] | 697 | 25.0702 | 0
[9 empty] | 698 | 23.8927 | 1
[9 empty] | 699 | 26.9274 | 0
[9 empty] | 700 | 25.3728 | 0
[9 empty] | 701 | 25.1583 | 0
[9 empty] | 702 | 27.0566 | 0
[9 empty] | 703 | 23.1263 | 1
[9 empty] | 704 | 23.4555 | 1
[9 empty] | 705 | 23.3429 | 1
[9 empty] | 706 | 25.9661 | 0
[9 empty] | 707 | 23.3578 | 1
[9 empty] | 708 | 23.767 | 1
[9 empty] | 709 | 23.9789 | 1
[9 empty] | 710 | 22.5064 | 1
[9 empty] | 711 | 25.4565 | 0
[9 empty] | 712 | 24.1701 | 0
[9 empty] | 713 | 22.951 | 1
[9 empty] | 714 | 22.1402 | 1
[9 empty] | 715 | 24.3429 | 0
[9 empty] | 716 | 24.9616 | 0
[9 empty] | 717 | 25.2249 | 0
[9 empty] | 718 | 22.888 | 1
[9 empty] | 719 | 23.9296 | 1
[9 empty] | 720 | 23.4361 | 1
[9 empty] | 721 | 26.2301 | 0
[9 empty] | 722 | 22.8961 | 1
[9 empty] | 723 | 21.932 | 1
[9 empty] | 724 | 24.8935 | 0
[9 empty] | 725 | 24.0731 | 0
[9 empty] | 726 | 26.3193 | 0
[9 empty] | 727 | 24.7832 | 0
[9 empty] | 728 | 22.6069 | 1
[9 empty] | 729 | 21.2162 | 1
[9 empty] | 730 | 23.8863 | 1
[9 empty] | 731 | 23.3903 | 1
[9 empty] | 732 | 22.8806 | 1
[9 empty] | 733 | 21.4598 | 1
[9 empty] | 734 | 22.8469 | 1
[9 empty] | 735 | 22.5779 | 1
[9 empty] | 736 | 25.5537 | 0
[9 empty] | 737 | 22.3832 | 1
[9 empty] | 738 | 24.41 | 0
[9 empty] | 739 | 23.1699 | 1
[9 empty] | 740 | 23.2781 | 1
[9 empty] | 741 | 24.7108 | 0
[9 empty] | 742 | 22.5391 | 1
[9 empty] | 743 | 24.884 | 0
[9 empty] | 744 | 23.7049 | 1
[9 empty] | 745 | 24.721 | 0
[9 empty] | 746 | 24.5414 | 0
[9 empty] | 747 | 27.4206 | 0
[9 empty] | 748 | 24.4903 | 0
[9 empty] | 749 | 25.0828 | 0
[9 empty] | 750 | 24.2507 | 0
[9 empty] | 751 | 20.6657 | 1
[9 empty] | 752 | 25.8432 | 0
[9 empty] | 753 | 26.8062 | 0
[9 empty] | 754 | 24.2932 | 0
[9 empty] | 755 | 23.0575 | 1
[9 empty] | 756 | 26.8489 | 0
[9 empty] | 757 | 25.1266 | 0
[9 empty] | 758 | 25.2741 | 0
[9 empty] | 759 | 23.6697 | 1
[9 empty] | 760 | 23.3412 | 1
[9 empty] | 761 | 23.3256 | 1
[9 empty] | 762 | 25.7092 | 0
[9 empty] | 763 | 22.4197 | 1
[9 empty] | 764 | 25.0581 | 0
[9 empty] | 765 | 23.939 | 1
[9 empty] | 766 | 26.6313 | 0
[9 empty] | 767 | 25.1283 | 0
[9 empty] | 768 | 26.5735 | 0
[9 empty] | 769 | 26.9022 | 0
[9 empty] | 770 | 25.4894 | 0
[9 empty] | 771 | 26.92 | 0
[9 empty] | 772 | 25.288 | 0
[9 empty] | 773 | 23.7684 | 1
[9 empty] | 774 | 23.5007 | 1
[9 empty] | 775 | 22.6605 | 1
[9 empty] | 776 | 26.8364 | 0
[9 empty] | 777 | 25.7121 | 0
[9 empty] | 778 | 22.1429 | 1
[9 empty] | 779 | 24.1515 | 0
[9 empty] | 780 | 24.4461 | 0
[9 empty] | 781 | 23.9744 | 1
[9 empty] | 782 | 22.197 | 1
[9 empty] | 783 | 24.8779 | 0
[9 empty] | 784 | 23.9277 | 1
[9 empty] | 785 | 23.6488 | 1
[9 empty] | 786 | 24.2558 | 0
[9 empty] | 787 | 26.3732 | 0
[9 empty] | 788 | 22.6923 | 1
[9 empty] | 789 | 24.6838 | 0
[9 empty] | 790 | 23.2096 | 1
[9 empty] | 791 | 25.1947 | 0
[9 empty] | 792 | 24.8647 | 0
[9 empty] | 793 | 23.5155 | 1
[9 empty] | 794 | 26.1483 | 0
[9 empty] | 795 | 27.1653 | 0
[9 empty] | 796 | 25.8166 | 0
[9 empty] | 797 | 23.0537 | 1
[9 empty] | 798 | 24.4071 | 0
[9 empty] | 799 | 26.8333 | 0
[9 empty] | 800 | 22.6399 | 1
[9 empty] | 801 | 24.3811 | 0
[9 empty] | 802 | 24.9721 | 0
[9 empty] | 803 | 24.8831 | 0
[9 empty] | 804 | 24.8954 | 0
[9 empty] | 805 | 27.1652 | 0
[9 empty] | 806 | 22.782 | 1
[9 empty] | 807 | 23.7736 | 1
[9 empty] | 808 | 25.4633 | 0
[9 empty] | 809 | 22.61 | 1
[9 empty] | 810 | 22.3745 | 1
[9 empty] | 811 | 27.8543 | 0
[9 empty] | 812 | 24.953 | 0
[9 empty] | 813 | 23.4824 | 1
[9 empty] | 814 | 23.209 | 1
[9 empty] | 815 | 23.6225 | 1
[9 empty] | 816 | 24.0181 | 0
[9 empty] | 817 | 25.0662 | 0
[9 empty] | 818 | 21.5257 | 1
[9 empty] | 819 | 24.3513 | 0
[9 empty] | 820 | 26.0673 | 0
[9 empty] | 821 | 25.812 | 0
[9 empty] | 822 | 23.7763 | 1
[9 empty] | 823 | 26.1009 | 0
[9 empty] | 824 | 25.2411 | 0
[9 empty] | 825 | 24.8276 | 0
[9 empty] | 826 | 20.4156 | 1
[9 empty] | 827 | 24.1385 | 0
[9 empty] | 828 | 25.4988 | 0
[9 empty] | 829 | 22.9418 | 1
[9 empty] | 830 | 22.4395 | 1
[9 empty] | 831 | 24.2491 | 0
[9 empty] | 832 | 26.1142 | 0
[9 empty] | 833 | 23.6001 | 1
[9 empty] | 834 | 23.7553 | 1
[9 empty] | 835 | 25.2876 | 0
[9 empty] | 836 | 23.1681 | 1
[9 empty] | 837 | 23.3245 | 1
[9 empty] | 838 | 24.5435 | 0
[9 empty] | 839 | 23.3123 | 1
[9 empty] | 840 | 24.6501 | 0
[9 empty] | 841 | 26.3621 | 0
[9 empty] | 842 | 23.7879 | 1
[9 empty] | 843 | 24.2658 | 0
[9 empty] | 844 | 26.9797 | 0
[9 empty] | 845 | 24.24 | 0
[9 empty] | 846 | 25.7288 | 0
[9 empty] | 847 | 23.8758 | 1
[9 empty] | 848 | 22.6179 | 1
[9 empty] | 849 | 23.5669 | 1
[9 empty] | 850 | 25.8218 | 0
[9 empty] | 851 | 24.616 | 0
[9 empty] | 852 | 24.0927 | 0
[9 empty] | 853 | 23.847 | 1
[9 empty] | 854 | 23.9909 | 1
[9 empty] | 855 | 22.8971 | 1
[9 empty] | 856 | 24.2723 | 0
[9 empty] | 857 | 25.509 | 0
[9 empty] | 858 | 22.0457 | 1
[9 empty] | 859 | 23.8636 | 1
[9 empty] | 860 | 22.8506 | 1
[9 empty] | 861 | 25.8294 | 0
[9 empty] | 862 | 25.1796 | 0
[9 empty] | 863 | 24.7544 | 0
[9 empty] | 864 | 25.8835 | 0
[9 empty] | 865 | 24.113 | 0
[9 empty] | 866 | 21.8465 | 1
[9 empty] | 867 | 24.0065 | 0
[9 empty] | 868 | 23.5425 | 1
[9 empty] | 869 | 26.3818 | 0
[9 empty] | 870 | 23.3984 | 1
[9 empty] | 871 | 23.6938 | 1
[9 empty] | 872 | 23.8695 | 1
[9 empty] | 873 | 23.4465 | 1
[9 empty] | 874 | 23.5216 | 1
[9 empty] | 875 | 24.489 | 0
[9 empty] | 876 | 25.208 | 0
[9 empty] | 877 | 23.4111 | 1
[9 empty] | 878 | 23.4613 | 1
[9 empty] | 879 | 23.814 | 1
[9 empty] | 880 | 20.5718 | 1
[9 empty] | 881 | 21.6767 | 1
[9 empty] | 882 | 27.6191 | 0
[9 empty] | 883 | 27.709 | 0
[9 empty] | 884 | 24.1031 | 0
[9 empty] | 885 | 26.1064 | 0
[9 empty] | 886 | 21.504 | 1
[9 empty] | 887 | 22.5797 | 1
[9 empty] | 888 | 24.6522 | 0
[9 empty] | 889 | 24.284 | 0
[9 empty] | 890 | 26.02 | 0
[9 empty] | 891 | 23.11 | 1
[9 empty] | 892 | 22.8836 | 1
[9 empty] | 893 | 22.9161 | 1
[9 empty] | 894 | 23.6996 | 1
[9 empty] | 895 | 22.9127 | 1
[9 empty] | 896 | 25.2145 | 0
[9 empty] | 897 | 25.0794 | 0
[9 empty] | 898 | 21.8407 | 1
[9 empty] | 899 | 22.3257 | 1
[9 empty] | 900 | 23.8301 | 1
[9 empty] | 901 | 25.1497 | 0
[9 empty] | 902 | 22.155 | 1
[9 empty] | 903 | 26.9655 | 0
[9 empty] | 904 | 23.2443 | 1
[9 empty] | 905 | 24.2495 | 0
[9 empty] | 906 | 27.0139 | 0
[9 empty] | 907 | 26.1707 | 0
[9 empty] | 908 | 23.4122 | 1
[9 empty] | 909 | 27.9452 | 0
[9 empty] | 910 | 24.2454 | 0
[9 empty] | 911 | 25.8691 | 0
[9 empty] | 912 | 24.0161 | 0
[9 empty] | 913 | 27.5401 | 0
[9 empty] | 914 | 21.8887 | 1
[9 empty] | 915 | 25.1873 | 0
[9 empty] | 916 | 24.0203 | 0
[9 empty] | 917 | 24.979 | 0
[9 empty] | 918 | 23.1587 | 1
[9 empty] | 919 | 25.7723 | 0
[9 empty] | 920 | 24.3368 | 0
[9 empty] | 921 | 26.4908 | 0
[9 empty] | 922 | 25.9415 | 0
[9 empty] | 923 | 23.9965 | 1
[9 empty] | 924 | 23.5226 | 1
[9 empty] | 925 | 23.3036 | 1
[9 empty] | 926 | 22.5308 | 1
[9 empty] | 927 | 25.4554 | 0
[9 empty] | 928 | 22.1304 | 1
[9 empty] | 929 | 23.9763 | 1
[9 empty] | 930 | 25.6828 | 0
[9 empty] | 931 | 21.4407 | 1
[9 empty] | 932 | 23.3562 | 1
[9 empty] | 933 | 23.3426 | 1
[9 empty] | 934 | 26.2689 | 0
[9 empty] | 935 | 25.5525 | 0
[9 empty] | 936 | 22.3372 | 1
[9 empty] | 937 | 23.4818 | 1
[9 empty] | 938 | 22.9615 | 1
[9 empty] | 939 | 24.1868 | 0
[9 empty] | 940 | 24.7449 | 0
[9 empty] | 941 | 25.3821 | 0
[9 empty] | 942 | 21.3942 | 1
[9 empty] | 943 | 20.9417 | 1
[9 empty] | 944 | 23.7953 | 1
[9 empty] | 945 | 25.8492 | 0
[9 empty] | 946 | 23.5275 | 1
[9 empty] | 947 | 24.2745 | 0
[9 empty] | 948 | 23.4074 | 1
[9 empty] | 949 | 23.9395 | 1
[9 empty] | 950 | 26.8717 | 0
[9 empty] | 951 | 24.1399 | 0
[9 empty] | 952 | 23.7659 | 1
[9 empty] | 953 | 23.4759 | 1
[9 empty] | 954 | 23.2663 | 1
[9 empty] | 955 | 24.8716 | 0
[9 empty] | 956 | 26.6748 | 0
[9 empty] | 957 | 25.1468 | 0
[9 empty] | 958 | 22.4722 | 1
[9 empty] | 959 | 26.0456 | 0
[9 empty] | 960 | 20.8551 | 1
[9 empty] | 961 | 25.035 | 0
[9 empty] | 962 | 24.0205 | 0
[9 empty] | 963 | 23.4721 | 1
[9 empty] | 964 | 27.0672 | 0
[9 empty] | 965 | 25.4351 | 0
[9 empty] | 966 | 25.0617 | 0
[9 empty] | 967 | 24.712 | 0
[9 empty] | 968 | 24.2702 | 0
[9 empty] | 969 | 23.8008 | 1
[9 empty] | 970 | 22.9537 | 1
[9 empty] | 971 | 21.4194 | 1
[9 empty] | 972 | 23.618 | 1
[9 empty] | 973 | 20.9429 | 1
[9 empty] | 974 | 24.4296 | 0
[9 empty] | 975 | 24.4729 | 0
[9 empty] | 976 | 25.0812 | 0
[9 empty] | 977 | 24.2939 | 0
[9 empty] | 978 | 24.3509 | 0
[9 empty] | 979 | 24.4015 | 0
[9 empty] | 980 | 24.2051 | 0
[9 empty] | 981 | 22.9869 | 1
[9 empty] | 982 | 25.2434 | 0
[9 empty] | 983 | 23.9737 | 1
[9 empty] | 984 | 23.6076 | 1
[9 empty] | 985 | 20.3721 | 1
[9 empty] | 986 | 26.3403 | 0
[9 empty] | 987 | 24.904 | 0
[9 empty] | 988 | 24.8814 | 0
[9 empty] | 989 | 23.7734 | 1
[9 empty] | 990 | 25.1873 | 0
[9 empty] | 991 | 25.5503 | 0
[9 empty] | 992 | 25.4532 | 0
[9 empty] | 993 | 25.6248 | 0
[9 empty] | 994 | 22.8423 | 1
[9 empty] | 995 | 24.8825 | 0
[9 empty] | 996 | 23.7518 | 1
[9 empty] | 997 | 24.0204 | 0
[9 empty] | 998 | 23.5566 | 1
[9 empty] | 999 | 26.7174 | 0
[9 empty] | 1000 | 24.0213 | 0

## RT-PROJECT2
TASK | Immediate Ancestor | a | m | b | U(0,1) | Duration | Start Time | Finish Time | Trial | Finish Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0.61769 | 3.1987 | 0 | 3.1987 |  | 29.9697 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 0.9037 | 4.8074 | 3.1987 | 8.0061 | 1 | 29.067 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.49127 | 2.3 | 3.1987 | 5.4987 | 2 | 30.3271 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 0.91981 | 3.7594 | 8.0061 | 11.7655 | 3 | 28.6396 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 0.84981 | 7.2696 | 8.0061 | 15.2756 | 4 | 29.3652 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 0.92136 | 8.6854 | 5.4987 | 14.1841 | 5 | 28.4541 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.56558 | 2.5574 | 5.4987 | 8.056 | 6 | 25.5061 | 0
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 0.85889 | 7.2227 | 15.2756 | 22.4983 | 7 | 27.1535 | 0
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 0.58207 | 7.1641 | 14.1841 | 21.3482 | 8 | 24.92 | 0
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.16978 | 0.4 | 22.4983 | 22.8983 | 9 | 27.3248 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 0.89485 | 2.8845 | 21.3482 | 24.2328 | 10 | 25.081 | 0
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 0.98599 | 5.7369 | 24.2328 | 29.9697 | 11 | 28.7389 | 0
[9 empty] | 12 | 30.4928 | 0
[9 empty] | 13 | 26.4577 | 0
[9 empty] | 14 | 26.6185 | 0
[9 empty] | 15 | 29.6361 | 0
Duration | Average Project Duration | Total Success | Success rate | [5 empty] | 16 | 29.5379 | 0
24 | 27.3037 | 26 | 0.026 | [5 empty] | 17 | 29.2016 | 0
[9 empty] | 18 | 28.1521 | 0
[9 empty] | 19 | 27.1749 | 0
[9 empty] | 20 | 26.7707 | 0
[9 empty] | 21 | 27.5791 | 0
[9 empty] | 22 | 26.852 | 0
[9 empty] | 23 | 29.8731 | 0
[9 empty] | 24 | 28.6342 | 0
[9 empty] | 25 | 27.6929 | 0
[9 empty] | 26 | 28.4145 | 0
[9 empty] | 27 | 27.6059 | 0
[9 empty] | 28 | 28.5632 | 0
[9 empty] | 29 | 25.2594 | 0
[9 empty] | 30 | 29.3551 | 0
[9 empty] | 31 | 28.6207 | 0
[9 empty] | 32 | 26.7178 | 0
[9 empty] | 33 | 26.1715 | 0
[9 empty] | 34 | 28.0456 | 0
[9 empty] | 35 | 27.2425 | 0
[9 empty] | 36 | 26.9692 | 0
[9 empty] | 37 | 28.3008 | 0
[9 empty] | 38 | 27.4292 | 0
[9 empty] | 39 | 27.4624 | 0
[9 empty] | 40 | 26.0429 | 0
[9 empty] | 41 | 28.6761 | 0
[9 empty] | 42 | 28.1799 | 0
[9 empty] | 43 | 28.8629 | 0
[9 empty] | 44 | 28.2611 | 0
[9 empty] | 45 | 29.7478 | 0
[9 empty] | 46 | 25.323 | 0
[9 empty] | 47 | 24.0466 | 0
[9 empty] | 48 | 26.8185 | 0
[9 empty] | 49 | 24.7498 | 0
[9 empty] | 50 | 28.152 | 0
[9 empty] | 51 | 27.9677 | 0
[9 empty] | 52 | 26.0309 | 0
[9 empty] | 53 | 25.0711 | 0
[9 empty] | 54 | 24.822 | 0
[9 empty] | 55 | 25.307 | 0
[9 empty] | 56 | 27.9165 | 0
[9 empty] | 57 | 29.7261 | 0
[9 empty] | 58 | 26.9754 | 0
[9 empty] | 59 | 23.0248 | 1
[9 empty] | 60 | 26.3724 | 0
[9 empty] | 61 | 28.5515 | 0
[9 empty] | 62 | 27.502 | 0
[9 empty] | 63 | 26.0442 | 0
[9 empty] | 64 | 29.7727 | 0
[9 empty] | 65 | 25.2304 | 0
[9 empty] | 66 | 27.6831 | 0
[9 empty] | 67 | 26.4347 | 0
[9 empty] | 68 | 27.5629 | 0
[9 empty] | 69 | 28.1414 | 0
[9 empty] | 70 | 28.3804 | 0
[9 empty] | 71 | 24.6833 | 0
[9 empty] | 72 | 25.7906 | 0
[9 empty] | 73 | 27.3353 | 0
[9 empty] | 74 | 25.9091 | 0
[9 empty] | 75 | 27.6308 | 0
[9 empty] | 76 | 27.4857 | 0
[9 empty] | 77 | 26.1358 | 0
[9 empty] | 78 | 27.7768 | 0
[9 empty] | 79 | 25.1903 | 0
[9 empty] | 80 | 28.4212 | 0
[9 empty] | 81 | 27.34 | 0
[9 empty] | 82 | 27.0912 | 0
[9 empty] | 83 | 30.7922 | 0
[9 empty] | 84 | 26.5583 | 0
[9 empty] | 85 | 28.9244 | 0
[9 empty] | 86 | 27.9805 | 0
[9 empty] | 87 | 27.5358 | 0
[9 empty] | 88 | 25.6665 | 0
[9 empty] | 89 | 24.1437 | 0
[9 empty] | 90 | 28.8236 | 0
[9 empty] | 91 | 26.7288 | 0
[9 empty] | 92 | 28.703 | 0
[9 empty] | 93 | 28.6346 | 0
[9 empty] | 94 | 24.9638 | 0
[9 empty] | 95 | 29.3207 | 0
[9 empty] | 96 | 28.4734 | 0
[9 empty] | 97 | 26.0754 | 0
[9 empty] | 98 | 26.4844 | 0
[9 empty] | 99 | 29.8777 | 0
[9 empty] | 100 | 25.6035 | 0
[9 empty] | 101 | 26.9249 | 0
[9 empty] | 102 | 28.2523 | 0
[9 empty] | 103 | 26.9332 | 0
[9 empty] | 104 | 26.6961 | 0
[9 empty] | 105 | 27.5148 | 0
[9 empty] | 106 | 22.7689 | 1
[9 empty] | 107 | 25.6459 | 0
[9 empty] | 108 | 26.8908 | 0
[9 empty] | 109 | 29.1165 | 0
[9 empty] | 110 | 25.8557 | 0
[9 empty] | 111 | 29.2535 | 0
[9 empty] | 112 | 27.0037 | 0
[9 empty] | 113 | 27.8864 | 0
[9 empty] | 114 | 25.8 | 0
[9 empty] | 115 | 28.8358 | 0
[9 empty] | 116 | 27.3351 | 0
[9 empty] | 117 | 29.552 | 0
[9 empty] | 118 | 27.2101 | 0
[9 empty] | 119 | 27.5634 | 0
[9 empty] | 120 | 29.6666 | 0
[9 empty] | 121 | 24.2154 | 0
[9 empty] | 122 | 27.9426 | 0
[9 empty] | 123 | 28.2277 | 0
[9 empty] | 124 | 27.4238 | 0
[9 empty] | 125 | 27.2286 | 0
[9 empty] | 126 | 25.6468 | 0
[9 empty] | 127 | 27.5208 | 0
[9 empty] | 128 | 26.9802 | 0
[9 empty] | 129 | 24.6107 | 0
[9 empty] | 130 | 28.5939 | 0
[9 empty] | 131 | 27.475 | 0
[9 empty] | 132 | 29.7037 | 0
[9 empty] | 133 | 27.0175 | 0
[9 empty] | 134 | 28.9287 | 0
[9 empty] | 135 | 26.8817 | 0
[9 empty] | 136 | 26.8668 | 0
[9 empty] | 137 | 25.1957 | 0
[9 empty] | 138 | 25.8425 | 0
[9 empty] | 139 | 30.392 | 0
[9 empty] | 140 | 26.3878 | 0
[9 empty] | 141 | 25.4633 | 0
[9 empty] | 142 | 27.8129 | 0
[9 empty] | 143 | 25.6942 | 0
[9 empty] | 144 | 27.5277 | 0
[9 empty] | 145 | 29.9378 | 0
[9 empty] | 146 | 27.646 | 0
[9 empty] | 147 | 25.4838 | 0
[9 empty] | 148 | 27.6474 | 0
[9 empty] | 149 | 26.5323 | 0
[9 empty] | 150 | 29.9071 | 0
[9 empty] | 151 | 30.2906 | 0
[9 empty] | 152 | 25.663 | 0
[9 empty] | 153 | 25.7267 | 0
[9 empty] | 154 | 27.9216 | 0
[9 empty] | 155 | 28.8969 | 0
[9 empty] | 156 | 27.0502 | 0
[9 empty] | 157 | 27.9777 | 0
[9 empty] | 158 | 26.7812 | 0
[9 empty] | 159 | 28.0246 | 0
[9 empty] | 160 | 25.5174 | 0
[9 empty] | 161 | 28.6826 | 0
[9 empty] | 162 | 30.2369 | 0
[9 empty] | 163 | 27.7891 | 0
[9 empty] | 164 | 27.0203 | 0
[9 empty] | 165 | 27.9273 | 0
[9 empty] | 166 | 25.8852 | 0
[9 empty] | 167 | 29.2232 | 0
[9 empty] | 168 | 24.7594 | 0
[9 empty] | 169 | 27.8613 | 0
[9 empty] | 170 | 26.3359 | 0
[9 empty] | 171 | 28.3389 | 0
[9 empty] | 172 | 25.5328 | 0
[9 empty] | 173 | 26.3038 | 0
[9 empty] | 174 | 26.6635 | 0
[9 empty] | 175 | 29.0422 | 0
[9 empty] | 176 | 28.2351 | 0
[9 empty] | 177 | 25.6824 | 0
[9 empty] | 178 | 29.0827 | 0
[9 empty] | 179 | 26.5582 | 0
[9 empty] | 180 | 28.8761 | 0
[9 empty] | 181 | 29.4771 | 0
[9 empty] | 182 | 28.7167 | 0
[9 empty] | 183 | 27.3602 | 0
[9 empty] | 184 | 28.4635 | 0
[9 empty] | 185 | 25.5725 | 0
[9 empty] | 186 | 28.6925 | 0
[9 empty] | 187 | 27.3955 | 0
[9 empty] | 188 | 29.1224 | 0
[9 empty] | 189 | 26.3676 | 0
[9 empty] | 190 | 23.9402 | 1
[9 empty] | 191 | 27.482 | 0
[9 empty] | 192 | 27.9998 | 0
[9 empty] | 193 | 29.1158 | 0
[9 empty] | 194 | 27.413 | 0
[9 empty] | 195 | 27.6736 | 0
[9 empty] | 196 | 27.2254 | 0
[9 empty] | 197 | 26.887 | 0
[9 empty] | 198 | 27.3493 | 0
[9 empty] | 199 | 28.2611 | 0
[9 empty] | 200 | 28.4857 | 0
[9 empty] | 201 | 26.8965 | 0
[9 empty] | 202 | 28.0765 | 0
[9 empty] | 203 | 26.1938 | 0
[9 empty] | 204 | 27.7651 | 0
[9 empty] | 205 | 28.0503 | 0
[9 empty] | 206 | 28.4806 | 0
[9 empty] | 207 | 27.0294 | 0
[9 empty] | 208 | 27.5364 | 0
[9 empty] | 209 | 28.5727 | 0
[9 empty] | 210 | 28.9935 | 0
[9 empty] | 211 | 27.704 | 0
[9 empty] | 212 | 25.032 | 0
[9 empty] | 213 | 27.3348 | 0
[9 empty] | 214 | 24.2204 | 0
[9 empty] | 215 | 29.0531 | 0
[9 empty] | 216 | 29.3365 | 0
[9 empty] | 217 | 31.1758 | 0
[9 empty] | 218 | 25.5381 | 0
[9 empty] | 219 | 26.4745 | 0
[9 empty] | 220 | 28.9249 | 0
[9 empty] | 221 | 28.7584 | 0
[9 empty] | 222 | 30.4586 | 0
[9 empty] | 223 | 26.3417 | 0
[9 empty] | 224 | 25.9846 | 0
[9 empty] | 225 | 26.1161 | 0
[9 empty] | 226 | 28.4589 | 0
[9 empty] | 227 | 27.103 | 0
[9 empty] | 228 | 26.5158 | 0
[9 empty] | 229 | 26.4181 | 0
[9 empty] | 230 | 25.9833 | 0
[9 empty] | 231 | 26.163 | 0
[9 empty] | 232 | 26.1845 | 0
[9 empty] | 233 | 26.6053 | 0
[9 empty] | 234 | 25.0856 | 0
[9 empty] | 235 | 27.3925 | 0
[9 empty] | 236 | 25.9641 | 0
[9 empty] | 237 | 27.0743 | 0
[9 empty] | 238 | 25.9139 | 0
[9 empty] | 239 | 27.0781 | 0
[9 empty] | 240 | 25.5643 | 0
[9 empty] | 241 | 26.2675 | 0
[9 empty] | 242 | 24.9626 | 0
[9 empty] | 243 | 27.4316 | 0
[9 empty] | 244 | 27.6541 | 0
[9 empty] | 245 | 29.2144 | 0
[9 empty] | 246 | 26.9649 | 0
[9 empty] | 247 | 23.865 | 1
[9 empty] | 248 | 27.8177 | 0
[9 empty] | 249 | 28.4825 | 0
[9 empty] | 250 | 26.5216 | 0
[9 empty] | 251 | 24.8926 | 0
[9 empty] | 252 | 31.0736 | 0
[9 empty] | 253 | 25.2162 | 0
[9 empty] | 254 | 28.8272 | 0
[9 empty] | 255 | 29.8023 | 0
[9 empty] | 256 | 26.3096 | 0
[9 empty] | 257 | 24.767 | 0
[9 empty] | 258 | 27.0005 | 0
[9 empty] | 259 | 24.6767 | 0
[9 empty] | 260 | 29.6521 | 0
[9 empty] | 261 | 26.1381 | 0
[9 empty] | 262 | 28.7874 | 0
[9 empty] | 263 | 28.3484 | 0
[9 empty] | 264 | 27.556 | 0
[9 empty] | 265 | 24.5788 | 0
[9 empty] | 266 | 29.0996 | 0
[9 empty] | 267 | 28.4375 | 0
[9 empty] | 268 | 26.7517 | 0
[9 empty] | 269 | 25.0975 | 0
[9 empty] | 270 | 23.9646 | 1
[9 empty] | 271 | 29.3959 | 0
[9 empty] | 272 | 28.8637 | 0
[9 empty] | 273 | 25.3065 | 0
[9 empty] | 274 | 27.5873 | 0
[9 empty] | 275 | 29.4599 | 0
[9 empty] | 276 | 27.3297 | 0
[9 empty] | 277 | 29.2391 | 0
[9 empty] | 278 | 25.7063 | 0
[9 empty] | 279 | 29.654 | 0
[9 empty] | 280 | 27.0856 | 0
[9 empty] | 281 | 29.5528 | 0
[9 empty] | 282 | 27.3492 | 0
[9 empty] | 283 | 27.3574 | 0
[9 empty] | 284 | 25.4285 | 0
[9 empty] | 285 | 28.5518 | 0
[9 empty] | 286 | 30.1438 | 0
[9 empty] | 287 | 30.7916 | 0
[9 empty] | 288 | 27.8669 | 0
[9 empty] | 289 | 25.8468 | 0
[9 empty] | 290 | 29.7846 | 0
[9 empty] | 291 | 27.7163 | 0
[9 empty] | 292 | 26.2143 | 0
[9 empty] | 293 | 26.674 | 0
[9 empty] | 294 | 27.6693 | 0
[9 empty] | 295 | 25.9486 | 0
[9 empty] | 296 | 28.1733 | 0
[9 empty] | 297 | 25.5038 | 0
[9 empty] | 298 | 28.1676 | 0
[9 empty] | 299 | 28.8742 | 0
[9 empty] | 300 | 28.6823 | 0
[9 empty] | 301 | 29.3564 | 0
[9 empty] | 302 | 29.9801 | 0
[9 empty] | 303 | 26.7559 | 0
[9 empty] | 304 | 29.0814 | 0
[9 empty] | 305 | 29.9128 | 0
[9 empty] | 306 | 26.9149 | 0
[9 empty] | 307 | 28.3478 | 0
[9 empty] | 308 | 25.8835 | 0
[9 empty] | 309 | 26.7483 | 0
[9 empty] | 310 | 31.3905 | 0
[9 empty] | 311 | 23.3772 | 1
[9 empty] | 312 | 27.9902 | 0
[9 empty] | 313 | 27.35 | 0
[9 empty] | 314 | 26.2622 | 0
[9 empty] | 315 | 28.8546 | 0
[9 empty] | 316 | 27.1229 | 0
[9 empty] | 317 | 28.2119 | 0
[9 empty] | 318 | 28.3332 | 0
[9 empty] | 319 | 26.4395 | 0
[9 empty] | 320 | 27.9687 | 0
[9 empty] | 321 | 28.1536 | 0
[9 empty] | 322 | 25.0852 | 0
[9 empty] | 323 | 26.1432 | 0
[9 empty] | 324 | 27.514 | 0
[9 empty] | 325 | 28.2582 | 0
[9 empty] | 326 | 26.9584 | 0
[9 empty] | 327 | 28.3247 | 0
[9 empty] | 328 | 24.1405 | 0
[9 empty] | 329 | 25.2425 | 0
[9 empty] | 330 | 26.684 | 0
[9 empty] | 331 | 27.8052 | 0
[9 empty] | 332 | 30.1592 | 0
[9 empty] | 333 | 28.0786 | 0
[9 empty] | 334 | 23.1451 | 1
[9 empty] | 335 | 26.1444 | 0
[9 empty] | 336 | 25.5687 | 0
[9 empty] | 337 | 29.5834 | 0
[9 empty] | 338 | 30.1632 | 0
[9 empty] | 339 | 26.1808 | 0
[9 empty] | 340 | 27.8871 | 0
[9 empty] | 341 | 28.3173 | 0
[9 empty] | 342 | 25.4459 | 0
[9 empty] | 343 | 26.7842 | 0
[9 empty] | 344 | 24.0807 | 0
[9 empty] | 345 | 29.504 | 0
[9 empty] | 346 | 27.7112 | 0
[9 empty] | 347 | 27.3376 | 0
[9 empty] | 348 | 25.8366 | 0
[9 empty] | 349 | 25.6738 | 0
[9 empty] | 350 | 23.9773 | 1
[9 empty] | 351 | 28.8741 | 0
[9 empty] | 352 | 27.9463 | 0
[9 empty] | 353 | 28.2909 | 0
[9 empty] | 354 | 26.9078 | 0
[9 empty] | 355 | 27.7458 | 0
[9 empty] | 356 | 25.7597 | 0
[9 empty] | 357 | 29.2854 | 0
[9 empty] | 358 | 27.0057 | 0
[9 empty] | 359 | 27.6197 | 0
[9 empty] | 360 | 29.224 | 0
[9 empty] | 361 | 30.1582 | 0
[9 empty] | 362 | 28.1362 | 0
[9 empty] | 363 | 30.0098 | 0
[9 empty] | 364 | 22.7212 | 1
[9 empty] | 365 | 27.6438 | 0
[9 empty] | 366 | 28.3153 | 0
[9 empty] | 367 | 27.6361 | 0
[9 empty] | 368 | 28.6415 | 0
[9 empty] | 369 | 30.2406 | 0
[9 empty] | 370 | 24.7807 | 0
[9 empty] | 371 | 25.6745 | 0
[9 empty] | 372 | 27.1124 | 0
[9 empty] | 373 | 27.0442 | 0
[9 empty] | 374 | 27.0652 | 0
[9 empty] | 375 | 25.0215 | 0
[9 empty] | 376 | 27.8848 | 0
[9 empty] | 377 | 25.2421 | 0
[9 empty] | 378 | 25.62 | 0
[9 empty] | 379 | 27.4554 | 0
[9 empty] | 380 | 27.4133 | 0
[9 empty] | 381 | 27.3167 | 0
[9 empty] | 382 | 27.7049 | 0
[9 empty] | 383 | 24.7948 | 0
[9 empty] | 384 | 25.3006 | 0
[9 empty] | 385 | 26.4083 | 0
[9 empty] | 386 | 28.74 | 0
[9 empty] | 387 | 30.2068 | 0
[9 empty] | 388 | 25.0099 | 0
[9 empty] | 389 | 27.9127 | 0
[9 empty] | 390 | 26.5174 | 0
[9 empty] | 391 | 27.8262 | 0
[9 empty] | 392 | 25.015 | 0
[9 empty] | 393 | 26.7901 | 0
[9 empty] | 394 | 28.0287 | 0
[9 empty] | 395 | 27.0478 | 0
[9 empty] | 396 | 29.17 | 0
[9 empty] | 397 | 27.8247 | 0
[9 empty] | 398 | 30.3018 | 0
[9 empty] | 399 | 27.3802 | 0
[9 empty] | 400 | 29.2907 | 0
[9 empty] | 401 | 24.2041 | 0
[9 empty] | 402 | 27.649 | 0
[9 empty] | 403 | 27.3342 | 0
[9 empty] | 404 | 26.232 | 0
[9 empty] | 405 | 24.1373 | 0
[9 empty] | 406 | 28.4679 | 0
[9 empty] | 407 | 27.0479 | 0
[9 empty] | 408 | 24.021 | 0
[9 empty] | 409 | 26.5703 | 0
[9 empty] | 410 | 24.2738 | 0
[9 empty] | 411 | 28.2435 | 0
[9 empty] | 412 | 27.5136 | 0
[9 empty] | 413 | 27.831 | 0
[9 empty] | 414 | 28.6298 | 0
[9 empty] | 415 | 24.1418 | 0
[9 empty] | 416 | 26.5796 | 0
[9 empty] | 417 | 25.418 | 0
[9 empty] | 418 | 28.5102 | 0
[9 empty] | 419 | 25.6528 | 0
[9 empty] | 420 | 29.9182 | 0
[9 empty] | 421 | 28.0942 | 0
[9 empty] | 422 | 25.7157 | 0
[9 empty] | 423 | 26.8126 | 0
[9 empty] | 424 | 27.4224 | 0
[9 empty] | 425 | 28.4369 | 0
[9 empty] | 426 | 27.9424 | 0
[9 empty] | 427 | 24.8648 | 0
[9 empty] | 428 | 26.4034 | 0
[9 empty] | 429 | 29.7019 | 0
[9 empty] | 430 | 26.6379 | 0
[9 empty] | 431 | 28.3037 | 0
[9 empty] | 432 | 27.7266 | 0
[9 empty] | 433 | 28.55 | 0
[9 empty] | 434 | 29.3136 | 0
[9 empty] | 435 | 27.1843 | 0
[9 empty] | 436 | 26.1147 | 0
[9 empty] | 437 | 27.795 | 0
[9 empty] | 438 | 24.7332 | 0
[9 empty] | 439 | 24.8558 | 0
[9 empty] | 440 | 29.8536 | 0
[9 empty] | 441 | 28.6332 | 0
[9 empty] | 442 | 27.1293 | 0
[9 empty] | 443 | 27.1614 | 0
[9 empty] | 444 | 28.4094 | 0
[9 empty] | 445 | 26.5287 | 0
[9 empty] | 446 | 28.7742 | 0
[9 empty] | 447 | 26.5383 | 0
[9 empty] | 448 | 25.5824 | 0
[9 empty] | 449 | 28.3569 | 0
[9 empty] | 450 | 22.6445 | 1
[9 empty] | 451 | 28.2493 | 0
[9 empty] | 452 | 27.0069 | 0
[9 empty] | 453 | 28.3478 | 0
[9 empty] | 454 | 26.9835 | 0
[9 empty] | 455 | 29.8265 | 0
[9 empty] | 456 | 27.1607 | 0
[9 empty] | 457 | 25.359 | 0
[9 empty] | 458 | 27.4161 | 0
[9 empty] | 459 | 25.8253 | 0
[9 empty] | 460 | 25.9296 | 0
[9 empty] | 461 | 27.3042 | 0
[9 empty] | 462 | 29.3656 | 0
[9 empty] | 463 | 26.0496 | 0
[9 empty] | 464 | 26.3274 | 0
[9 empty] | 465 | 29.1082 | 0
[9 empty] | 466 | 27.8309 | 0
[9 empty] | 467 | 28.6838 | 0
[9 empty] | 468 | 29.3233 | 0
[9 empty] | 469 | 28.4 | 0
[9 empty] | 470 | 29.8566 | 0
[9 empty] | 471 | 28.7311 | 0
[9 empty] | 472 | 29.2254 | 0
[9 empty] | 473 | 25.0667 | 0
[9 empty] | 474 | 29.5088 | 0
[9 empty] | 475 | 26.7159 | 0
[9 empty] | 476 | 27.341 | 0
[9 empty] | 477 | 28.6509 | 0
[9 empty] | 478 | 25.5348 | 0
[9 empty] | 479 | 29.2346 | 0
[9 empty] | 480 | 27.8477 | 0
[9 empty] | 481 | 26.4254 | 0
[9 empty] | 482 | 29.029 | 0
[9 empty] | 483 | 27.9338 | 0
[9 empty] | 484 | 24.567 | 0
[9 empty] | 485 | 23.4698 | 1
[9 empty] | 486 | 27.7736 | 0
[9 empty] | 487 | 26.8821 | 0
[9 empty] | 488 | 27.6332 | 0
[9 empty] | 489 | 27.1862 | 0
[9 empty] | 490 | 24.9564 | 0
[9 empty] | 491 | 26.3855 | 0
[9 empty] | 492 | 25.0246 | 0
[9 empty] | 493 | 24.4138 | 0
[9 empty] | 494 | 28.2604 | 0
[9 empty] | 495 | 24.372 | 0
[9 empty] | 496 | 28.421 | 0
[9 empty] | 497 | 28.3306 | 0
[9 empty] | 498 | 27.8548 | 0
[9 empty] | 499 | 27.9538 | 0
[9 empty] | 500 | 25.4673 | 0
[9 empty] | 501 | 23.711 | 1
[9 empty] | 502 | 27.5848 | 0
[9 empty] | 503 | 28.0155 | 0
[9 empty] | 504 | 26.569 | 0
[9 empty] | 505 | 27.2796 | 0
[9 empty] | 506 | 27.2872 | 0
[9 empty] | 507 | 25.6193 | 0
[9 empty] | 508 | 27.9802 | 0
[9 empty] | 509 | 28.4835 | 0
[9 empty] | 510 | 26.4257 | 0
[9 empty] | 511 | 25.3495 | 0
[9 empty] | 512 | 24.048 | 0
[9 empty] | 513 | 29.4221 | 0
[9 empty] | 514 | 27.4322 | 0
[9 empty] | 515 | 27.4556 | 0
[9 empty] | 516 | 24.2633 | 0
[9 empty] | 517 | 27.7206 | 0
[9 empty] | 518 | 27.5978 | 0
[9 empty] | 519 | 27.1697 | 0
[9 empty] | 520 | 27.173 | 0
[9 empty] | 521 | 28.8086 | 0
[9 empty] | 522 | 27.1394 | 0
[9 empty] | 523 | 28.8015 | 0
[9 empty] | 524 | 28.6636 | 0
[9 empty] | 525 | 24.4506 | 0
[9 empty] | 526 | 28.0946 | 0
[9 empty] | 527 | 27.3944 | 0
[9 empty] | 528 | 26.1556 | 0
[9 empty] | 529 | 30.0917 | 0
[9 empty] | 530 | 26.5138 | 0
[9 empty] | 531 | 29.4342 | 0
[9 empty] | 532 | 27.4105 | 0
[9 empty] | 533 | 28.6449 | 0
[9 empty] | 534 | 25.86 | 0
[9 empty] | 535 | 28.7532 | 0
[9 empty] | 536 | 24.9109 | 0
[9 empty] | 537 | 28.7584 | 0
[9 empty] | 538 | 25.3652 | 0
[9 empty] | 539 | 26.3838 | 0
[9 empty] | 540 | 26.8293 | 0
[9 empty] | 541 | 24.8908 | 0
[9 empty] | 542 | 27.8317 | 0
[9 empty] | 543 | 26.1057 | 0
[9 empty] | 544 | 27.8128 | 0
[9 empty] | 545 | 27.0805 | 0
[9 empty] | 546 | 25.8308 | 0
[9 empty] | 547 | 26.1998 | 0
[9 empty] | 548 | 28.2043 | 0
[9 empty] | 549 | 27.5271 | 0
[9 empty] | 550 | 28.521 | 0
[9 empty] | 551 | 27.4359 | 0
[9 empty] | 552 | 23.7259 | 1
[9 empty] | 553 | 25.1021 | 0
[9 empty] | 554 | 27.666 | 0
[9 empty] | 555 | 26.9875 | 0
[9 empty] | 556 | 25.3258 | 0
[9 empty] | 557 | 29.6593 | 0
[9 empty] | 558 | 28.6259 | 0
[9 empty] | 559 | 26.1133 | 0
[9 empty] | 560 | 26.402 | 0
[9 empty] | 561 | 28.3634 | 0
[9 empty] | 562 | 25.8225 | 0
[9 empty] | 563 | 25.5826 | 0
[9 empty] | 564 | 28.6032 | 0
[9 empty] | 565 | 27.9866 | 0
[9 empty] | 566 | 23.8432 | 1
[9 empty] | 567 | 23.7157 | 1
[9 empty] | 568 | 27.1657 | 0
[9 empty] | 569 | 23.7521 | 1
[9 empty] | 570 | 24.9009 | 0
[9 empty] | 571 | 26.0695 | 0
[9 empty] | 572 | 27.825 | 0
[9 empty] | 573 | 27.3154 | 0
[9 empty] | 574 | 28.5005 | 0
[9 empty] | 575 | 29.6919 | 0
[9 empty] | 576 | 29.8802 | 0
[9 empty] | 577 | 24.5046 | 0
[9 empty] | 578 | 28.2131 | 0
[9 empty] | 579 | 28.7983 | 0
[9 empty] | 580 | 27.5649 | 0
[9 empty] | 581 | 27.66 | 0
[9 empty] | 582 | 23.5642 | 1
[9 empty] | 583 | 24.5109 | 0
[9 empty] | 584 | 29.0818 | 0
[9 empty] | 585 | 28.0143 | 0
[9 empty] | 586 | 27.6527 | 0
[9 empty] | 587 | 26.8923 | 0
[9 empty] | 588 | 26.7487 | 0
[9 empty] | 589 | 30.0695 | 0
[9 empty] | 590 | 27.4371 | 0
[9 empty] | 591 | 25.2341 | 0
[9 empty] | 592 | 27.9801 | 0
[9 empty] | 593 | 25.4629 | 0
[9 empty] | 594 | 25.6863 | 0
[9 empty] | 595 | 25.0809 | 0
[9 empty] | 596 | 26.9162 | 0
[9 empty] | 597 | 31.439 | 0
[9 empty] | 598 | 30.395 | 0
[9 empty] | 599 | 25.6861 | 0
[9 empty] | 600 | 31.1071 | 0
[9 empty] | 601 | 24.3975 | 0
[9 empty] | 602 | 25.1933 | 0
[9 empty] | 603 | 25.2562 | 0
[9 empty] | 604 | 25.1006 | 0
[9 empty] | 605 | 26.2362 | 0
[9 empty] | 606 | 28.975 | 0
[9 empty] | 607 | 24.8756 | 0
[9 empty] | 608 | 26.5614 | 0
[9 empty] | 609 | 27.1337 | 0
[9 empty] | 610 | 30.2937 | 0
[9 empty] | 611 | 26.5108 | 0
[9 empty] | 612 | 27.6148 | 0
[9 empty] | 613 | 27.3924 | 0
[9 empty] | 614 | 27.0707 | 0
[9 empty] | 615 | 25.7121 | 0
[9 empty] | 616 | 28.3382 | 0
[9 empty] | 617 | 27.7047 | 0
[9 empty] | 618 | 29.2474 | 0
[9 empty] | 619 | 26.1143 | 0
[9 empty] | 620 | 24.4656 | 0
[9 empty] | 621 | 30.7937 | 0
[9 empty] | 622 | 25.9742 | 0
[9 empty] | 623 | 28.5809 | 0
[9 empty] | 624 | 27.5082 | 0
[9 empty] | 625 | 25.9415 | 0
[9 empty] | 626 | 26.9172 | 0
[9 empty] | 627 | 28.3774 | 0
[9 empty] | 628 | 27.626 | 0
[9 empty] | 629 | 27.315 | 0
[9 empty] | 630 | 26.5539 | 0
[9 empty] | 631 | 26.1825 | 0
[9 empty] | 632 | 27.0989 | 0
[9 empty] | 633 | 29.0995 | 0
[9 empty] | 634 | 27.7574 | 0
[9 empty] | 635 | 26.7741 | 0
[9 empty] | 636 | 27.7008 | 0
[9 empty] | 637 | 29.4229 | 0
[9 empty] | 638 | 26.3874 | 0
[9 empty] | 639 | 27.944 | 0
[9 empty] | 640 | 26.8387 | 0
[9 empty] | 641 | 29.8926 | 0
[9 empty] | 642 | 28.7662 | 0
[9 empty] | 643 | 28.5051 | 0
[9 empty] | 644 | 26.6536 | 0
[9 empty] | 645 | 28.376 | 0
[9 empty] | 646 | 27.9313 | 0
[9 empty] | 647 | 27.857 | 0
[9 empty] | 648 | 29.1016 | 0
[9 empty] | 649 | 29.759 | 0
[9 empty] | 650 | 29.7419 | 0
[9 empty] | 651 | 26.6016 | 0
[9 empty] | 652 | 27.0794 | 0
[9 empty] | 653 | 27.2321 | 0
[9 empty] | 654 | 27.4744 | 0
[9 empty] | 655 | 27.039 | 0
[9 empty] | 656 | 24.4743 | 0
[9 empty] | 657 | 27.146 | 0
[9 empty] | 658 | 26.3324 | 0
[9 empty] | 659 | 28.7948 | 0
[9 empty] | 660 | 27.3091 | 0
[9 empty] | 661 | 26.9869 | 0
[9 empty] | 662 | 27.1939 | 0
[9 empty] | 663 | 25.1013 | 0
[9 empty] | 664 | 25.1037 | 0
[9 empty] | 665 | 26.8541 | 0
[9 empty] | 666 | 27.1608 | 0
[9 empty] | 667 | 26.3031 | 0
[9 empty] | 668 | 28.9062 | 0
[9 empty] | 669 | 26.9517 | 0
[9 empty] | 670 | 29.4212 | 0
[9 empty] | 671 | 26.9884 | 0
[9 empty] | 672 | 25.0096 | 0
[9 empty] | 673 | 27.5238 | 0
[9 empty] | 674 | 26.238 | 0
[9 empty] | 675 | 27.6297 | 0
[9 empty] | 676 | 25.5222 | 0
[9 empty] | 677 | 27.1322 | 0
[9 empty] | 678 | 28.359 | 0
[9 empty] | 679 | 27.9119 | 0
[9 empty] | 680 | 24.4635 | 0
[9 empty] | 681 | 26.2819 | 0
[9 empty] | 682 | 25.9085 | 0
[9 empty] | 683 | 29.6978 | 0
[9 empty] | 684 | 29.4064 | 0
[9 empty] | 685 | 27.1723 | 0
[9 empty] | 686 | 26.8772 | 0
[9 empty] | 687 | 30.2085 | 0
[9 empty] | 688 | 27.4051 | 0
[9 empty] | 689 | 28.8515 | 0
[9 empty] | 690 | 28.6299 | 0
[9 empty] | 691 | 26.4453 | 0
[9 empty] | 692 | 25.5989 | 0
[9 empty] | 693 | 30.3766 | 0
[9 empty] | 694 | 28.2055 | 0
[9 empty] | 695 | 25.8896 | 0
[9 empty] | 696 | 23.7067 | 1
[9 empty] | 697 | 28.9219 | 0
[9 empty] | 698 | 24.6867 | 0
[9 empty] | 699 | 28.5656 | 0
[9 empty] | 700 | 26.0563 | 0
[9 empty] | 701 | 29.74 | 0
[9 empty] | 702 | 29.0235 | 0
[9 empty] | 703 | 30.3871 | 0
[9 empty] | 704 | 25.0139 | 0
[9 empty] | 705 | 29.6292 | 0
[9 empty] | 706 | 28.327 | 0
[9 empty] | 707 | 30.4797 | 0
[9 empty] | 708 | 24.8736 | 0
[9 empty] | 709 | 27.1945 | 0
[9 empty] | 710 | 27.6524 | 0
[9 empty] | 711 | 27.2499 | 0
[9 empty] | 712 | 26.9734 | 0
[9 empty] | 713 | 26.0433 | 0
[9 empty] | 714 | 28.7103 | 0
[9 empty] | 715 | 27.8872 | 0
[9 empty] | 716 | 26.2139 | 0
[9 empty] | 717 | 26.5339 | 0
[9 empty] | 718 | 26.008 | 0
[9 empty] | 719 | 26.6976 | 0
[9 empty] | 720 | 28.0267 | 0
[9 empty] | 721 | 25.593 | 0
[9 empty] | 722 | 28.9246 | 0
[9 empty] | 723 | 25.6999 | 0
[9 empty] | 724 | 24.8079 | 0
[9 empty] | 725 | 27.6437 | 0
[9 empty] | 726 | 27.0101 | 0
[9 empty] | 727 | 26.9464 | 0
[9 empty] | 728 | 28.0126 | 0
[9 empty] | 729 | 29.127 | 0
[9 empty] | 730 | 28.3851 | 0
[9 empty] | 731 | 25.1357 | 0
[9 empty] | 732 | 27.7038 | 0
[9 empty] | 733 | 24.877 | 0
[9 empty] | 734 | 28.9092 | 0
[9 empty] | 735 | 27.6287 | 0
[9 empty] | 736 | 27.731 | 0
[9 empty] | 737 | 27.6098 | 0
[9 empty] | 738 | 24.9276 | 0
[9 empty] | 739 | 26.2 | 0
[9 empty] | 740 | 29.4554 | 0
[9 empty] | 741 | 29.2598 | 0
[9 empty] | 742 | 28.1731 | 0
[9 empty] | 743 | 29.2776 | 0
[9 empty] | 744 | 26.3447 | 0
[9 empty] | 745 | 28.4606 | 0
[9 empty] | 746 | 27.451 | 0
[9 empty] | 747 | 28.4718 | 0
[9 empty] | 748 | 28.5301 | 0
[9 empty] | 749 | 29.3602 | 0
[9 empty] | 750 | 25.9453 | 0
[9 empty] | 751 | 24.2011 | 0
[9 empty] | 752 | 28.4435 | 0
[9 empty] | 753 | 27.1076 | 0
[9 empty] | 754 | 27.5262 | 0
[9 empty] | 755 | 30.4995 | 0
[9 empty] | 756 | 26.8836 | 0
[9 empty] | 757 | 28.5316 | 0
[9 empty] | 758 | 25.294 | 0
[9 empty] | 759 | 29.8826 | 0
[9 empty] | 760 | 28.6766 | 0
[9 empty] | 761 | 27.7571 | 0
[9 empty] | 762 | 28.7065 | 0
[9 empty] | 763 | 26.8528 | 0
[9 empty] | 764 | 29.6164 | 0
[9 empty] | 765 | 25.5886 | 0
[9 empty] | 766 | 28.9505 | 0
[9 empty] | 767 | 25.9718 | 0
[9 empty] | 768 | 27.7271 | 0
[9 empty] | 769 | 27.4869 | 0
[9 empty] | 770 | 25.6395 | 0
[9 empty] | 771 | 24.591 | 0
[9 empty] | 772 | 25.9141 | 0
[9 empty] | 773 | 27.8624 | 0
[9 empty] | 774 | 26.2551 | 0
[9 empty] | 775 | 28.7988 | 0
[9 empty] | 776 | 26.6684 | 0
[9 empty] | 777 | 25.8054 | 0
[9 empty] | 778 | 27.7741 | 0
[9 empty] | 779 | 25.4185 | 0
[9 empty] | 780 | 27.8282 | 0
[9 empty] | 781 | 28.1754 | 0
[9 empty] | 782 | 26.6288 | 0
[9 empty] | 783 | 29.0212 | 0
[9 empty] | 784 | 28.1676 | 0
[9 empty] | 785 | 27.304 | 0
[9 empty] | 786 | 24.333 | 0
[9 empty] | 787 | 30.6098 | 0
[9 empty] | 788 | 27.8408 | 0
[9 empty] | 789 | 25.861 | 0
[9 empty] | 790 | 30.1619 | 0
[9 empty] | 791 | 28.013 | 0
[9 empty] | 792 | 27.4214 | 0
[9 empty] | 793 | 27.0634 | 0
[9 empty] | 794 | 27.686 | 0
[9 empty] | 795 | 29.4762 | 0
[9 empty] | 796 | 27.8909 | 0
[9 empty] | 797 | 28.1664 | 0
[9 empty] | 798 | 27.5411 | 0
[9 empty] | 799 | 25.1031 | 0
[9 empty] | 800 | 25.2212 | 0
[9 empty] | 801 | 27.9097 | 0
[9 empty] | 802 | 26.7389 | 0
[9 empty] | 803 | 28.9683 | 0
[9 empty] | 804 | 24.415 | 0
[9 empty] | 805 | 28.972 | 0
[9 empty] | 806 | 29.0717 | 0
[9 empty] | 807 | 29.1926 | 0
[9 empty] | 808 | 24.5227 | 0
[9 empty] | 809 | 30.2227 | 0
[9 empty] | 810 | 22.9841 | 1
[9 empty] | 811 | 27.461 | 0
[9 empty] | 812 | 28.1508 | 0
[9 empty] | 813 | 30.2315 | 0
[9 empty] | 814 | 24.7789 | 0
[9 empty] | 815 | 27.5779 | 0
[9 empty] | 816 | 23.1308 | 1
[9 empty] | 817 | 25.535 | 0
[9 empty] | 818 | 29.4022 | 0
[9 empty] | 819 | 27.5647 | 0
[9 empty] | 820 | 28.9815 | 0
[9 empty] | 821 | 27.5404 | 0
[9 empty] | 822 | 26.66 | 0
[9 empty] | 823 | 27.706 | 0
[9 empty] | 824 | 26.6051 | 0
[9 empty] | 825 | 29.4 | 0
[9 empty] | 826 | 26.1629 | 0
[9 empty] | 827 | 28.0525 | 0
[9 empty] | 828 | 29.7531 | 0
[9 empty] | 829 | 27.035 | 0
[9 empty] | 830 | 28.776 | 0
[9 empty] | 831 | 27.4412 | 0
[9 empty] | 832 | 28.1118 | 0
[9 empty] | 833 | 26.6623 | 0
[9 empty] | 834 | 30.1134 | 0
[9 empty] | 835 | 29.3856 | 0
[9 empty] | 836 | 27.6628 | 0
[9 empty] | 837 | 26.6089 | 0
[9 empty] | 838 | 27.6433 | 0
[9 empty] | 839 | 23.5046 | 1
[9 empty] | 840 | 26.2714 | 0
[9 empty] | 841 | 24.4148 | 0
[9 empty] | 842 | 26.8985 | 0
[9 empty] | 843 | 27.9204 | 0
[9 empty] | 844 | 25.8855 | 0
[9 empty] | 845 | 26.8136 | 0
[9 empty] | 846 | 24.5038 | 0
[9 empty] | 847 | 26.1675 | 0
[9 empty] | 848 | 27.9601 | 0
[9 empty] | 849 | 30.634 | 0
[9 empty] | 850 | 26.3041 | 0
[9 empty] | 851 | 26.3882 | 0
[9 empty] | 852 | 27.0337 | 0
[9 empty] | 853 | 29.3498 | 0
[9 empty] | 854 | 25.3584 | 0
[9 empty] | 855 | 24.7668 | 0
[9 empty] | 856 | 27.3823 | 0
[9 empty] | 857 | 25.8674 | 0
[9 empty] | 858 | 29.2956 | 0
[9 empty] | 859 | 29.9885 | 0
[9 empty] | 860 | 26.8949 | 0
[9 empty] | 861 | 23.9233 | 1
[9 empty] | 862 | 27.3778 | 0
[9 empty] | 863 | 24.7069 | 0
[9 empty] | 864 | 26.3961 | 0
[9 empty] | 865 | 27.6273 | 0
[9 empty] | 866 | 26.1881 | 0
[9 empty] | 867 | 26.2175 | 0
[9 empty] | 868 | 27.4739 | 0
[9 empty] | 869 | 26.4992 | 0
[9 empty] | 870 | 24.2733 | 0
[9 empty] | 871 | 30.2262 | 0
[9 empty] | 872 | 27.4078 | 0
[9 empty] | 873 | 27.553 | 0
[9 empty] | 874 | 24.0745 | 0
[9 empty] | 875 | 27.9389 | 0
[9 empty] | 876 | 25.8686 | 0
[9 empty] | 877 | 28.4247 | 0
[9 empty] | 878 | 28.8842 | 0
[9 empty] | 879 | 28.7987 | 0
[9 empty] | 880 | 27.6931 | 0
[9 empty] | 881 | 25.7223 | 0
[9 empty] | 882 | 27.1364 | 0
[9 empty] | 883 | 26.8947 | 0
[9 empty] | 884 | 27.5178 | 0
[9 empty] | 885 | 27.8403 | 0
[9 empty] | 886 | 29.243 | 0
[9 empty] | 887 | 29.248 | 0
[9 empty] | 888 | 26.6292 | 0
[9 empty] | 889 | 28.181 | 0
[9 empty] | 890 | 27.8342 | 0
[9 empty] | 891 | 28.5756 | 0
[9 empty] | 892 | 28.1123 | 0
[9 empty] | 893 | 25.8351 | 0
[9 empty] | 894 | 25.5105 | 0
[9 empty] | 895 | 24.0627 | 0
[9 empty] | 896 | 26.7211 | 0
[9 empty] | 897 | 29.7778 | 0
[9 empty] | 898 | 27.7066 | 0
[9 empty] | 899 | 21.4927 | 1
[9 empty] | 900 | 23.8324 | 1
[9 empty] | 901 | 29.7713 | 0
[9 empty] | 902 | 26.013 | 0
[9 empty] | 903 | 25.3796 | 0
[9 empty] | 904 | 28.5026 | 0
[9 empty] | 905 | 25.7262 | 0
[9 empty] | 906 | 27.2424 | 0
[9 empty] | 907 | 28.6457 | 0
[9 empty] | 908 | 25.0954 | 0
[9 empty] | 909 | 29.8957 | 0
[9 empty] | 910 | 25.3749 | 0
[9 empty] | 911 | 27.3328 | 0
[9 empty] | 912 | 28.4316 | 0
[9 empty] | 913 | 23.7309 | 1
[9 empty] | 914 | 28.7166 | 0
[9 empty] | 915 | 26.8126 | 0
[9 empty] | 916 | 29.8803 | 0
[9 empty] | 917 | 30.1659 | 0
[9 empty] | 918 | 29.3768 | 0
[9 empty] | 919 | 30.4882 | 0
[9 empty] | 920 | 30.0192 | 0
[9 empty] | 921 | 28.4014 | 0
[9 empty] | 922 | 25.7352 | 0
[9 empty] | 923 | 26.161 | 0
[9 empty] | 924 | 26.7688 | 0
[9 empty] | 925 | 28.6157 | 0
[9 empty] | 926 | 24.9783 | 0
[9 empty] | 927 | 27.5013 | 0
[9 empty] | 928 | 28.0746 | 0
[9 empty] | 929 | 26.6374 | 0
[9 empty] | 930 | 26.6271 | 0
[9 empty] | 931 | 25.7063 | 0
[9 empty] | 932 | 26.8197 | 0
[9 empty] | 933 | 25.4802 | 0
[9 empty] | 934 | 27.7033 | 0
[9 empty] | 935 | 28.4007 | 0
[9 empty] | 936 | 29.9307 | 0
[9 empty] | 937 | 26.6807 | 0
[9 empty] | 938 | 26.6229 | 0
[9 empty] | 939 | 25.717 | 0
[9 empty] | 940 | 29.6829 | 0
[9 empty] | 941 | 29.2582 | 0
[9 empty] | 942 | 30.0175 | 0
[9 empty] | 943 | 28.7339 | 0
[9 empty] | 944 | 28.5117 | 0
[9 empty] | 945 | 27.2113 | 0
[9 empty] | 946 | 27.6665 | 0
[9 empty] | 947 | 30.0372 | 0
[9 empty] | 948 | 28.0154 | 0
[9 empty] | 949 | 26.3271 | 0
[9 empty] | 950 | 27.008 | 0
[9 empty] | 951 | 25.5342 | 0
[9 empty] | 952 | 23.5041 | 1
[9 empty] | 953 | 28.4941 | 0
[9 empty] | 954 | 27.331 | 0
[9 empty] | 955 | 29.1621 | 0
[9 empty] | 956 | 27.3567 | 0
[9 empty] | 957 | 25.8892 | 0
[9 empty] | 958 | 26.0823 | 0
[9 empty] | 959 | 26.4826 | 0
[9 empty] | 960 | 28.5325 | 0
[9 empty] | 961 | 28.0376 | 0
[9 empty] | 962 | 28.1943 | 0
[9 empty] | 963 | 27.8771 | 0
[9 empty] | 964 | 26.8765 | 0
[9 empty] | 965 | 25.9869 | 0
[9 empty] | 966 | 25.6623 | 0
[9 empty] | 967 | 24.3783 | 0
[9 empty] | 968 | 29.6281 | 0
[9 empty] | 969 | 26.5261 | 0
[9 empty] | 970 | 26.965 | 0
[9 empty] | 971 | 28.3707 | 0
[9 empty] | 972 | 26.1444 | 0
[9 empty] | 973 | 26.5623 | 0
[9 empty] | 974 | 30.6416 | 0
[9 empty] | 975 | 25.2735 | 0
[9 empty] | 976 | 25.8677 | 0
[9 empty] | 977 | 31.2057 | 0
[9 empty] | 978 | 27.0542 | 0
[9 empty] | 979 | 28.3938 | 0
[9 empty] | 980 | 28.5023 | 0
[9 empty] | 981 | 24.4566 | 0
[9 empty] | 982 | 27.729 | 0
[9 empty] | 983 | 27.652 | 0
[9 empty] | 984 | 27.7963 | 0
[9 empty] | 985 | 29.1698 | 0
[9 empty] | 986 | 25.9194 | 0
[9 empty] | 987 | 27.6672 | 0
[9 empty] | 988 | 27.2404 | 0
[9 empty] | 989 | 28.8252 | 0
[9 empty] | 990 | 30.0417 | 0
[9 empty] | 991 | 25.5474 | 0
[9 empty] | 992 | 28.2878 | 0
[9 empty] | 993 | 27.3512 | 0
[9 empty] | 994 | 28.6955 | 0
[9 empty] | 995 | 30.1727 | 0
[9 empty] | 996 | 26.3198 | 0
[9 empty] | 997 | 27.6712 | 0
[9 empty] | 998 | 24.4446 | 0
[9 empty] | 999 | 29.4149 | 0
[9 empty] | 1000 | 29.9899 | 0

## LT-PROJECT2
TASK | Immediate Ancestor | a | m | b | U(0,1) | Duration | Start Time | Finish Time | Trial | Finish Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0.72357 | 2.2602 | 0 | 2.2602 |  | 22.4621 | 1
B | A | 3 | 4 | 5 | 0.69448 | 3.611 | 2.2602 | 5.8712 | 1 | 22.0952 | 1
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.96717 | 2.3 | 2.2602 | 4.5602 | 2 | 24.0026 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 0.86746 | 1.3976 | 5.8712 | 7.2688 | 3 | 22.4382 | 1
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 0.90782 | 5.6028 | 5.8712 | 11.474 | 4 | 22.4621 | 1
F | C | 5 | 7 | 9 | 0.68807 | 6.2477 | 4.5602 | 10.8079 | 5 | 25.5244 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.91341 | 1.4078 | 4.5602 | 5.968 | 6 | 24.7207 | 0
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 0.73169 | 4.3879 | 11.474 | 15.8619 | 7 | 22.3354 | 1
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 0.82511 | 6.3498 | 10.8079 | 17.1577 | 8 | 24.1497 | 0
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.87867 | 0.4 | 17.1577 | 17.5577 | 9 | 25.5721 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 0.26576 | 2.4027 | 17.1577 | 19.5604 | 10 | 22.4664 | 1
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 0.64406 | 2.9017 | 19.5604 | 22.4621 | 11 | 22.081 | 1
[9 empty] | 12 | 23.2883 | 1
[9 empty] | 13 | 21.5269 | 1
[9 empty] | 14 | 23.6776 | 1
[9 empty] | 15 | 21.7687 | 1
Duration | Average Project Duration | Total Success | Success rate | [5 empty] | 16 | 21.1127 | 1
24 | 21.9585 | 892 | 0.892 | [5 empty] | 17 | 21.9982 | 1
[9 empty] | 18 | 21.6798 | 1
[9 empty] | 19 | 19.7818 | 1
[9 empty] | 20 | 21.6822 | 1
[9 empty] | 21 | 21.5809 | 1
[9 empty] | 22 | 21.7123 | 1
[9 empty] | 23 | 23.4781 | 1
[9 empty] | 24 | 21.8493 | 1
[9 empty] | 25 | 24.186 | 0
[9 empty] | 26 | 19.8758 | 1
[9 empty] | 27 | 19.5726 | 1
[9 empty] | 28 | 22.6999 | 1
[9 empty] | 29 | 21.7373 | 1
[9 empty] | 30 | 21.9608 | 1
[9 empty] | 31 | 26.2209 | 0
[9 empty] | 32 | 24.6667 | 0
[9 empty] | 33 | 19.1961 | 1
[9 empty] | 34 | 19.8529 | 1
[9 empty] | 35 | 19.8126 | 1
[9 empty] | 36 | 21.4085 | 1
[9 empty] | 37 | 23.279 | 1
[9 empty] | 38 | 21.4422 | 1
[9 empty] | 39 | 21.034 | 1
[9 empty] | 40 | 25.1699 | 0
[9 empty] | 41 | 23.0075 | 1
[9 empty] | 42 | 21.3128 | 1
[9 empty] | 43 | 21.0777 | 1
[9 empty] | 44 | 23.0994 | 1
[9 empty] | 45 | 20.0323 | 1
[9 empty] | 46 | 19.0378 | 1
[9 empty] | 47 | 21.7382 | 1
[9 empty] | 48 | 19.7712 | 1
[9 empty] | 49 | 21.1336 | 1
[9 empty] | 50 | 26.6335 | 0
[9 empty] | 51 | 23.4002 | 1
[9 empty] | 52 | 22.8154 | 1
[9 empty] | 53 | 22.4577 | 1
[9 empty] | 54 | 22.4791 | 1
[9 empty] | 55 | 18.9687 | 1
[9 empty] | 56 | 19.4567 | 1
[9 empty] | 57 | 21.7711 | 1
[9 empty] | 58 | 21.5602 | 1
[9 empty] | 59 | 22.8969 | 1
[9 empty] | 60 | 23.508 | 1
[9 empty] | 61 | 22.7877 | 1
[9 empty] | 62 | 24.2589 | 0
[9 empty] | 63 | 24.7004 | 0
[9 empty] | 64 | 19.9584 | 1
[9 empty] | 65 | 22.9319 | 1
[9 empty] | 66 | 22.7682 | 1
[9 empty] | 67 | 24.1752 | 0
[9 empty] | 68 | 22.8478 | 1
[9 empty] | 69 | 22.8538 | 1
[9 empty] | 70 | 20.7636 | 1
[9 empty] | 71 | 23.4649 | 1
[9 empty] | 72 | 24.2968 | 0
[9 empty] | 73 | 21.3995 | 1
[9 empty] | 74 | 19.2338 | 1
[9 empty] | 75 | 21.211 | 1
[9 empty] | 76 | 22.7655 | 1
[9 empty] | 77 | 20.3774 | 1
[9 empty] | 78 | 22.0836 | 1
[9 empty] | 79 | 22.4829 | 1
[9 empty] | 80 | 22.8343 | 1
[9 empty] | 81 | 21.349 | 1
[9 empty] | 82 | 22.8597 | 1
[9 empty] | 83 | 23.2258 | 1
[9 empty] | 84 | 23.4467 | 1
[9 empty] | 85 | 19.9242 | 1
[9 empty] | 86 | 20.64 | 1
[9 empty] | 87 | 21.2598 | 1
[9 empty] | 88 | 23.1434 | 1
[9 empty] | 89 | 23.1267 | 1
[9 empty] | 90 | 23.4839 | 1
[9 empty] | 91 | 20.4969 | 1
[9 empty] | 92 | 24.4913 | 0
[9 empty] | 93 | 21.5428 | 1
[9 empty] | 94 | 22.8374 | 1
[9 empty] | 95 | 22.3635 | 1
[9 empty] | 96 | 19.2013 | 1
[9 empty] | 97 | 20.89 | 1
[9 empty] | 98 | 23.0904 | 1
[9 empty] | 99 | 22.0312 | 1
[9 empty] | 100 | 24.1556 | 0
[9 empty] | 101 | 22.2221 | 1
[9 empty] | 102 | 22.6027 | 1
[9 empty] | 103 | 22.48 | 1
[9 empty] | 104 | 20.162 | 1
[9 empty] | 105 | 20.081 | 1
[9 empty] | 106 | 21.9853 | 1
[9 empty] | 107 | 22.6578 | 1
[9 empty] | 108 | 21.4598 | 1
[9 empty] | 109 | 18.4178 | 1
[9 empty] | 110 | 22.2095 | 1
[9 empty] | 111 | 20.8325 | 1
[9 empty] | 112 | 23.6825 | 1
[9 empty] | 113 | 21.9475 | 1
[9 empty] | 114 | 19.1658 | 1
[9 empty] | 115 | 24.0452 | 0
[9 empty] | 116 | 20.5582 | 1
[9 empty] | 117 | 22.2982 | 1
[9 empty] | 118 | 22.0269 | 1
[9 empty] | 119 | 22.0096 | 1
[9 empty] | 120 | 20.4628 | 1
[9 empty] | 121 | 21.8604 | 1
[9 empty] | 122 | 22.4904 | 1
[9 empty] | 123 | 20.4769 | 1
[9 empty] | 124 | 19.5481 | 1
[9 empty] | 125 | 20.7218 | 1
[9 empty] | 126 | 24.4003 | 0
[9 empty] | 127 | 23.6926 | 1
[9 empty] | 128 | 21.5735 | 1
[9 empty] | 129 | 24.0735 | 0
[9 empty] | 130 | 21.3499 | 1
[9 empty] | 131 | 22.3417 | 1
[9 empty] | 132 | 24.4173 | 0
[9 empty] | 133 | 22.6939 | 1
[9 empty] | 134 | 21.439 | 1
[9 empty] | 135 | 23.485 | 1
[9 empty] | 136 | 19.1742 | 1
[9 empty] | 137 | 23.1218 | 1
[9 empty] | 138 | 23.0555 | 1
[9 empty] | 139 | 23.4821 | 1
[9 empty] | 140 | 21.1533 | 1
[9 empty] | 141 | 22.4071 | 1
[9 empty] | 142 | 23.406 | 1
[9 empty] | 143 | 23.4567 | 1
[9 empty] | 144 | 19.3574 | 1
[9 empty] | 145 | 23.7317 | 1
[9 empty] | 146 | 20.9984 | 1
[9 empty] | 147 | 21.9418 | 1
[9 empty] | 148 | 23.7507 | 1
[9 empty] | 149 | 23.0431 | 1
[9 empty] | 150 | 20.1361 | 1
[9 empty] | 151 | 20.0483 | 1
[9 empty] | 152 | 22.4678 | 1
[9 empty] | 153 | 18.4791 | 1
[9 empty] | 154 | 23.3589 | 1
[9 empty] | 155 | 22.2763 | 1
[9 empty] | 156 | 21.1863 | 1
[9 empty] | 157 | 21.8541 | 1
[9 empty] | 158 | 20.958 | 1
[9 empty] | 159 | 20.6745 | 1
[9 empty] | 160 | 24.3287 | 0
[9 empty] | 161 | 21.7211 | 1
[9 empty] | 162 | 24.4939 | 0
[9 empty] | 163 | 20.6172 | 1
[9 empty] | 164 | 21.1549 | 1
[9 empty] | 165 | 24.1841 | 0
[9 empty] | 166 | 23.2907 | 1
[9 empty] | 167 | 19.7771 | 1
[9 empty] | 168 | 21.7624 | 1
[9 empty] | 169 | 23.1921 | 1
[9 empty] | 170 | 19.6219 | 1
[9 empty] | 171 | 24.2413 | 0
[9 empty] | 172 | 22.3543 | 1
[9 empty] | 173 | 19.9528 | 1
[9 empty] | 174 | 21.2319 | 1
[9 empty] | 175 | 22.6965 | 1
[9 empty] | 176 | 23.4572 | 1
[9 empty] | 177 | 22.2694 | 1
[9 empty] | 178 | 23.2745 | 1
[9 empty] | 179 | 22.0487 | 1
[9 empty] | 180 | 23.9275 | 1
[9 empty] | 181 | 20.2034 | 1
[9 empty] | 182 | 22.7084 | 1
[9 empty] | 183 | 19.1463 | 1
[9 empty] | 184 | 20.5999 | 1
[9 empty] | 185 | 20.0071 | 1
[9 empty] | 186 | 21.2322 | 1
[9 empty] | 187 | 20.3043 | 1
[9 empty] | 188 | 25.8113 | 0
[9 empty] | 189 | 19.8463 | 1
[9 empty] | 190 | 21.6734 | 1
[9 empty] | 191 | 21.1435 | 1
[9 empty] | 192 | 21.1018 | 1
[9 empty] | 193 | 20.5866 | 1
[9 empty] | 194 | 23.6076 | 1
[9 empty] | 195 | 21.3001 | 1
[9 empty] | 196 | 21.0277 | 1
[9 empty] | 197 | 23.9884 | 1
[9 empty] | 198 | 21.4174 | 1
[9 empty] | 199 | 19.8039 | 1
[9 empty] | 200 | 23.3134 | 1
[9 empty] | 201 | 18.7585 | 1
[9 empty] | 202 | 22.8884 | 1
[9 empty] | 203 | 22.3194 | 1
[9 empty] | 204 | 20.2346 | 1
[9 empty] | 205 | 22.2941 | 1
[9 empty] | 206 | 22.0402 | 1
[9 empty] | 207 | 23.14 | 1
[9 empty] | 208 | 18.7811 | 1
[9 empty] | 209 | 20.6093 | 1
[9 empty] | 210 | 20.785 | 1
[9 empty] | 211 | 25.8914 | 0
[9 empty] | 212 | 21.8799 | 1
[9 empty] | 213 | 23.2262 | 1
[9 empty] | 214 | 22.1004 | 1
[9 empty] | 215 | 20.8016 | 1
[9 empty] | 216 | 20.3403 | 1
[9 empty] | 217 | 21.5515 | 1
[9 empty] | 218 | 23.6395 | 1
[9 empty] | 219 | 23.106 | 1
[9 empty] | 220 | 24.242 | 0
[9 empty] | 221 | 23.9385 | 1
[9 empty] | 222 | 26.3219 | 0
[9 empty] | 223 | 20.4768 | 1
[9 empty] | 224 | 22.3485 | 1
[9 empty] | 225 | 19.4158 | 1
[9 empty] | 226 | 25.2121 | 0
[9 empty] | 227 | 19.2366 | 1
[9 empty] | 228 | 22.888 | 1
[9 empty] | 229 | 22.9989 | 1
[9 empty] | 230 | 22.2008 | 1
[9 empty] | 231 | 21.5313 | 1
[9 empty] | 232 | 22.3643 | 1
[9 empty] | 233 | 24.9995 | 0
[9 empty] | 234 | 21.8499 | 1
[9 empty] | 235 | 23.2191 | 1
[9 empty] | 236 | 22.3826 | 1
[9 empty] | 237 | 23.7845 | 1
[9 empty] | 238 | 19.3292 | 1
[9 empty] | 239 | 19.0769 | 1
[9 empty] | 240 | 21.0624 | 1
[9 empty] | 241 | 19.5728 | 1
[9 empty] | 242 | 23.178 | 1
[9 empty] | 243 | 24.2972 | 0
[9 empty] | 244 | 23.2057 | 1
[9 empty] | 245 | 22.6863 | 1
[9 empty] | 246 | 22.3984 | 1
[9 empty] | 247 | 23.3108 | 1
[9 empty] | 248 | 24.6417 | 0
[9 empty] | 249 | 23.4224 | 1
[9 empty] | 250 | 21.0579 | 1
[9 empty] | 251 | 23.2025 | 1
[9 empty] | 252 | 20.6596 | 1
[9 empty] | 253 | 22.5772 | 1
[9 empty] | 254 | 20.0067 | 1
[9 empty] | 255 | 24.4898 | 0
[9 empty] | 256 | 23.8248 | 1
[9 empty] | 257 | 21.2964 | 1
[9 empty] | 258 | 21.9085 | 1
[9 empty] | 259 | 20.4289 | 1
[9 empty] | 260 | 19.8794 | 1
[9 empty] | 261 | 22.8093 | 1
[9 empty] | 262 | 21.916 | 1
[9 empty] | 263 | 21.8172 | 1
[9 empty] | 264 | 25.3411 | 0
[9 empty] | 265 | 22.0807 | 1
[9 empty] | 266 | 20.179 | 1
[9 empty] | 267 | 24.4322 | 0
[9 empty] | 268 | 21.3191 | 1
[9 empty] | 269 | 22.7228 | 1
[9 empty] | 270 | 20.2592 | 1
[9 empty] | 271 | 21.3824 | 1
[9 empty] | 272 | 19.3558 | 1
[9 empty] | 273 | 22.7563 | 1
[9 empty] | 274 | 27.0805 | 0
[9 empty] | 275 | 21.5568 | 1
[9 empty] | 276 | 20.2424 | 1
[9 empty] | 277 | 20.5882 | 1
[9 empty] | 278 | 21.0507 | 1
[9 empty] | 279 | 22.1138 | 1
[9 empty] | 280 | 19.4603 | 1
[9 empty] | 281 | 21.9808 | 1
[9 empty] | 282 | 21.6787 | 1
[9 empty] | 283 | 21.5058 | 1
[9 empty] | 284 | 20.1358 | 1
[9 empty] | 285 | 20.4126 | 1
[9 empty] | 286 | 24.7485 | 0
[9 empty] | 287 | 19.9096 | 1
[9 empty] | 288 | 21.6114 | 1
[9 empty] | 289 | 20.4899 | 1
[9 empty] | 290 | 26.6624 | 0
[9 empty] | 291 | 19.3682 | 1
[9 empty] | 292 | 19.4289 | 1
[9 empty] | 293 | 23.6508 | 1
[9 empty] | 294 | 23.7747 | 1
[9 empty] | 295 | 23.3822 | 1
[9 empty] | 296 | 19.4026 | 1
[9 empty] | 297 | 20.917 | 1
[9 empty] | 298 | 22.9862 | 1
[9 empty] | 299 | 23.9472 | 1
[9 empty] | 300 | 26.0588 | 0
[9 empty] | 301 | 23.2313 | 1
[9 empty] | 302 | 20.0701 | 1
[9 empty] | 303 | 22.8447 | 1
[9 empty] | 304 | 21.8923 | 1
[9 empty] | 305 | 21.9264 | 1
[9 empty] | 306 | 22.2046 | 1
[9 empty] | 307 | 23.7 | 1
[9 empty] | 308 | 21.4353 | 1
[9 empty] | 309 | 22.4168 | 1
[9 empty] | 310 | 22.347 | 1
[9 empty] | 311 | 20.5878 | 1
[9 empty] | 312 | 20.2073 | 1
[9 empty] | 313 | 23.0497 | 1
[9 empty] | 314 | 26.3079 | 0
[9 empty] | 315 | 22.2589 | 1
[9 empty] | 316 | 23.5451 | 1
[9 empty] | 317 | 23.7786 | 1
[9 empty] | 318 | 22.5839 | 1
[9 empty] | 319 | 21.3389 | 1
[9 empty] | 320 | 21.1587 | 1
[9 empty] | 321 | 26.324 | 0
[9 empty] | 322 | 24.4246 | 0
[9 empty] | 323 | 19.3632 | 1
[9 empty] | 324 | 22.5894 | 1
[9 empty] | 325 | 19.4281 | 1
[9 empty] | 326 | 20.4851 | 1
[9 empty] | 327 | 23.6628 | 1
[9 empty] | 328 | 20.5495 | 1
[9 empty] | 329 | 22.5853 | 1
[9 empty] | 330 | 21.4091 | 1
[9 empty] | 331 | 21.8747 | 1
[9 empty] | 332 | 23.1116 | 1
[9 empty] | 333 | 19.014 | 1
[9 empty] | 334 | 22.1894 | 1
[9 empty] | 335 | 22.0341 | 1
[9 empty] | 336 | 20.929 | 1
[9 empty] | 337 | 18.8705 | 1
[9 empty] | 338 | 23.8578 | 1
[9 empty] | 339 | 24.683 | 0
[9 empty] | 340 | 22.3371 | 1
[9 empty] | 341 | 23.9161 | 1
[9 empty] | 342 | 22.6883 | 1
[9 empty] | 343 | 21.6518 | 1
[9 empty] | 344 | 23.8151 | 1
[9 empty] | 345 | 24.3374 | 0
[9 empty] | 346 | 21.079 | 1
[9 empty] | 347 | 21.8321 | 1
[9 empty] | 348 | 22.5618 | 1
[9 empty] | 349 | 22.3512 | 1
[9 empty] | 350 | 19.5672 | 1
[9 empty] | 351 | 19.2581 | 1
[9 empty] | 352 | 23.0781 | 1
[9 empty] | 353 | 18.759 | 1
[9 empty] | 354 | 21.6601 | 1
[9 empty] | 355 | 21.9831 | 1
[9 empty] | 356 | 21.661 | 1
[9 empty] | 357 | 21.4192 | 1
[9 empty] | 358 | 21.6448 | 1
[9 empty] | 359 | 23.0993 | 1
[9 empty] | 360 | 22.367 | 1
[9 empty] | 361 | 22.2815 | 1
[9 empty] | 362 | 23.8621 | 1
[9 empty] | 363 | 22.4894 | 1
[9 empty] | 364 | 22.4631 | 1
[9 empty] | 365 | 20.6501 | 1
[9 empty] | 366 | 23.7001 | 1
[9 empty] | 367 | 22.6496 | 1
[9 empty] | 368 | 21.9394 | 1
[9 empty] | 369 | 19.721 | 1
[9 empty] | 370 | 19.1813 | 1
[9 empty] | 371 | 23.6595 | 1
[9 empty] | 372 | 20.6301 | 1
[9 empty] | 373 | 21.1727 | 1
[9 empty] | 374 | 21.1768 | 1
[9 empty] | 375 | 23.0057 | 1
[9 empty] | 376 | 18.4367 | 1
[9 empty] | 377 | 18.7752 | 1
[9 empty] | 378 | 22.9057 | 1
[9 empty] | 379 | 23.1385 | 1
[9 empty] | 380 | 21.3288 | 1
[9 empty] | 381 | 20.3822 | 1
[9 empty] | 382 | 21.9211 | 1
[9 empty] | 383 | 22.8687 | 1
[9 empty] | 384 | 23.428 | 1
[9 empty] | 385 | 20.7743 | 1
[9 empty] | 386 | 22.3964 | 1
[9 empty] | 387 | 23.1829 | 1
[9 empty] | 388 | 24.8861 | 0
[9 empty] | 389 | 20.5244 | 1
[9 empty] | 390 | 22.0416 | 1
[9 empty] | 391 | 25.2738 | 0
[9 empty] | 392 | 26.4423 | 0
[9 empty] | 393 | 20.3 | 1
[9 empty] | 394 | 23.5034 | 1
[9 empty] | 395 | 23.4019 | 1
[9 empty] | 396 | 19.6653 | 1
[9 empty] | 397 | 22.6916 | 1
[9 empty] | 398 | 21.3186 | 1
[9 empty] | 399 | 19.8402 | 1
[9 empty] | 400 | 22.202 | 1
[9 empty] | 401 | 21.7263 | 1
[9 empty] | 402 | 24.2505 | 0
[9 empty] | 403 | 20.6087 | 1
[9 empty] | 404 | 20.7235 | 1
[9 empty] | 405 | 20.9368 | 1
[9 empty] | 406 | 19.806 | 1
[9 empty] | 407 | 20.0897 | 1
[9 empty] | 408 | 22.17 | 1
[9 empty] | 409 | 22.6241 | 1
[9 empty] | 410 | 19.4219 | 1
[9 empty] | 411 | 21.2271 | 1
[9 empty] | 412 | 20.3122 | 1
[9 empty] | 413 | 23.7425 | 1
[9 empty] | 414 | 25.7618 | 0
[9 empty] | 415 | 19.2017 | 1
[9 empty] | 416 | 19.6679 | 1
[9 empty] | 417 | 22.4818 | 1
[9 empty] | 418 | 20.7421 | 1
[9 empty] | 419 | 22.4316 | 1
[9 empty] | 420 | 23.0292 | 1
[9 empty] | 421 | 22.7396 | 1
[9 empty] | 422 | 22.2311 | 1
[9 empty] | 423 | 21.684 | 1
[9 empty] | 424 | 20.6652 | 1
[9 empty] | 425 | 23.0472 | 1
[9 empty] | 426 | 24.0175 | 0
[9 empty] | 427 | 21.2888 | 1
[9 empty] | 428 | 20.5457 | 1
[9 empty] | 429 | 23.3131 | 1
[9 empty] | 430 | 23.1007 | 1
[9 empty] | 431 | 21.507 | 1
[9 empty] | 432 | 22.9259 | 1
[9 empty] | 433 | 22.711 | 1
[9 empty] | 434 | 20.793 | 1
[9 empty] | 435 | 21.2554 | 1
[9 empty] | 436 | 18.107 | 1
[9 empty] | 437 | 23.3173 | 1
[9 empty] | 438 | 22.3304 | 1
[9 empty] | 439 | 21.1621 | 1
[9 empty] | 440 | 24.9162 | 0
[9 empty] | 441 | 21.3033 | 1
[9 empty] | 442 | 20.5065 | 1
[9 empty] | 443 | 21.371 | 1
[9 empty] | 444 | 21.8302 | 1
[9 empty] | 445 | 21.1653 | 1
[9 empty] | 446 | 21.5051 | 1
[9 empty] | 447 | 19.3298 | 1
[9 empty] | 448 | 22.3797 | 1
[9 empty] | 449 | 22.1123 | 1
[9 empty] | 450 | 21.8601 | 1
[9 empty] | 451 | 23.434 | 1
[9 empty] | 452 | 20.773 | 1
[9 empty] | 453 | 20.5259 | 1
[9 empty] | 454 | 21.6548 | 1
[9 empty] | 455 | 22.6156 | 1
[9 empty] | 456 | 21.1278 | 1
[9 empty] | 457 | 20.8144 | 1
[9 empty] | 458 | 23.98 | 1
[9 empty] | 459 | 20.8611 | 1
[9 empty] | 460 | 20.9707 | 1
[9 empty] | 461 | 22.8443 | 1
[9 empty] | 462 | 21.7617 | 1
[9 empty] | 463 | 24.0081 | 0
[9 empty] | 464 | 25.3019 | 0
[9 empty] | 465 | 20.8803 | 1
[9 empty] | 466 | 20.5153 | 1
[9 empty] | 467 | 19.7128 | 1
[9 empty] | 468 | 18.7852 | 1
[9 empty] | 469 | 24.0396 | 0
[9 empty] | 470 | 18.9905 | 1
[9 empty] | 471 | 19.5956 | 1
[9 empty] | 472 | 21.0246 | 1
[9 empty] | 473 | 21.0709 | 1
[9 empty] | 474 | 24.7331 | 0
[9 empty] | 475 | 22.5219 | 1
[9 empty] | 476 | 21.0583 | 1
[9 empty] | 477 | 21.9354 | 1
[9 empty] | 478 | 23.199 | 1
[9 empty] | 479 | 21.2599 | 1
[9 empty] | 480 | 22.2784 | 1
[9 empty] | 481 | 21.7032 | 1
[9 empty] | 482 | 18.5533 | 1
[9 empty] | 483 | 19.2588 | 1
[9 empty] | 484 | 22.6398 | 1
[9 empty] | 485 | 21.7757 | 1
[9 empty] | 486 | 24.2703 | 0
[9 empty] | 487 | 24.5941 | 0
[9 empty] | 488 | 20.1414 | 1
[9 empty] | 489 | 20.9957 | 1
[9 empty] | 490 | 19.7349 | 1
[9 empty] | 491 | 22.0979 | 1
[9 empty] | 492 | 19.9423 | 1
[9 empty] | 493 | 19.4466 | 1
[9 empty] | 494 | 22.9009 | 1
[9 empty] | 495 | 17.5933 | 1
[9 empty] | 496 | 22.1699 | 1
[9 empty] | 497 | 23.2344 | 1
[9 empty] | 498 | 23.7097 | 1
[9 empty] | 499 | 20.4348 | 1
[9 empty] | 500 | 25.5464 | 0
[9 empty] | 501 | 23.7418 | 1
[9 empty] | 502 | 23.7942 | 1
[9 empty] | 503 | 20.4016 | 1
[9 empty] | 504 | 20.134 | 1
[9 empty] | 505 | 21.3289 | 1
[9 empty] | 506 | 20.9858 | 1
[9 empty] | 507 | 23.0394 | 1
[9 empty] | 508 | 21.9687 | 1
[9 empty] | 509 | 18.6226 | 1
[9 empty] | 510 | 22.8419 | 1
[9 empty] | 511 | 21.2729 | 1
[9 empty] | 512 | 20.6976 | 1
[9 empty] | 513 | 23.4161 | 1
[9 empty] | 514 | 23.8592 | 1
[9 empty] | 515 | 20.1427 | 1
[9 empty] | 516 | 25.1425 | 0
[9 empty] | 517 | 19.6168 | 1
[9 empty] | 518 | 19.7692 | 1
[9 empty] | 519 | 22.8344 | 1
[9 empty] | 520 | 23.8658 | 1
[9 empty] | 521 | 22.4789 | 1
[9 empty] | 522 | 20.542 | 1
[9 empty] | 523 | 18.4891 | 1
[9 empty] | 524 | 23.7892 | 1
[9 empty] | 525 | 22.5884 | 1
[9 empty] | 526 | 22.28 | 1
[9 empty] | 527 | 24.4059 | 0
[9 empty] | 528 | 21.8629 | 1
[9 empty] | 529 | 22.4235 | 1
[9 empty] | 530 | 25.7194 | 0
[9 empty] | 531 | 22.9809 | 1
[9 empty] | 532 | 20.6677 | 1
[9 empty] | 533 | 22.0077 | 1
[9 empty] | 534 | 20.9988 | 1
[9 empty] | 535 | 23.124 | 1
[9 empty] | 536 | 20.2219 | 1
[9 empty] | 537 | 22.5539 | 1
[9 empty] | 538 | 18.9427 | 1
[9 empty] | 539 | 20.6631 | 1
[9 empty] | 540 | 22.7311 | 1
[9 empty] | 541 | 21.107 | 1
[9 empty] | 542 | 22.303 | 1
[9 empty] | 543 | 20.6736 | 1
[9 empty] | 544 | 19.927 | 1
[9 empty] | 545 | 21.0378 | 1
[9 empty] | 546 | 23.1239 | 1
[9 empty] | 547 | 19.9053 | 1
[9 empty] | 548 | 18.8714 | 1
[9 empty] | 549 | 23.5225 | 1
[9 empty] | 550 | 25.2414 | 0
[9 empty] | 551 | 21.2209 | 1
[9 empty] | 552 | 21.5515 | 1
[9 empty] | 553 | 23.9639 | 1
[9 empty] | 554 | 21.2939 | 1
[9 empty] | 555 | 22.7168 | 1
[9 empty] | 556 | 22.7871 | 1
[9 empty] | 557 | 24.2506 | 0
[9 empty] | 558 | 23.1087 | 1
[9 empty] | 559 | 19.1916 | 1
[9 empty] | 560 | 21.6437 | 1
[9 empty] | 561 | 22.7012 | 1
[9 empty] | 562 | 23.0337 | 1
[9 empty] | 563 | 19.3247 | 1
[9 empty] | 564 | 20.5527 | 1
[9 empty] | 565 | 22.6366 | 1
[9 empty] | 566 | 22.1152 | 1
[9 empty] | 567 | 23.1402 | 1
[9 empty] | 568 | 21.0689 | 1
[9 empty] | 569 | 22.8521 | 1
[9 empty] | 570 | 21.1972 | 1
[9 empty] | 571 | 21.9918 | 1
[9 empty] | 572 | 25.0524 | 0
[9 empty] | 573 | 19.6035 | 1
[9 empty] | 574 | 22.6922 | 1
[9 empty] | 575 | 20.4024 | 1
[9 empty] | 576 | 22.0896 | 1
[9 empty] | 577 | 20.6795 | 1
[9 empty] | 578 | 21.8809 | 1
[9 empty] | 579 | 21.7307 | 1
[9 empty] | 580 | 23.0457 | 1
[9 empty] | 581 | 20.7752 | 1
[9 empty] | 582 | 23.0133 | 1
[9 empty] | 583 | 24.1109 | 0
[9 empty] | 584 | 24.0293 | 0
[9 empty] | 585 | 21.6115 | 1
[9 empty] | 586 | 22.9958 | 1
[9 empty] | 587 | 19.9198 | 1
[9 empty] | 588 | 23.7915 | 1
[9 empty] | 589 | 19.6162 | 1
[9 empty] | 590 | 23.2783 | 1
[9 empty] | 591 | 19.9793 | 1
[9 empty] | 592 | 23.09 | 1
[9 empty] | 593 | 20.3871 | 1
[9 empty] | 594 | 19.7872 | 1
[9 empty] | 595 | 21.5149 | 1
[9 empty] | 596 | 22.995 | 1
[9 empty] | 597 | 20.8303 | 1
[9 empty] | 598 | 23.3012 | 1
[9 empty] | 599 | 19.3995 | 1
[9 empty] | 600 | 19.0205 | 1
[9 empty] | 601 | 24.1002 | 0
[9 empty] | 602 | 23.2666 | 1
[9 empty] | 603 | 23.9028 | 1
[9 empty] | 604 | 21.8647 | 1
[9 empty] | 605 | 21.3668 | 1
[9 empty] | 606 | 26.205 | 0
[9 empty] | 607 | 19.2349 | 1
[9 empty] | 608 | 21.111 | 1
[9 empty] | 609 | 21.9166 | 1
[9 empty] | 610 | 20.9058 | 1
[9 empty] | 611 | 20.9739 | 1
[9 empty] | 612 | 23.2472 | 1
[9 empty] | 613 | 20.4222 | 1
[9 empty] | 614 | 21.0052 | 1
[9 empty] | 615 | 21.5678 | 1
[9 empty] | 616 | 22.7254 | 1
[9 empty] | 617 | 22.6285 | 1
[9 empty] | 618 | 23.2144 | 1
[9 empty] | 619 | 22.153 | 1
[9 empty] | 620 | 23.1449 | 1
[9 empty] | 621 | 24.3331 | 0
[9 empty] | 622 | 21.3015 | 1
[9 empty] | 623 | 21.849 | 1
[9 empty] | 624 | 21.7572 | 1
[9 empty] | 625 | 20.4439 | 1
[9 empty] | 626 | 19.9203 | 1
[9 empty] | 627 | 18.3706 | 1
[9 empty] | 628 | 20.0461 | 1
[9 empty] | 629 | 22.1231 | 1
[9 empty] | 630 | 21.6802 | 1
[9 empty] | 631 | 20.6234 | 1
[9 empty] | 632 | 21.9531 | 1
[9 empty] | 633 | 21.825 | 1
[9 empty] | 634 | 23.5514 | 1
[9 empty] | 635 | 22.6135 | 1
[9 empty] | 636 | 21.8331 | 1
[9 empty] | 637 | 22.4178 | 1
[9 empty] | 638 | 20.3068 | 1
[9 empty] | 639 | 21.6446 | 1
[9 empty] | 640 | 22.0964 | 1
[9 empty] | 641 | 21.4277 | 1
[9 empty] | 642 | 22.3592 | 1
[9 empty] | 643 | 22.1877 | 1
[9 empty] | 644 | 20.7395 | 1
[9 empty] | 645 | 20.3348 | 1
[9 empty] | 646 | 24.2225 | 0
[9 empty] | 647 | 22.4078 | 1
[9 empty] | 648 | 19.6183 | 1
[9 empty] | 649 | 23.2214 | 1
[9 empty] | 650 | 19.5911 | 1
[9 empty] | 651 | 27.1418 | 0
[9 empty] | 652 | 19.8515 | 1
[9 empty] | 653 | 18.5884 | 1
[9 empty] | 654 | 21.0449 | 1
[9 empty] | 655 | 21.8235 | 1
[9 empty] | 656 | 22.1533 | 1
[9 empty] | 657 | 21.7841 | 1
[9 empty] | 658 | 23.8403 | 1
[9 empty] | 659 | 22.5187 | 1
[9 empty] | 660 | 21.6557 | 1
[9 empty] | 661 | 23.4766 | 1
[9 empty] | 662 | 21.5995 | 1
[9 empty] | 663 | 19.0295 | 1
[9 empty] | 664 | 19.0856 | 1
[9 empty] | 665 | 21.487 | 1
[9 empty] | 666 | 23.9401 | 1
[9 empty] | 667 | 20.29 | 1
[9 empty] | 668 | 23.1782 | 1
[9 empty] | 669 | 23.6063 | 1
[9 empty] | 670 | 20.8577 | 1
[9 empty] | 671 | 24.4228 | 0
[9 empty] | 672 | 19.4264 | 1
[9 empty] | 673 | 21.9884 | 1
[9 empty] | 674 | 19.3098 | 1
[9 empty] | 675 | 21.319 | 1
[9 empty] | 676 | 19.5102 | 1
[9 empty] | 677 | 19.7068 | 1
[9 empty] | 678 | 21.6214 | 1
[9 empty] | 679 | 22.0761 | 1
[9 empty] | 680 | 24.466 | 0
[9 empty] | 681 | 20.5295 | 1
[9 empty] | 682 | 21.2108 | 1
[9 empty] | 683 | 20.5457 | 1
[9 empty] | 684 | 21.3311 | 1
[9 empty] | 685 | 23.0544 | 1
[9 empty] | 686 | 21.3844 | 1
[9 empty] | 687 | 22.7857 | 1
[9 empty] | 688 | 20.2937 | 1
[9 empty] | 689 | 24.2101 | 0
[9 empty] | 690 | 20.5702 | 1
[9 empty] | 691 | 27.0691 | 0
[9 empty] | 692 | 24.9266 | 0
[9 empty] | 693 | 23.6537 | 1
[9 empty] | 694 | 24.6484 | 0
[9 empty] | 695 | 20.9081 | 1
[9 empty] | 696 | 22.9206 | 1
[9 empty] | 697 | 22.3503 | 1
[9 empty] | 698 | 24.9016 | 0
[9 empty] | 699 | 20.3706 | 1
[9 empty] | 700 | 22.1032 | 1
[9 empty] | 701 | 19.5178 | 1
[9 empty] | 702 | 26.0599 | 0
[9 empty] | 703 | 22.3007 | 1
[9 empty] | 704 | 20.7082 | 1
[9 empty] | 705 | 22.64 | 1
[9 empty] | 706 | 22.6147 | 1
[9 empty] | 707 | 21.7056 | 1
[9 empty] | 708 | 19.1758 | 1
[9 empty] | 709 | 20.7154 | 1
[9 empty] | 710 | 20.9843 | 1
[9 empty] | 711 | 20.7665 | 1
[9 empty] | 712 | 22.8768 | 1
[9 empty] | 713 | 20.7368 | 1
[9 empty] | 714 | 21.6838 | 1
[9 empty] | 715 | 20.0693 | 1
[9 empty] | 716 | 24.1436 | 0
[9 empty] | 717 | 22.7108 | 1
[9 empty] | 718 | 20.4121 | 1
[9 empty] | 719 | 20.9147 | 1
[9 empty] | 720 | 20.173 | 1
[9 empty] | 721 | 20.6519 | 1
[9 empty] | 722 | 23.5313 | 1
[9 empty] | 723 | 22.8961 | 1
[9 empty] | 724 | 22.9102 | 1
[9 empty] | 725 | 23.484 | 1
[9 empty] | 726 | 22.1183 | 1
[9 empty] | 727 | 22.1021 | 1
[9 empty] | 728 | 23.0369 | 1
[9 empty] | 729 | 25.2884 | 0
[9 empty] | 730 | 25.6559 | 0
[9 empty] | 731 | 21.5733 | 1
[9 empty] | 732 | 21.4575 | 1
[9 empty] | 733 | 20.6038 | 1
[9 empty] | 734 | 21.3142 | 1
[9 empty] | 735 | 24.7698 | 0
[9 empty] | 736 | 23.9483 | 1
[9 empty] | 737 | 21.7874 | 1
[9 empty] | 738 | 20.2485 | 1
[9 empty] | 739 | 22.7183 | 1
[9 empty] | 740 | 23.0515 | 1
[9 empty] | 741 | 19.7344 | 1
[9 empty] | 742 | 22.1557 | 1
[9 empty] | 743 | 22.2695 | 1
[9 empty] | 744 | 23.4254 | 1
[9 empty] | 745 | 18.6751 | 1
[9 empty] | 746 | 25.2457 | 0
[9 empty] | 747 | 23.4721 | 1
[9 empty] | 748 | 24.4653 | 0
[9 empty] | 749 | 19.4922 | 1
[9 empty] | 750 | 23.3009 | 1
[9 empty] | 751 | 23.4222 | 1
[9 empty] | 752 | 22.5826 | 1
[9 empty] | 753 | 21.6105 | 1
[9 empty] | 754 | 22.7452 | 1
[9 empty] | 755 | 21.2243 | 1
[9 empty] | 756 | 22.952 | 1
[9 empty] | 757 | 27.1297 | 0
[9 empty] | 758 | 20.7231 | 1
[9 empty] | 759 | 22.2371 | 1
[9 empty] | 760 | 23.0109 | 1
[9 empty] | 761 | 22.6186 | 1
[9 empty] | 762 | 22.2908 | 1
[9 empty] | 763 | 20.0394 | 1
[9 empty] | 764 | 23.3525 | 1
[9 empty] | 765 | 20.5442 | 1
[9 empty] | 766 | 20.79 | 1
[9 empty] | 767 | 22.7146 | 1
[9 empty] | 768 | 20.9457 | 1
[9 empty] | 769 | 22.0454 | 1
[9 empty] | 770 | 20.168 | 1
[9 empty] | 771 | 23.2685 | 1
[9 empty] | 772 | 20.0124 | 1
[9 empty] | 773 | 22.5416 | 1
[9 empty] | 774 | 22.4909 | 1
[9 empty] | 775 | 21.5727 | 1
[9 empty] | 776 | 21.7182 | 1
[9 empty] | 777 | 20.5512 | 1
[9 empty] | 778 | 22.7539 | 1
[9 empty] | 779 | 25.365 | 0
[9 empty] | 780 | 21.6673 | 1
[9 empty] | 781 | 26.0474 | 0
[9 empty] | 782 | 20.946 | 1
[9 empty] | 783 | 21.5911 | 1
[9 empty] | 784 | 22.0785 | 1
[9 empty] | 785 | 20.374 | 1
[9 empty] | 786 | 22.0824 | 1
[9 empty] | 787 | 22.3857 | 1
[9 empty] | 788 | 21.9076 | 1
[9 empty] | 789 | 21.8295 | 1
[9 empty] | 790 | 23.6641 | 1
[9 empty] | 791 | 19.4978 | 1
[9 empty] | 792 | 23.7058 | 1
[9 empty] | 793 | 24.3919 | 0
[9 empty] | 794 | 21.0969 | 1
[9 empty] | 795 | 21.5608 | 1
[9 empty] | 796 | 20.6577 | 1
[9 empty] | 797 | 26.3249 | 0
[9 empty] | 798 | 23.4307 | 1
[9 empty] | 799 | 22.4557 | 1
[9 empty] | 800 | 21.5685 | 1
[9 empty] | 801 | 20.277 | 1
[9 empty] | 802 | 21.6099 | 1
[9 empty] | 803 | 18.1309 | 1
[9 empty] | 804 | 25.6104 | 0
[9 empty] | 805 | 22.4459 | 1
[9 empty] | 806 | 21.3937 | 1
[9 empty] | 807 | 22.3542 | 1
[9 empty] | 808 | 21.4069 | 1
[9 empty] | 809 | 22.7363 | 1
[9 empty] | 810 | 20.4263 | 1
[9 empty] | 811 | 19.7974 | 1
[9 empty] | 812 | 24.3962 | 0
[9 empty] | 813 | 23.0984 | 1
[9 empty] | 814 | 21.1563 | 1
[9 empty] | 815 | 22.3832 | 1
[9 empty] | 816 | 20.8964 | 1
[9 empty] | 817 | 25.9498 | 0
[9 empty] | 818 | 23.4579 | 1
[9 empty] | 819 | 24.517 | 0
[9 empty] | 820 | 23.2195 | 1
[9 empty] | 821 | 21.1674 | 1
[9 empty] | 822 | 21.269 | 1
[9 empty] | 823 | 21.5772 | 1
[9 empty] | 824 | 22.9426 | 1
[9 empty] | 825 | 20.2997 | 1
[9 empty] | 826 | 19.6647 | 1
[9 empty] | 827 | 21.1807 | 1
[9 empty] | 828 | 20.8447 | 1
[9 empty] | 829 | 22.4345 | 1
[9 empty] | 830 | 22.3356 | 1
[9 empty] | 831 | 21.5997 | 1
[9 empty] | 832 | 23.6036 | 1
[9 empty] | 833 | 24.3444 | 0
[9 empty] | 834 | 21.8659 | 1
[9 empty] | 835 | 20.4544 | 1
[9 empty] | 836 | 23.9123 | 1
[9 empty] | 837 | 21.1454 | 1
[9 empty] | 838 | 20.411 | 1
[9 empty] | 839 | 19.0908 | 1
[9 empty] | 840 | 22.7935 | 1
[9 empty] | 841 | 22.5063 | 1
[9 empty] | 842 | 20.2869 | 1
[9 empty] | 843 | 20.9889 | 1
[9 empty] | 844 | 23.6125 | 1
[9 empty] | 845 | 23.3405 | 1
[9 empty] | 846 | 21.6099 | 1
[9 empty] | 847 | 20.299 | 1
[9 empty] | 848 | 22.4739 | 1
[9 empty] | 849 | 21.2781 | 1
[9 empty] | 850 | 20.4871 | 1
[9 empty] | 851 | 21.69 | 1
[9 empty] | 852 | 22.4925 | 1
[9 empty] | 853 | 22.4492 | 1
[9 empty] | 854 | 21.5667 | 1
[9 empty] | 855 | 22.8137 | 1
[9 empty] | 856 | 21.3488 | 1
[9 empty] | 857 | 22.4175 | 1
[9 empty] | 858 | 24.6744 | 0
[9 empty] | 859 | 19.8758 | 1
[9 empty] | 860 | 18.6137 | 1
[9 empty] | 861 | 23.019 | 1
[9 empty] | 862 | 22.6617 | 1
[9 empty] | 863 | 22.4817 | 1
[9 empty] | 864 | 24.831 | 0
[9 empty] | 865 | 19.0383 | 1
[9 empty] | 866 | 21.7165 | 1
[9 empty] | 867 | 22.4197 | 1
[9 empty] | 868 | 22.9481 | 1
[9 empty] | 869 | 22.7121 | 1
[9 empty] | 870 | 21.1602 | 1
[9 empty] | 871 | 22.6708 | 1
[9 empty] | 872 | 23.2765 | 1
[9 empty] | 873 | 20.8666 | 1
[9 empty] | 874 | 21.965 | 1
[9 empty] | 875 | 21.6536 | 1
[9 empty] | 876 | 20.6094 | 1
[9 empty] | 877 | 21.011 | 1
[9 empty] | 878 | 20.9645 | 1
[9 empty] | 879 | 20.3594 | 1
[9 empty] | 880 | 23.624 | 1
[9 empty] | 881 | 20.0783 | 1
[9 empty] | 882 | 23.0079 | 1
[9 empty] | 883 | 22.4194 | 1
[9 empty] | 884 | 22.0108 | 1
[9 empty] | 885 | 22.2461 | 1
[9 empty] | 886 | 20.4478 | 1
[9 empty] | 887 | 24.4395 | 0
[9 empty] | 888 | 19.5987 | 1
[9 empty] | 889 | 21.9892 | 1
[9 empty] | 890 | 23.4046 | 1
[9 empty] | 891 | 19.8278 | 1
[9 empty] | 892 | 22.4883 | 1
[9 empty] | 893 | 19.8336 | 1
[9 empty] | 894 | 22.3884 | 1
[9 empty] | 895 | 23.8514 | 1
[9 empty] | 896 | 22.2006 | 1
[9 empty] | 897 | 24.0528 | 0
[9 empty] | 898 | 21.0157 | 1
[9 empty] | 899 | 23.3189 | 1
[9 empty] | 900 | 18.813 | 1
[9 empty] | 901 | 20.8079 | 1
[9 empty] | 902 | 23.4039 | 1
[9 empty] | 903 | 19.2243 | 1
[9 empty] | 904 | 22.9127 | 1
[9 empty] | 905 | 19.9796 | 1
[9 empty] | 906 | 20.5734 | 1
[9 empty] | 907 | 22.4203 | 1
[9 empty] | 908 | 21.7728 | 1
[9 empty] | 909 | 20.1903 | 1
[9 empty] | 910 | 18.6324 | 1
[9 empty] | 911 | 20.9095 | 1
[9 empty] | 912 | 23.0729 | 1
[9 empty] | 913 | 18.1156 | 1
[9 empty] | 914 | 24.7776 | 0
[9 empty] | 915 | 21.46 | 1
[9 empty] | 916 | 21.7138 | 1
[9 empty] | 917 | 21.1257 | 1
[9 empty] | 918 | 21.2687 | 1
[9 empty] | 919 | 20.8063 | 1
[9 empty] | 920 | 24.0784 | 0
[9 empty] | 921 | 19.3064 | 1
[9 empty] | 922 | 20.9273 | 1
[9 empty] | 923 | 26.0206 | 0
[9 empty] | 924 | 21.0035 | 1
[9 empty] | 925 | 22.448 | 1
[9 empty] | 926 | 20.8683 | 1
[9 empty] | 927 | 19.6946 | 1
[9 empty] | 928 | 22.4668 | 1
[9 empty] | 929 | 20.5632 | 1
[9 empty] | 930 | 20.196 | 1
[9 empty] | 931 | 22.7479 | 1
[9 empty] | 932 | 22.0276 | 1
[9 empty] | 933 | 21.1148 | 1
[9 empty] | 934 | 19.1504 | 1
[9 empty] | 935 | 23.1309 | 1
[9 empty] | 936 | 22.5545 | 1
[9 empty] | 937 | 22.2066 | 1
[9 empty] | 938 | 21.01 | 1
[9 empty] | 939 | 23.2854 | 1
[9 empty] | 940 | 19.5349 | 1
[9 empty] | 941 | 24.6576 | 0
[9 empty] | 942 | 22.6226 | 1
[9 empty] | 943 | 21.6935 | 1
[9 empty] | 944 | 23.8751 | 1
[9 empty] | 945 | 25.2084 | 0
[9 empty] | 946 | 19.3913 | 1
[9 empty] | 947 | 20.9397 | 1
[9 empty] | 948 | 20.1432 | 1
[9 empty] | 949 | 22.3449 | 1
[9 empty] | 950 | 22.6481 | 1
[9 empty] | 951 | 21.4719 | 1
[9 empty] | 952 | 23.2182 | 1
[9 empty] | 953 | 21.6338 | 1
[9 empty] | 954 | 23.215 | 1
[9 empty] | 955 | 20.9675 | 1
[9 empty] | 956 | 18.2494 | 1
[9 empty] | 957 | 20.6659 | 1
[9 empty] | 958 | 20.1879 | 1
[9 empty] | 959 | 23.781 | 1
[9 empty] | 960 | 20.9284 | 1
[9 empty] | 961 | 19.6846 | 1
[9 empty] | 962 | 20.9877 | 1
[9 empty] | 963 | 23.0136 | 1
[9 empty] | 964 | 23.4449 | 1
[9 empty] | 965 | 19.0788 | 1
[9 empty] | 966 | 23.0267 | 1
[9 empty] | 967 | 22.5723 | 1
[9 empty] | 968 | 21.4571 | 1
[9 empty] | 969 | 21.3195 | 1
[9 empty] | 970 | 19.8103 | 1
[9 empty] | 971 | 21.5223 | 1
[9 empty] | 972 | 21.6885 | 1
[9 empty] | 973 | 23.6769 | 1
[9 empty] | 974 | 21.5133 | 1
[9 empty] | 975 | 24.7181 | 0
[9 empty] | 976 | 20.8902 | 1
[9 empty] | 977 | 21.3744 | 1
[9 empty] | 978 | 22.9684 | 1
[9 empty] | 979 | 21.9722 | 1
[9 empty] | 980 | 21.7914 | 1
[9 empty] | 981 | 21.2507 | 1
[9 empty] | 982 | 19.955 | 1
[9 empty] | 983 | 21.0113 | 1
[9 empty] | 984 | 23.6182 | 1
[9 empty] | 985 | 20.7023 | 1
[9 empty] | 986 | 19.2816 | 1
[9 empty] | 987 | 20.8284 | 1
[9 empty] | 988 | 22.4562 | 1
[9 empty] | 989 | 23.2075 | 1
[9 empty] | 990 | 21.6078 | 1
[9 empty] | 991 | 23.3679 | 1
[9 empty] | 992 | 22.1497 | 1
[9 empty] | 993 | 22.1655 | 1
[9 empty] | 994 | 24.0388 | 0
[9 empty] | 995 | 24.6867 | 0
[9 empty] | 996 | 20.6047 | 1
[9 empty] | 997 | 22.3307 | 1
[9 empty] | 998 | 23.5268 | 1
[9 empty] | 999 | 24.0494 | 0
[9 empty] | 1000 | 23.1967 | 1